## P02-PMB
P02 - Landfill Cell
| Project Start |  | 2011-04-04
| Display Week |  | 1
[8 empty] | 2011-04-04 | [6 empty] | 2011-04-11 | [6 empty] | 2011-04-18 | [6 empty] | 2011-04-25 | [6 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25
 | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
| TASK | DURn | START | END |  |  | DAYS | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
Phase 1 Title
2 | Contract Award | 1 | 2011-04-04 | 2011-04-04 |  | 1 | bar: 2011-04-04
3 | Management Plans | 3 | 2011-04-05 | 2011-04-07 |  | 3 | bar: 2011-04-05 to 2011-04-07
4 | Approval Of Management Plans | 7 | 2011-04-08 | 2011-04-14 | 0 | 7 | bar: 2011-04-08 to 2011-04-14
5 | Possession of Site | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
6 | Site Establishment | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
7 | Practical Completion | 1 | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 0 | 1 | bar: 2011-07-13
8 | Site Preliminaries | 12 | 2011-04-18 | 2011-04-29 | -12 | 0
9 | Test Pits | 1 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 1 | bar: 2011-04-18
10 | Geotech (Clay / Deco) | 9 | 2011-04-19 | 2011-04-27 | 0 | 9 | bar: 2011-04-19 to 2011-04-27
11 | Establish Borrow Area | 2 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | 0 | 2 | bar: 2011-04-28 to 2011-04-29
12 | Sedimentation Pond | 30 | 2011-04-20 | 2011-05-19 | -30 | 0
13 | Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 2011-04-20 | 2011-04-20 |  | 1 | bar: 2011-04-20
14 | Excavate Pond to Cell | 2 | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 0 | 2 | bar: 2011-05-10 to 2011-05-11
15 | Construct Bunds | 7 | 2011-05-12 | 2011-05-18 |  | 7 | bar: 2011-05-12 to 2011-05-18
16 | Construct Spillway | 1 | 2011-05-19 | 2011-05-19 |  | 1 | bar: 2011-05-19
17 | Leachate Pond | 31 | 2011-04-19 | 2011-05-19 | -31 | 0
18 | Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 |  | 1 | bar: 2011-04-19
19 | Preparation & Compaction of Insitu Material | 2 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 0 | 2 | bar: 2011-04-20 to 2011-04-21
20 | Construct Bunds & Line with Clay | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 | 0 | 7 | bar: 2011-05-03 to 2011-05-09
21 | Anchor Trenches | 3 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 0 | 3 | bar: 2011-05-10 to 2011-05-12
22 | Submittal of shop drawings for HDPE liner | 25 | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 25 | bar: 2011-04-18 to 2011-05-12
23 | HDPE liner pre-start meeting | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 0 | 1 | bar: 2011-05-13
24 | HDPE Liner Installation | 7 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 0 | 7 | bar: 2011-05-13 to 2011-05-19
25 | Weld MDPE pipe into HDPE liner | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 0 | 1 | bar: 2011-05-20
26 | Backfill Anchor Trenches | 1 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 0 | 1 | bar: 2011-05-21
27 | Construct Spillway (variation) | 1 | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 0 | 1 | bar: 2011-05-22
28 | Landfill Cell | 85 | 2011-04-20 | 2011-07-13 |  | 0
29 | Strip Topsoil to Localised Filling Area | 2 | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 0 | 2 | bar: 2011-04-20 to 2011-04-21
30 | Fill, Trim & Grade to Profile Capping | 3 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 0 | 3 | bar: 2011-05-10 to 2011-05-12
31 | HEIC of Capping | 5 | 2011-05-13 | 2011-05-17 | 0 | 5 | bar: 2011-05-13 to 2011-05-17
32 | Import Deco from Borrow | 11 | 2011-05-20 | 2011-05-30 | 0 | 11 | bar: 2011-05-20 to 2011-05-30
33 | Construct Bunds | 10 | 2011-05-31 | 2011-06-09 | 0 | 10 | bar: 2011-05-31 to 2011-06-09
34 | Trim to Profile | 4 | 2011-06-10 | 2011-06-13 | 0 | 4 | bar: 2011-06-10 to 2011-06-13
35 | Anchor Trenches | 1 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 0 | 1 | bar: 2011-06-14
36 | Place GCL, Geotextile A64 | 16 | 2011-06-14 | 2011-06-29 | 0 | 16 | bar: 2011-06-14 to 2011-06-29
37 | Place MDPE Pipe in Cell | 15 | 2011-06-14 | 2011-06-28 |  | 15 | bar: 2011-06-14 to 2011-06-28
38 | Place Drainage Layer | 16 | 2011-06-14 | 2011-06-29 | 0 | 16 | bar: 2011-06-14 to 2011-06-29
39 | Place Geotextile A24 | 5 | 2011-06-30 | 2011-07-04 |  | 5 | bar: 2011-06-30 to 2011-07-04
40 | Balance of MDPE Pipe & Junctions | 9 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 0 | 9 | bar: 2011-07-05 to 2011-07-13
41 | External Works | 79 | 2011-04-18 | 2011-07-05 | -79 | 0
42 | Access Track | 3 | 2011-04-18 | 2011-04-20 |  | 3 | bar: 2011-04-18 to 2011-04-20
43 | External Channel | 2 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 0 | 2 | bar: 2011-06-30 to 2011-07-01
44 | Internal Channel | 2 | 2011-07-04 | 2011-07-05 | 0 | 2 | bar: 2011-07-04 to 2011-07-05
45 | Re-profiling of surrounding Areas | 9 | 2011-06-14 | 2011-06-22 |  | 9 | bar: 2011-06-14 to 2011-06-22
243
| EDM Data - TED Baseline |  |  |  |  | 199 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## EDM
TED for each Task Using Linear completion rate or QM
t |  | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-04-30 | 47 | 45.8 | 57 | 0 | 0 | 47 | 0.97447 | 0.97447 | 4.1048
2 | 2011-05-30 | 109 | 106 | 115 | 1 | 47 | 109 | 1.9516 | 0.97581 | 4.0992
3 | 2011-06-30 | 182 | 152.4444 | 167 | 2 | 109 | 182 | 2.5951 | 0.86504 | 4.624
4 | 2011-07-30 | 199 | 199 | 216 | 4 | 199 | 199 | 4 | 1 | 4
TED for each Task Using 50/50 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-04-30 | 47 | 45.5 | 57 | 0 | 0 | 47 | 0.96809 | 0.96809 | 4.1319
2 | 2011-05-30 | 109 | 103.5 | 115 | 0 | 0 | 47 | 2.2021 | 1.1011 | 3.6329
3 | 2011-06-30 | 182 | 156.5 | 167 | 1 | 47 | 109 | 2.7661 | 0.92204 | 4.3382
4 | 2011-07-30 | 199 | 199 | 216 | 3 | 182 | 182 | 4 | 1 | 4
TED for each Task Using 0/100 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-04-30 | 47 | 32 | 57 | 0 | 0 | 47 | 0.68085 | 0.68085 | 5.875
2 | 2011-05-30 | 109 | 98 | 115 | 0 | 0 | 47 | 2.0851 | 1.0426 | 3.8367
3 | 2011-06-30 | 182 | 133 | 167 | 1 | 47 | 109 | 2.3871 | 0.7957 | 5.027
4 | 2011-07-30 | 199 | 199 | 216 | 3 | 182 | 182 | 4 | 1 | 4
TED for each Task Using LOE progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-04-30 | 47 | 47 | 57 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 4
2 | 2011-05-30 | 109 | 106 | 115 | 0 | 0 | 47 | 2.2553 | 1.1277 | 3.5472
3 | 2011-06-30 | 182 | 154 | 167 | 1 | 47 | 109 | 2.7258 | 0.9086 | 4.4024
4 | 2011-07-30 | 199 | 199 | 216 | 3 | 182 | 182 | 4 | 1 | 4
Note on DC323: Brett Thiele: Agreed 51 hrs @ $160 / hr.

## FINAL - EDM QM
P02 - Landfill Cell
Project Start |  |  | 2011-04-04
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-04-04 | [6 empty] | 2011-04-11 | [6 empty] | 2011-04-18 | [6 empty] | 2011-04-25 | [6 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25
 | time axis 2011-04-04 to 2011-07-26
TASK | DURn | DURn | START | END |  | DAYS | time axis 2011-04-04 to 2011-07-26
Phase 1 Title
Contract Award | 1 | 1 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 1 | bar: 2011-04-04
Management Plans | 3 | 3 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 0 | 3 | bar: 2011-04-05 to 2011-04-07
Approval Of Management Plans | 7 | 7 | 2011-04-08 | 2011-04-14 | 0 | 7 | bar: 2011-04-08 to 2011-04-14
Possession of Site | 1 | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
Site Establishment | 1 | 1 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 1 | bar: 2011-04-18
Practical Completion | 1 | 1 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 0 | 1 | bar: 2011-07-25
Site Preliminaries | 15 | 12 | 2011-04-19 | 2011-05-03 | -12 | 0
Test Pits | 1 | 1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 0 | 1 | bar: 2011-04-19
Geotech (Clay / Deco) | 9 | 9 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 0 | 9 | bar: 2011-04-20 to 2011-04-28
Establish Borrow Area | 5 | 2 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 0 | 2 | 2011-04-29: 0.4; 2011-04-30: 0.4; 2011-05-01: 0.4; 2011-05-02: 0.4; 2011-05-03: 0.4
Sedimentation Pond | 30 | 30 | 2011-04-21 | 2011-05-20 | -30 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 1 | bar: 2011-04-21
Excavate Pond to Cell | 2 | 2 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0 | 2 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-12
Construct Bunds | 7 | 7 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 0 | 7 | bar: 2011-05-13 to 2011-05-19
Construct Spillway | 1 | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 0 | 1 | bar: 2011-05-20
Leachate Pond | 38 | 31 | 2011-04-18 | 2011-05-25 | -31 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 1 | bar: 2011-04-20
Preparation & Compaction of Insitu Material | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | 2011-04-21: 0.28571; 2011-04-22: 0.28571; 2011-04-23: 0.28571; 2011-04-24: 0.28571; 2011-04-25: 0.28571; 2011-04-26: 0.28571; 2011-04-27: 0.28571
Construct Bunds & Line with Clay | 7 | 7 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 0 | 7 | bar: 2011-05-04 to 2011-05-10
Anchor Trenches | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-13
Submittal of shop drawings for HDPE liner | 25 | 25 | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 25 | bar: 2011-04-18 to 2011-05-12
HDPE liner pre-start meeting | 1 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 0 | 1 | bar: 2011-05-13
HDPE Liner Installation | 5 | 7 | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 0 | 7 | 2011-05-16: 1.4; 2011-05-17: 1.4; 2011-05-18: 1.4; 2011-05-19: 1.4; 2011-05-20: 1.4
Weld MDPE pipe into HDPE liner | 1 | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 1 | bar: 2011-05-23
Backfill Anchor Trenches | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 0 | 1 | bar: 2011-05-24
Construct Spillway (variation) | 1 | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 0 | 1 | bar: 2011-05-25
Landfill Cell | 96 | 85 | 2011-04-21 | 2011-07-25 | -85 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | 2011-04-21: 0.28571; 2011-04-22: 0.28571; 2011-04-23: 0.28571; 2011-04-24: 0.28571; 2011-04-25: 0.28571; 2011-04-26: 0.28571; 2011-04-27: 0.28571
Fill, Trim & Grade to Profile Capping | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-13
HEIC of Capping | 3 | 5 | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 0 | 5 | 2011-05-16: 1.6667; 2011-05-17: 1.6667; 2011-05-18: 1.6667
Import Deco from Borrow | 11 | 11 | 2011-05-23 | 2011-06-02 | 0 | 11 | bar: 2011-05-23 to 2011-06-02
Construct Bunds | 15 | 10 | 2011-06-03 | 2011-06-17 | 0 | 10 | 2011-06-03: 0.66667; 2011-06-04: 0.66667; 2011-06-05: 0.66667; 2011-06-06: 0.66667; 2011-06-07: 0.66667; 2011-06-08: 0.66667; 2011-06-09: 0.66667; 2011-06-10: 0.66667; 2011-06-11: 0.66667; 2011-06-12: 0.66667; 2011-06-13: 0.66667; 2011-06-14: 0.66667; 2011-06-15: 0.66667; 2011-06-16: 0.66667; 2011-06-17: 0.66667
Trim to Profile | 2 | 4 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 0 | 4 | 2011-06-20: 2; 2011-06-21: 2
Anchor Trenches | 2 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0 | 1 | 2011-06-22: 0.5; 2011-06-23: 0.5
Place GCL, Geotextile A64 | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-06-24: 0.88889; 2011-06-25: 0.88889; 2011-06-26: 0.88889; 2011-06-27: 0.88889; 2011-06-28: 0.88889; 2011-06-29: 0.88889; 2011-06-30: 0.88889; 2011-07-01: 0.88889; 2011-07-02: 0.88889; 2011-07-03: 0.88889; 2011-07-04: 0.88889; 2011-07-05: 0.88889; 2011-07-06: 0.88889; 2011-07-07: 0.88889; 2011-07-08: 0.88889; 2011-07-09: 0.88889; 2011-07-10: 0.88889; 2011-07-11: 0.88889
Place MDPE Pipe in Cell | 15 | 15 | 2011-06-24 | 2011-07-08 | 0 | 15 | bar: 2011-06-24 to 2011-07-08
Place Drainage Layer | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-06-24: 0.88889; 2011-06-25: 0.88889; 2011-06-26: 0.88889; 2011-06-27: 0.88889; 2011-06-28: 0.88889; 2011-06-29: 0.88889; 2011-06-30: 0.88889; 2011-07-01: 0.88889; 2011-07-02: 0.88889; 2011-07-03: 0.88889; 2011-07-04: 0.88889; 2011-07-05: 0.88889; 2011-07-06: 0.88889; 2011-07-07: 0.88889; 2011-07-08: 0.88889; 2011-07-09: 0.88889; 2011-07-10: 0.88889; 2011-07-11: 0.88889
Place Geotextile A24 | 3 | 5 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 0 | 5 | 2011-07-12: 1.6667; 2011-07-13: 1.6667; 2011-07-14: 1.6667
Balance of MDPE Pipe & Junctions | 11 | 9 | 2011-07-15 | 2011-07-25 | 0 | 9 | 2011-07-15: 0.81818; 2011-07-16: 0.81818; 2011-07-17: 0.81818; 2011-07-18: 0.81818; 2011-07-19: 0.81818; 2011-07-20: 0.81818; 2011-07-21: 0.81818; 2011-07-22: 0.81818; 2011-07-23: 0.81818; 2011-07-24: 0.81818; 2011-07-25: 0.81818
External Works | 88 | 79 | 2011-04-19 | 2011-07-15 | -79 | 0
Access Track | 3 | 3 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0 | 3 | bar: 2011-04-19 to 2011-04-21
External Channel | 2 | 2 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 0 | 2 | bar: 2011-07-12 to 2011-07-13
Internal Channel | 2 | 2 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 0 | 2 | bar: 2011-07-14 to 2011-07-15
Re-profiling of surrounding Areas | 9 | 9 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 0 | 9 | bar: 2011-06-22 to 2011-06-30
199
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25.5714 | 28.1429 | 30.7143 | 33.2857 | 35.8571 | 38.4286 | 41 | 43 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 77 | 78 | 82.0667 | 86.1333 | 90.2 | 92.6 | 95 | 95 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109.6667 | 110.3333 | 111 | 111.6667 | 112.3333 | 113 | 113.6667 | 114.3333 | 115 | 115.6667 | 116.3333 | 117 | 117.6667 | 118.3333 | 119 | 119 | 119 | 121 | 123 | 124.5 | 126 | 129.7778 | 133.5556 | 137.3333 | 141.1111 | 144.8889 | 148.6667 | 152.4444 | 155.2222 | 158 | 160.7778 | 163.5556 | 166.3333 | 169.1111 | 171.8889 | 174.6667 | 176.4444 | 178.2222 | 180 | 182.6667 | 185.3333 | 188 | 189.8182 | 190.6364 | 191.4545 | 192.2727 | 193.0909 | 193.9091 | 194.7273 | 195.5455 | 196.3636 | 197.1818 | 199 | 199
TOTAL - EDM - ACTUAL DURATIONS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 90 | 91 | 94 | 97 | 100 | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 133 | 133 | 134 | 135 | 137 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 216
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 50
P02 - Landfill Cell
Project Start |  |  | 2011-04-04
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-04-04 | [6 empty] | 2011-04-11 | [6 empty] | 2011-04-18 | [6 empty] | 2011-04-25 | [6 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25
 | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
Phase 1 Title
Contract Award | 1 | 1 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 1 | bar: 2011-04-04
Management Plans | 3 | 3 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 0 | 3 | 2011-04-05: 1.5; 2011-04-07: 1.5
Approval Of Management Plans | 7 | 7 | 2011-04-08 | 2011-04-14 | 0 | 7 | 2011-04-08: 3.5; 2011-04-14: 3.5
Possession of Site | 1 | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
Site Establishment | 1 | 1 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 1 | bar: 2011-04-18
Practical Completion | 1 | 1 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 0 | 1 | bar: 2011-07-25
Site Preliminaries | 15 | 12 | 2011-04-19 | 2011-05-03 | -12 | 0
Test Pits | 1 | 1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 0 | 1 | bar: 2011-04-19
Geotech (Clay / Deco) | 9 | 9 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 0 | 9 | 2011-04-20: 4.5; 2011-04-28: 4.5
Establish Borrow Area | 5 | 2 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 0 | 2 | bar: 2011-04-29; 2011-05-03
Sedimentation Pond | 30 | 30 | 2011-04-21 | 2011-05-20 | -30 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 1 | bar: 2011-04-21
Excavate Pond to Cell | 2 | 2 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0 | 2 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-12
Construct Bunds | 7 | 7 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 0 | 7 | 2011-05-13: 3.5; 2011-05-19: 3.5
Construct Spillway | 1 | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 0 | 1 | bar: 2011-05-20
Leachate Pond | 38 | 31 | 2011-04-18 | 2011-05-25 | -31 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 1 | bar: 2011-04-20
Preparation & Compaction of Insitu Material | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | bar: 2011-04-21; 2011-04-27
Construct Bunds & Line with Clay | 7 | 7 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 0 | 7 | 2011-05-04: 3.5; 2011-05-10: 3.5
Anchor Trenches | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | 2011-05-11: 1.5; 2011-05-13: 1.5
Submittal of shop drawings for HDPE liner | 25 | 25 | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 25 | 2011-04-18: 12.5; 2011-05-12: 12.5
HDPE liner pre-start meeting | 1 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 0 | 1 | bar: 2011-05-13
HDPE Liner Installation | 5 | 7 | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 0 | 7 | 2011-05-16: 3.5; 2011-05-20: 3.5
Weld MDPE pipe into HDPE liner | 1 | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 1 | bar: 2011-05-23
Backfill Anchor Trenches | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 0 | 1 | bar: 2011-05-24
Construct Spillway (variation) | 1 | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 0 | 1 | bar: 2011-05-25
Landfill Cell | 96 | 85 | 2011-04-21 | 2011-07-25 | -85 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | bar: 2011-04-21; 2011-04-27
Fill, Trim & Grade to Profile Capping | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | 2011-05-11: 1.5; 2011-05-13: 1.5
HEIC of Capping | 3 | 5 | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 0 | 5 | 2011-05-16: 2.5; 2011-05-18: 2.5
Import Deco from Borrow | 11 | 11 | 2011-05-23 | 2011-06-02 | 0 | 11 | 2011-05-23: 5.5; 2011-06-02: 5.5
Construct Bunds | 15 | 10 | 2011-06-03 | 2011-06-17 | 0 | 10 | 2011-06-03: 5; 2011-06-17: 5
Trim to Profile | 2 | 4 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 0 | 4 | 2011-06-20: 2; 2011-06-21: 2
Anchor Trenches | 2 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0 | 1 | 2011-06-22: 0.5; 2011-06-23: 0.5
Place GCL, Geotextile A64 | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-06-24: 8; 2011-07-11: 8
Place MDPE Pipe in Cell | 15 | 15 | 2011-06-24 | 2011-07-08 | 0 | 15 | 2011-06-24: 7.5; 2011-07-08: 7.5
Place Drainage Layer | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-06-24: 8; 2011-07-11: 8
Place Geotextile A24 | 3 | 5 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 0 | 5 | 2011-07-12: 2.5; 2011-07-14: 2.5
Balance of MDPE Pipe & Junctions | 11 | 9 | 2011-07-15 | 2011-07-25 | 0 | 9 | 2011-07-15: 4.5; 2011-07-25: 4.5
External Works | 88 | 79 | 2011-04-19 | 2011-07-15 | -79 | 0
Access Track | 3 | 3 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0 | 3 | 2011-04-19: 1.5; 2011-04-21: 1.5
External Channel | 2 | 2 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 0 | 2 | bar: 2011-07-12 to 2011-07-13
Internal Channel | 2 | 2 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 0 | 2 | bar: 2011-07-14 to 2011-07-15
Re-profiling of surrounding Areas | 9 | 9 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 0 | 9 | 2011-06-22: 4.5; 2011-06-30: 4.5
199
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 25.5 | 28 | 33.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53.5 | 57.5 | 71 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 84.5 | 84.5 | 87 | 90.5 | 95 | 95 | 95 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 109 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 119 | 119 | 119 | 121 | 123 | 128 | 128.5 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 164 | 164 | 164 | 180 | 183.5 | 184.5 | 188 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 100
P02 - Landfill Cell
Project Start |  |  | 2011-04-04
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-04-04 | [6 empty] | 2011-04-11 | [6 empty] | 2011-04-18 | [6 empty] | 2011-04-25 | [6 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25
 | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
Phase 1 Title
Contract Award | 1 | 1 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 1 | bar: 2011-04-04
Management Plans | 3 | 3 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 0 | 3 | 2011-04-07: 3
Approval Of Management Plans | 7 | 7 | 2011-04-08 | 2011-04-14 | 0 | 7 | 2011-04-14: 7
Possession of Site | 1 | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
Site Establishment | 1 | 1 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 1 | bar: 2011-04-18
Practical Completion | 1 | 1 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 0 | 1 | bar: 2011-07-25
Site Preliminaries | 15 | 12 | 2011-04-19 | 2011-05-03 | -12 | 0
Test Pits | 1 | 1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 0 | 1 | bar: 2011-04-19
Geotech (Clay / Deco) | 9 | 9 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 0 | 9 | 2011-04-28: 9
Establish Borrow Area | 5 | 2 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 0 | 2 | 2011-05-03: 2
Sedimentation Pond | 30 | 30 | 2011-04-21 | 2011-05-20 | -30 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 1 | bar: 2011-04-21
Excavate Pond to Cell | 2 | 2 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0 | 2 | 2011-05-12: 2
Construct Bunds | 7 | 7 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 0 | 7 | 2011-05-19: 7
Construct Spillway | 1 | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 0 | 1 | bar: 2011-05-20
Leachate Pond | 38 | 31 | 2011-04-18 | 2011-05-25 | -31 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 1 | bar: 2011-04-20
Preparation & Compaction of Insitu Material | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | 2011-04-27: 2
Construct Bunds & Line with Clay | 7 | 7 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 0 | 7 | 2011-05-10: 7
Anchor Trenches | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | 2011-05-13: 3
Submittal of shop drawings for HDPE liner | 25 | 25 | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 25 | 2011-05-12: 25
HDPE liner pre-start meeting | 1 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 0 | 1 | bar: 2011-05-13
HDPE Liner Installation | 5 | 7 | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 0 | 7 | 2011-05-20: 7
Weld MDPE pipe into HDPE liner | 1 | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 1 | bar: 2011-05-23
Backfill Anchor Trenches | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 0 | 1 | bar: 2011-05-24
Construct Spillway (variation) | 1 | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 0 | 1 | bar: 2011-05-25
Landfill Cell | 96 | 85 | 2011-04-21 | 2011-07-25 | -85 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | 2011-04-27: 2
Fill, Trim & Grade to Profile Capping | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | 2011-05-13: 3
HEIC of Capping | 3 | 5 | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 0 | 5 | 2011-05-18: 5
Import Deco from Borrow | 11 | 11 | 2011-05-23 | 2011-06-02 | 0 | 11 | 2011-06-02: 11
Construct Bunds | 15 | 10 | 2011-06-03 | 2011-06-17 | 0 | 10 | 2011-06-17: 10
Trim to Profile | 2 | 4 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 0 | 4 | 2011-06-21: 4
Anchor Trenches | 2 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0 | 1 | bar: 2011-06-23
Place GCL, Geotextile A64 | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-07-11: 16
Place MDPE Pipe in Cell | 15 | 15 | 2011-06-24 | 2011-07-08 | 0 | 15 | 2011-07-08: 15
Place Drainage Layer | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | 2011-07-11: 16
Place Geotextile A24 | 3 | 5 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 0 | 5 | 2011-07-14: 5
Balance of MDPE Pipe & Junctions | 11 | 9 | 2011-07-15 | 2011-07-25 | 0 | 9 | 2011-07-25: 9
External Works | 88 | 79 | 2011-04-19 | 2011-07-15 | -79 | 0
Access Track | 3 | 3 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0 | 3 | 2011-04-21: 3
External Channel | 2 | 2 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 0 | 2 | 2011-07-13: 2
Internal Channel | 2 | 2 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 0 | 2 | 2011-07-15: 2
Re-profiling of surrounding Areas | 9 | 9 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 0 | 9 | 2011-06-30: 9
199
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 87 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 119 | 119 | 119 | 119 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 148 | 148 | 148 | 180 | 180 | 182 | 187 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM LOE
P02 - Landfill Cell
Project Start |  |  | 2011-04-04
Display Week |  |  | 1
|  |  | 2010-11-12 |  |  |  | 2011-04-04 | [6 empty] | 2011-04-11 | [6 empty] | 2011-04-18 | [6 empty] | 2011-04-25 | [6 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25
 | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-04-04 to 2011-07-31
Phase 1 Title
Contract Award | 1 | 1 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 0 | 1 | bar: 2011-04-04
Management Plans | 3 | 3 | 2011-04-05 | 2011-04-07 | 0 | 3 | bar: 2011-04-05 to 2011-04-07
Approval Of Management Plans | 7 | 7 | 2011-04-08 | 2011-04-14 | 0 | 7 | bar: 2011-04-08 to 2011-04-14
Possession of Site | 1 | 1 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 0 | 1 | bar: 2011-04-15
Site Establishment | 1 | 1 | 2011-04-18 | 2011-04-18 | 0 | 1 | bar: 2011-04-18
Practical Completion | 1 | 1 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 0 | 1 | bar: 2011-07-25
Site Preliminaries | 15 | 12 | 2011-04-19 | 2011-05-03 | -12 | 0
Test Pits | 1 | 1 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 0 | 1 | bar: 2011-04-19
Geotech (Clay / Deco) | 9 | 9 | 2011-04-20 | 2011-04-28 | 0 | 9 | bar: 2011-04-20 to 2011-04-28
Establish Borrow Area | 5 | 2 | 2011-04-29 | 2011-05-03 | 0 | 2 | bar: 2011-04-29 to 2011-04-30
Sedimentation Pond | 30 | 30 | 2011-04-21 | 2011-05-20 | -30 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 0 | 1 | bar: 2011-04-21
Excavate Pond to Cell | 2 | 2 | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 0 | 2 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-12
Construct Bunds | 7 | 7 | 2011-05-13 | 2011-05-19 | 0 | 7 | bar: 2011-05-13 to 2011-05-19
Construct Spillway | 1 | 1 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 0 | 1 | bar: 2011-05-20
Leachate Pond | 38 | 31 | 2011-04-18 | 2011-05-25 | -31 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 1 | 1 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 0 | 1 | bar: 2011-04-20
Preparation & Compaction of Insitu Material | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | bar: 2011-04-21 to 2011-04-22
Construct Bunds & Line with Clay | 7 | 7 | 2011-05-04 | 2011-05-10 | 0 | 7 | bar: 2011-05-04 to 2011-05-10
Anchor Trenches | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-13
Submittal of shop drawings for HDPE liner | 25 | 25 | 2011-04-18 | 2011-05-12 | 0 | 25 | bar: 2011-04-18 to 2011-05-12
HDPE liner pre-start meeting | 1 | 1 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 0 | 1 | bar: 2011-05-13
HDPE Liner Installation | 5 | 7 | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 0 | 7 | bar: 2011-05-16 to 2011-05-22
Weld MDPE pipe into HDPE liner | 1 | 1 | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 0 | 1 | bar: 2011-05-23
Backfill Anchor Trenches | 1 | 1 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 0 | 1 | bar: 2011-05-24
Construct Spillway (variation) | 1 | 1 | 2011-05-25 | 2011-05-25 | 0 | 1 | bar: 2011-05-25
Landfill Cell | 96 | 85 | 2011-04-21 | 2011-07-25 | -85 | 0
Strip Topsoil to Localised Filling Area | 7 | 2 | 2011-04-21 | 2011-04-27 | 0 | 2 | bar: 2011-04-21 to 2011-04-22
Fill, Trim & Grade to Profile Capping | 3 | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 0 | 3 | bar: 2011-05-11 to 2011-05-13
HEIC of Capping | 3 | 5 | 2011-05-16 | 2011-05-18 | 0 | 5 | bar: 2011-05-16 to 2011-05-20
Import Deco from Borrow | 11 | 11 | 2011-05-23 | 2011-06-02 | 0 | 11 | bar: 2011-05-23 to 2011-06-02
Construct Bunds | 15 | 10 | 2011-06-03 | 2011-06-17 | 0 | 10 | bar: 2011-06-03 to 2011-06-12
Trim to Profile | 2 | 4 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 0 | 4 | bar: 2011-06-20 to 2011-06-23
Anchor Trenches | 2 | 1 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0 | 1 | bar: 2011-06-22
Place GCL, Geotextile A64 | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | bar: 2011-06-24 to 2011-07-09
Place MDPE Pipe in Cell | 15 | 15 | 2011-06-24 | 2011-07-08 | 0 | 15 | bar: 2011-06-24 to 2011-07-08
Place Drainage Layer | 18 | 16 | 2011-06-24 | 2011-07-11 | 0 | 16 | bar: 2011-06-24 to 2011-07-09
Place Geotextile A24 | 3 | 5 | 2011-07-12 | 2011-07-14 | 0 | 5 | bar: 2011-07-12 to 2011-07-16
Balance of MDPE Pipe & Junctions | 11 | 9 | 2011-07-15 | 2011-07-25 | 0 | 9 | bar: 2011-07-15 to 2011-07-23
External Works | 88 | 79 | 2011-04-19 | 2011-07-15 | -79 | 0
Access Track | 3 | 3 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0 | 3 | bar: 2011-04-19 to 2011-04-21
External Channel | 2 | 2 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 0 | 2 | bar: 2011-07-12 to 2011-07-13
Internal Channel | 2 | 2 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 0 | 2 | bar: 2011-07-14 to 2011-07-15
Re-profiling of surrounding Areas | 9 | 9 | 2011-06-22 | 2011-06-30 | 0 | 9 | bar: 2011-06-22 to 2011-06-30
199
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 77 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 121 | 124 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 180 | 180 | 180 | 182 | 184 | 186 | 189 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.