## P04-PMB
P04 - Regional Arterial Road Repairs
Project Start |  | 2011-05-03
Display Week |  | 1
[7 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25 | [6 empty] | 2011-08-01 | [6 empty] | 2011-08-08 | [6 empty] | 2011-08-15 | [6 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30 | [6 empty] | 2012-08-06 | [6 empty] | 2012-08-13 | [6 empty] | 2012-08-20 | [6 empty] | 2012-08-27 | [6 empty] | 2012-09-03 | [6 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 2012-09-17 | [6 empty] | 2012-09-24
 | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
TASK | DURn | START | END |  |  | DAYS | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
Task Name |  | Baseline Start | Baseline Finish |  |  | #VALUE!
PRELIMINARIES | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 |  | 7 | bar: 2011-05-03 to 2011-05-09
Stabilising | 191 | 2011-05-09 | 2011-11-15 |  | 191 | bar: 2011-05-09 to 2011-11-15
VARIATION - Emulsion Used for Training | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 0 | 1 | bar: 2011-06-01
VARIATION - Additional Stabilising North of Mine Access Road | 30 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 0 | 30 | bar: 2012-09-01 to 2012-09-30
VARIATION - Clearing Table Drains | 184 | 2011-05-16 | 2011-11-15 | 0 | 184 | bar: 2011-05-16 to 2011-11-15
VARIATION - Supply Additional Materials | 199 | 2011-05-16 | 2011-11-30 | 0 | 199 | bar: 2011-05-16 to 2011-11-30
VARIATION - Supply Additional Materials | 183 | 2011-06-01 | 2011-11-30 | 0 | 183 | bar: 2011-06-01 to 2011-11-30
Practical Completion | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
796
EDM Data - TED Baseline |  |  |  |  | 796 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 259 | 263 | 267 | 271 | 275 | 279 | 283 | 287 | 291 | 295 | 299 | 303 | 307 | 311 | 315 | 319 | 323 | 327 | 331 | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 383 | 387 | 391 | 395 | 399 | 403 | 407 | 411 | 415 | 419 | 423 | 427 | 431 | 435 | 439 | 443 | 447 | 451 | 455 | 459 | 463 | 467 | 471 | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 | 495 | 499 | 503 | 507 | 511 | 515 | 519 | 523 | 527 | 531 | 535 | 539 | 543 | 547 | 551 | 555 | 559 | 563 | 567 | 571 | 575 | 579 | 583 | 587 | 591 | 595 | 599 | 603 | 607 | 611 | 615 | 619 | 623 | 627 | 631 | 635 | 639 | 643 | 647 | 651 | 655 | 659 | 663 | 667 | 671 | 675 | 679 | 683 | 687 | 691 | 695 | 699 | 703 | 707 | 711 | 715 | 719 | 723 | 727 | 731 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 796
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## EDM
TED for each Task Using Linear completion rate or QM
C |  | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-05-30 | 59 | 59.1759 | 54 | 1 | 59 | 183 | 1.0014 | 1.0014 | 7.9887
2 | 2011-06-30 | 183 | 202.186 | 178 | 2 | 183 | 303 | 2.1599 | 1.0799 | 7.4078
3 | 2011-07-30 | 303 | 340.5829 | 298 | 3 | 303 | 427 | 3.3031 | 1.101 | 7.2659
4 | 2011-08-30 | 427 | 483.593 | 422 | 4 | 427 | 551 | 4.4564 | 1.1141 | 7.1807
5 | 2011-09-30 | 551 | 626.6031 | 546 | 5 | 551 | 671 | 5.63 | 1.126 | 7.1048
6 | 2011-10-30 | 671 | 765 | 666 | 6 | 671 | 766 | 6.9895 | 1.1649 | 6.8675
7 | 2011-11-30 | 766 | 765.2541 | 697 | 6 | 671 | 766 | 6.9921 | 0.99888 | 8.009
8 | 2012-09-30 | 796 | 796 | 818 | 8 | 796 | 796 | 8 | 1 | 8
TED for each Task Using 50/50 progress estimation
C | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-05-30 | 59 | 386.5 | 54 | 0 | 0 | 59 | 6.5508 | 6.5508 | 1.2212
2 | 2011-06-30 | 183 | 386.5 | 178 | 1 | 59 | 183 | 3.6411 | 1.8206 | 4.3942
3 | 2011-07-30 | 303 | 386.5 | 298 | 2 | 183 | 303 | 3.6958 | 1.2319 | 6.4938
4 | 2011-08-30 | 427 | 386.5 | 422 | 3 | 303 | 427 | 3.6734 | 0.91835 | 8.7113
5 | 2011-09-30 | 551 | 386.5 | 546 | 4 | 427 | 551 | 3.6734 | 0.73468 | 10.8891
6 | 2011-10-30 | 671 | 765 | 666 | 5 | 551 | 671 | 6.7833 | 1.1306 | 7.0762
7 | 2011-11-30 | 766 | 765.5 | 697 | 6 | 671 | 766 | 6.9947 | 0.99925 | 8.006
8 | 2012-09-30 | 796 | 796 | 818 | 8 | 796 | 796 | 8 | 1 | 8
TED for each Task Using 0/100 progress estimation
C | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-05-30 | 59 | 8 | 54 | 0 | 0 | 59 | 0.13559 | 0.13559 | 59
2 | 2011-06-30 | 183 | 8 | 178 | 1 | 59 | 183 | 0.58871 | 0.29435 | 27.1781
3 | 2011-07-30 | 303 | 8 | 298 | 2 | 183 | 303 | 0.54167 | 0.18056 | 44.3077
4 | 2011-08-30 | 427 | 8 | 422 | 3 | 303 | 427 | 0.62097 | 0.15524 | 51.5325
5 | 2011-09-30 | 551 | 8 | 546 | 4 | 427 | 551 | 0.62097 | 0.12419 | 64.4156
6 | 2011-10-30 | 671 | 765 | 666 | 5 | 551 | 671 | 6.7833 | 1.1306 | 7.0762
7 | 2011-11-30 | 766 | 765 | 697 | 6 | 671 | 766 | 6.9895 | 0.9985 | 8.012
8 | 2012-09-30 | 796 | 796 | 818 | 8 | 796 | 796 | 8 | 1 | 8
TED for each Task Using LOE progress estimation
C | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-05-30 | 59 | 53 | 54 | 0 | 0 | 59 | 0.89831 | 0.89831 | 8.9057
2 | 2011-06-30 | 183 | 177 | 178 | 1 | 59 | 183 | 1.9516 | 0.97581 | 8.1983
3 | 2011-07-30 | 303 | 297 | 298 | 2 | 183 | 303 | 2.95 | 0.98333 | 8.1356
4 | 2011-08-30 | 427 | 421 | 422 | 3 | 303 | 427 | 3.9516 | 0.9879 | 8.098
5 | 2011-09-30 | 551 | 545 | 546 | 4 | 427 | 551 | 4.9516 | 0.99032 | 8.0782
6 | 2011-10-30 | 671 | 665 | 666 | 5 | 551 | 671 | 5.95 | 0.99167 | 8.0672
7 | 2011-11-30 | 766 | 759 | 697 | 6 | 671 | 766 | 6.9263 | 0.98947 | 8.0851
8 | 2012-09-30 | 796 | 796 | 818 | 8 | 796 | 796 | 8 | 1 | 8
Note on DD339: Brett Thiele: Agreed 51 hrs @ $160 / hr.

## FINAL - EDM QM
P04 - Regional Arterial Road Repairs
Project Start |  |  | 2011-05-03
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25 | [6 empty] | 2011-08-01 | [6 empty] | 2011-08-08 | [6 empty] | 2011-08-15 | [6 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30 | [6 empty] | 2012-08-06 | [6 empty] | 2012-08-13 | [6 empty] | 2012-08-20 | [6 empty] | 2012-08-27 | [6 empty] | 2012-09-03 | [6 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 2012-09-17 | [6 empty] | 2012-09-24
 | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
TASK | DURn | DURn | START | END |  | DAYS | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
Task Name |  |  | Start | Finish
PRELIMINARIES | 7 | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 | 0 | 7 | bar: 2011-05-03 to 2011-05-09
Stabilising | 174 | 191 | 2011-05-10 | 2011-10-30 | 4.5475e-13 | 191 | 2011-05-10: 1.0977; 2011-05-11: 1.0977; 2011-05-12: 1.0977; 2011-05-13: 1.0977; 2011-05-14: 1.0977; 2011-05-15: 1.0977; 2011-05-16: 1.0977; 2011-05-17: 1.0977; 2011-05-18: 1.0977; 2011-05-19: 1.0977; 2011-05-20: 1.0977; 2011-05-21: 1.0977; 2011-05-22: 1.0977; 2011-05-23: 1.0977; 2011-05-24: 1.0977; 2011-05-25: 1.0977; 2011-05-26: 1.0977; 2011-05-27: 1.0977; 2011-05-28: 1.0977; 2011-05-29: 1.0977; 2011-05-30: 1.0977; 2011-05-31: 1.0977; 2011-06-01: 1.0977; 2011-06-02: 1.0977; 2011-06-03: 1.0977; 2011-06-04: 1.0977; 2011-06-05: 1.0977; 2011-06-06: 1.0977; 2011-06-07: 1.0977; 2011-06-08: 1.0977; 2011-06-09: 1.0977; 2011-06-10: 1.0977; 2011-06-11: 1.0977; 2011-06-12: 1.0977; 2011-06-13: 1.0977; 2011-06-14: 1.0977; 2011-06-15: 1.0977; 2011-06-16: 1.0977; 2011-06-17: 1.0977; 2011-06-18: 1.0977; 2011-06-19: 1.0977; 2011-06-20: 1.0977; 2011-06-21: 1.0977; 2011-06-22: 1.0977; 2011-06-23: 1.0977; 2011-06-24: 1.0977; 2011-06-25: 1.0977; 2011-06-26: 1.0977; 2011-06-27: 1.0977; 2011-06-28: 1.0977; 2011-06-29: 1.0977; 2011-06-30: 1.0977; 2011-07-01: 1.0977; 2011-07-02: 1.0977; 2011-07-03: 1.0977; 2011-07-04: 1.0977; 2011-07-05: 1.0977; 2011-07-06: 1.0977; 2011-07-07: 1.0977; 2011-07-08: 1.0977; 2011-07-09: 1.0977; 2011-07-10: 1.0977; 2011-07-11: 1.0977; 2011-07-12: 1.0977; 2011-07-13: 1.0977; 2011-07-14: 1.0977; 2011-07-15: 1.0977; 2011-07-16: 1.0977; 2011-07-17: 1.0977; 2011-07-18: 1.0977; 2011-07-19: 1.0977; 2011-07-20: 1.0977; 2011-07-21: 1.0977; 2011-07-22: 1.0977; 2011-07-23: 1.0977; 2011-07-24: 1.0977; 2011-07-25: 1.0977; 2011-07-26: 1.0977; 2011-07-27: 1.0977; 2011-07-28: 1.0977; 2011-07-29: 1.0977; 2011-07-30: 1.0977; 2011-07-31: 1.0977; 2011-08-01: 1.0977; 2011-08-02: 1.0977; 2011-08-03: 1.0977; 2011-08-04: 1.0977; 2011-08-05: 1.0977; 2011-08-06: 1.0977; 2011-08-07: 1.0977; 2011-08-08: 1.0977; 2011-08-09: 1.0977; 2011-08-10: 1.0977; 2011-08-11: 1.0977; 2011-08-12: 1.0977; 2011-08-13: 1.0977; 2011-08-14: 1.0977; 2011-08-15: 1.0977; 2011-08-16: 1.0977; 2011-08-17: 1.0977; 2011-08-18: 1.0977; 2011-08-19: 1.0977; 2011-08-20: 1.0977; 2011-08-21: 1.0977; 2011-08-22: 1.0977; 2011-08-23: 1.0977; 2011-08-24: 1.0977; 2011-08-25: 1.0977; 2011-08-26: 1.0977; 2011-08-27: 1.0977; 2011-08-28: 1.0977; 2011-08-29: 1.0977; 2011-08-30: 1.0977; 2011-08-31: 1.0977; 2011-09-01: 1.0977; 2011-09-02: 1.0977; 2011-09-03: 1.0977; 2011-09-04: 1.0977; 2011-09-05: 1.0977; 2011-09-06: 1.0977; 2011-09-07: 1.0977; 2011-09-08: 1.0977; 2011-09-09: 1.0977; 2011-09-10: 1.0977; 2011-09-11: 1.0977; 2011-09-12: 1.0977; 2011-09-13: 1.0977; 2011-09-14: 1.0977; 2011-09-15: 1.0977; 2011-09-16: 1.0977; 2011-09-17: 1.0977; 2011-09-18: 1.0977; 2011-09-19: 1.0977; 2011-09-20: 1.0977; 2011-09-21: 1.0977; 2011-09-22: 1.0977; 2011-09-23: 1.0977; 2011-09-24: 1.0977; 2011-09-25: 1.0977; 2011-09-26: 1.0977; 2011-09-27: 1.0977; 2011-09-28: 1.0977; 2011-09-29: 1.0977; 2011-09-30: 1.0977; 2011-10-01: 1.0977; 2011-10-02: 1.0977; 2011-10-03: 1.0977; 2011-10-04: 1.0977; 2011-10-05: 1.0977; 2011-10-06: 1.0977; 2011-10-07: 1.0977; 2011-10-08: 1.0977; 2011-10-09: 1.0977; 2011-10-10: 1.0977; 2011-10-11: 1.0977; 2011-10-12: 1.0977; 2011-10-13: 1.0977; 2011-10-14: 1.0977; 2011-10-15: 1.0977; 2011-10-16: 1.0977; 2011-10-17: 1.0977; 2011-10-18: 1.0977; 2011-10-19: 1.0977; 2011-10-20: 1.0977; 2011-10-21: 1.0977; 2011-10-22: 1.0977; 2011-10-23: 1.0977; 2011-10-24: 1.0977; 2011-10-25: 1.0977; 2011-10-26: 1.0977; 2011-10-27: 1.0977; 2011-10-28: 1.0977; 2011-10-29: 1.0977; 2011-10-30: 1.0977
VARIATION - Emulsion Used for Training | 2 | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 0 | 1 | 2011-05-16: 0.5; 2011-05-17: 0.5
VARIATION - Additional Stabilising North of Mine Access Road | 30 | 30 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 0 | 30 | bar: 2012-09-01 to 2012-09-30
VARIATION - Clearing Table Drains | 161 | 184 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | -3.4106e-13 | 184 | 2011-05-23: 1.1429; 2011-05-24: 1.1429; 2011-05-25: 1.1429; 2011-05-26: 1.1429; 2011-05-27: 1.1429; 2011-05-28: 1.1429; 2011-05-29: 1.1429; 2011-05-30: 1.1429; 2011-05-31: 1.1429; 2011-06-01: 1.1429; 2011-06-02: 1.1429; 2011-06-03: 1.1429; 2011-06-04: 1.1429; 2011-06-05: 1.1429; 2011-06-06: 1.1429; 2011-06-07: 1.1429; 2011-06-08: 1.1429; 2011-06-09: 1.1429; 2011-06-10: 1.1429; 2011-06-11: 1.1429; 2011-06-12: 1.1429; 2011-06-13: 1.1429; 2011-06-14: 1.1429; 2011-06-15: 1.1429; 2011-06-16: 1.1429; 2011-06-17: 1.1429; 2011-06-18: 1.1429; 2011-06-19: 1.1429; 2011-06-20: 1.1429; 2011-06-21: 1.1429; 2011-06-22: 1.1429; 2011-06-23: 1.1429; 2011-06-24: 1.1429; 2011-06-25: 1.1429; 2011-06-26: 1.1429; 2011-06-27: 1.1429; 2011-06-28: 1.1429; 2011-06-29: 1.1429; 2011-06-30: 1.1429; 2011-07-01: 1.1429; 2011-07-02: 1.1429; 2011-07-03: 1.1429; 2011-07-04: 1.1429; 2011-07-05: 1.1429; 2011-07-06: 1.1429; 2011-07-07: 1.1429; 2011-07-08: 1.1429; 2011-07-09: 1.1429; 2011-07-10: 1.1429; 2011-07-11: 1.1429; 2011-07-12: 1.1429; 2011-07-13: 1.1429; 2011-07-14: 1.1429; 2011-07-15: 1.1429; 2011-07-16: 1.1429; 2011-07-17: 1.1429; 2011-07-18: 1.1429; 2011-07-19: 1.1429; 2011-07-20: 1.1429; 2011-07-21: 1.1429; 2011-07-22: 1.1429; 2011-07-23: 1.1429; 2011-07-24: 1.1429; 2011-07-25: 1.1429; 2011-07-26: 1.1429; 2011-07-27: 1.1429; 2011-07-28: 1.1429; 2011-07-29: 1.1429; 2011-07-30: 1.1429; 2011-07-31: 1.1429; 2011-08-01: 1.1429; 2011-08-02: 1.1429; 2011-08-03: 1.1429; 2011-08-04: 1.1429; 2011-08-05: 1.1429; 2011-08-06: 1.1429; 2011-08-07: 1.1429; 2011-08-08: 1.1429; 2011-08-09: 1.1429; 2011-08-10: 1.1429; 2011-08-11: 1.1429; 2011-08-12: 1.1429; 2011-08-13: 1.1429; 2011-08-14: 1.1429; 2011-08-15: 1.1429; 2011-08-16: 1.1429; 2011-08-17: 1.1429; 2011-08-18: 1.1429; 2011-08-19: 1.1429; 2011-08-20: 1.1429; 2011-08-21: 1.1429; 2011-08-22: 1.1429; 2011-08-23: 1.1429; 2011-08-24: 1.1429; 2011-08-25: 1.1429; 2011-08-26: 1.1429; 2011-08-27: 1.1429; 2011-08-28: 1.1429; 2011-08-29: 1.1429; 2011-08-30: 1.1429; 2011-08-31: 1.1429; 2011-09-01: 1.1429; 2011-09-02: 1.1429; 2011-09-03: 1.1429; 2011-09-04: 1.1429; 2011-09-05: 1.1429; 2011-09-06: 1.1429; 2011-09-07: 1.1429; 2011-09-08: 1.1429; 2011-09-09: 1.1429; 2011-09-10: 1.1429; 2011-09-11: 1.1429; 2011-09-12: 1.1429; 2011-09-13: 1.1429; 2011-09-14: 1.1429; 2011-09-15: 1.1429; 2011-09-16: 1.1429; 2011-09-17: 1.1429; 2011-09-18: 1.1429; 2011-09-19: 1.1429; 2011-09-20: 1.1429; 2011-09-21: 1.1429; 2011-09-22: 1.1429; 2011-09-23: 1.1429; 2011-09-24: 1.1429; 2011-09-25: 1.1429; 2011-09-26: 1.1429; 2011-09-27: 1.1429; 2011-09-28: 1.1429; 2011-09-29: 1.1429; 2011-09-30: 1.1429; 2011-10-01: 1.1429; 2011-10-02: 1.1429; 2011-10-03: 1.1429; 2011-10-04: 1.1429; 2011-10-05: 1.1429; 2011-10-06: 1.1429; 2011-10-07: 1.1429; 2011-10-08: 1.1429; 2011-10-09: 1.1429; 2011-10-10: 1.1429; 2011-10-11: 1.1429; 2011-10-12: 1.1429; 2011-10-13: 1.1429; 2011-10-14: 1.1429; 2011-10-15: 1.1429; 2011-10-16: 1.1429; 2011-10-17: 1.1429; 2011-10-18: 1.1429; 2011-10-19: 1.1429; 2011-10-20: 1.1429; 2011-10-21: 1.1429; 2011-10-22: 1.1429; 2011-10-23: 1.1429; 2011-10-24: 1.1429; 2011-10-25: 1.1429; 2011-10-26: 1.1429; 2011-10-27: 1.1429; 2011-10-28: 1.1429; 2011-10-29: 1.1429; 2011-10-30: 1.1429
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 199 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 7.3896e-13 | 199 | 2011-05-23: 1.236; 2011-05-24: 1.236; 2011-05-25: 1.236; 2011-05-26: 1.236; 2011-05-27: 1.236; 2011-05-28: 1.236; 2011-05-29: 1.236; 2011-05-30: 1.236; 2011-05-31: 1.236; 2011-06-01: 1.236; 2011-06-02: 1.236; 2011-06-03: 1.236; 2011-06-04: 1.236; 2011-06-05: 1.236; 2011-06-06: 1.236; 2011-06-07: 1.236; 2011-06-08: 1.236; 2011-06-09: 1.236; 2011-06-10: 1.236; 2011-06-11: 1.236; 2011-06-12: 1.236; 2011-06-13: 1.236; 2011-06-14: 1.236; 2011-06-15: 1.236; 2011-06-16: 1.236; 2011-06-17: 1.236; 2011-06-18: 1.236; 2011-06-19: 1.236; 2011-06-20: 1.236; 2011-06-21: 1.236; 2011-06-22: 1.236; 2011-06-23: 1.236; 2011-06-24: 1.236; 2011-06-25: 1.236; 2011-06-26: 1.236; 2011-06-27: 1.236; 2011-06-28: 1.236; 2011-06-29: 1.236; 2011-06-30: 1.236; 2011-07-01: 1.236; 2011-07-02: 1.236; 2011-07-03: 1.236; 2011-07-04: 1.236; 2011-07-05: 1.236; 2011-07-06: 1.236; 2011-07-07: 1.236; 2011-07-08: 1.236; 2011-07-09: 1.236; 2011-07-10: 1.236; 2011-07-11: 1.236; 2011-07-12: 1.236; 2011-07-13: 1.236; 2011-07-14: 1.236; 2011-07-15: 1.236; 2011-07-16: 1.236; 2011-07-17: 1.236; 2011-07-18: 1.236; 2011-07-19: 1.236; 2011-07-20: 1.236; 2011-07-21: 1.236; 2011-07-22: 1.236; 2011-07-23: 1.236; 2011-07-24: 1.236; 2011-07-25: 1.236; 2011-07-26: 1.236; 2011-07-27: 1.236; 2011-07-28: 1.236; 2011-07-29: 1.236; 2011-07-30: 1.236; 2011-07-31: 1.236; 2011-08-01: 1.236; 2011-08-02: 1.236; 2011-08-03: 1.236; 2011-08-04: 1.236; 2011-08-05: 1.236; 2011-08-06: 1.236; 2011-08-07: 1.236; 2011-08-08: 1.236; 2011-08-09: 1.236; 2011-08-10: 1.236; 2011-08-11: 1.236; 2011-08-12: 1.236; 2011-08-13: 1.236; 2011-08-14: 1.236; 2011-08-15: 1.236; 2011-08-16: 1.236; 2011-08-17: 1.236; 2011-08-18: 1.236; 2011-08-19: 1.236; 2011-08-20: 1.236; 2011-08-21: 1.236; 2011-08-22: 1.236; 2011-08-23: 1.236; 2011-08-24: 1.236; 2011-08-25: 1.236; 2011-08-26: 1.236; 2011-08-27: 1.236; 2011-08-28: 1.236; 2011-08-29: 1.236; 2011-08-30: 1.236; 2011-08-31: 1.236; 2011-09-01: 1.236; 2011-09-02: 1.236; 2011-09-03: 1.236; 2011-09-04: 1.236; 2011-09-05: 1.236; 2011-09-06: 1.236; 2011-09-07: 1.236; 2011-09-08: 1.236; 2011-09-09: 1.236; 2011-09-10: 1.236; 2011-09-11: 1.236; 2011-09-12: 1.236; 2011-09-13: 1.236; 2011-09-14: 1.236; 2011-09-15: 1.236; 2011-09-16: 1.236; 2011-09-17: 1.236; 2011-09-18: 1.236; 2011-09-19: 1.236; 2011-09-20: 1.236; 2011-09-21: 1.236; 2011-09-22: 1.236; 2011-09-23: 1.236; 2011-09-24: 1.236; 2011-09-25: 1.236; 2011-09-26: 1.236; 2011-09-27: 1.236; 2011-09-28: 1.236; 2011-09-29: 1.236; 2011-09-30: 1.236; 2011-10-01: 1.236; 2011-10-02: 1.236; 2011-10-03: 1.236; 2011-10-04: 1.236; 2011-10-05: 1.236; 2011-10-06: 1.236; 2011-10-07: 1.236; 2011-10-08: 1.236; 2011-10-09: 1.236; 2011-10-10: 1.236; 2011-10-11: 1.236; 2011-10-12: 1.236; 2011-10-13: 1.236; 2011-10-14: 1.236; 2011-10-15: 1.236; 2011-10-16: 1.236; 2011-10-17: 1.236; 2011-10-18: 1.236; 2011-10-19: 1.236; 2011-10-20: 1.236; 2011-10-21: 1.236; 2011-10-22: 1.236; 2011-10-23: 1.236; 2011-10-24: 1.236; 2011-10-25: 1.236; 2011-10-26: 1.236; 2011-10-27: 1.236; 2011-10-28: 1.236; 2011-10-29: 1.236; 2011-10-30: 1.236
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 183 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 183 | 2011-05-23: 1.1366; 2011-05-24: 1.1366; 2011-05-25: 1.1366; 2011-05-26: 1.1366; 2011-05-27: 1.1366; 2011-05-28: 1.1366; 2011-05-29: 1.1366; 2011-05-30: 1.1366; 2011-05-31: 1.1366; 2011-06-01: 1.1366; 2011-06-02: 1.1366; 2011-06-03: 1.1366; 2011-06-04: 1.1366; 2011-06-05: 1.1366; 2011-06-06: 1.1366; 2011-06-07: 1.1366; 2011-06-08: 1.1366; 2011-06-09: 1.1366; 2011-06-10: 1.1366; 2011-06-11: 1.1366; 2011-06-12: 1.1366; 2011-06-13: 1.1366; 2011-06-14: 1.1366; 2011-06-15: 1.1366; 2011-06-16: 1.1366; 2011-06-17: 1.1366; 2011-06-18: 1.1366; 2011-06-19: 1.1366; 2011-06-20: 1.1366; 2011-06-21: 1.1366; 2011-06-22: 1.1366; 2011-06-23: 1.1366; 2011-06-24: 1.1366; 2011-06-25: 1.1366; 2011-06-26: 1.1366; 2011-06-27: 1.1366; 2011-06-28: 1.1366; 2011-06-29: 1.1366; 2011-06-30: 1.1366; 2011-07-01: 1.1366; 2011-07-02: 1.1366; 2011-07-03: 1.1366; 2011-07-04: 1.1366; 2011-07-05: 1.1366; 2011-07-06: 1.1366; 2011-07-07: 1.1366; 2011-07-08: 1.1366; 2011-07-09: 1.1366; 2011-07-10: 1.1366; 2011-07-11: 1.1366; 2011-07-12: 1.1366; 2011-07-13: 1.1366; 2011-07-14: 1.1366; 2011-07-15: 1.1366; 2011-07-16: 1.1366; 2011-07-17: 1.1366; 2011-07-18: 1.1366; 2011-07-19: 1.1366; 2011-07-20: 1.1366; 2011-07-21: 1.1366; 2011-07-22: 1.1366; 2011-07-23: 1.1366; 2011-07-24: 1.1366; 2011-07-25: 1.1366; 2011-07-26: 1.1366; 2011-07-27: 1.1366; 2011-07-28: 1.1366; 2011-07-29: 1.1366; 2011-07-30: 1.1366; 2011-07-31: 1.1366; 2011-08-01: 1.1366; 2011-08-02: 1.1366; 2011-08-03: 1.1366; 2011-08-04: 1.1366; 2011-08-05: 1.1366; 2011-08-06: 1.1366; 2011-08-07: 1.1366; 2011-08-08: 1.1366; 2011-08-09: 1.1366; 2011-08-10: 1.1366; 2011-08-11: 1.1366; 2011-08-12: 1.1366; 2011-08-13: 1.1366; 2011-08-14: 1.1366; 2011-08-15: 1.1366; 2011-08-16: 1.1366; 2011-08-17: 1.1366; 2011-08-18: 1.1366; 2011-08-19: 1.1366; 2011-08-20: 1.1366; 2011-08-21: 1.1366; 2011-08-22: 1.1366; 2011-08-23: 1.1366; 2011-08-24: 1.1366; 2011-08-25: 1.1366; 2011-08-26: 1.1366; 2011-08-27: 1.1366; 2011-08-28: 1.1366; 2011-08-29: 1.1366; 2011-08-30: 1.1366; 2011-08-31: 1.1366; 2011-09-01: 1.1366; 2011-09-02: 1.1366; 2011-09-03: 1.1366; 2011-09-04: 1.1366; 2011-09-05: 1.1366; 2011-09-06: 1.1366; 2011-09-07: 1.1366; 2011-09-08: 1.1366; 2011-09-09: 1.1366; 2011-09-10: 1.1366; 2011-09-11: 1.1366; 2011-09-12: 1.1366; 2011-09-13: 1.1366; 2011-09-14: 1.1366; 2011-09-15: 1.1366; 2011-09-16: 1.1366; 2011-09-17: 1.1366; 2011-09-18: 1.1366; 2011-09-19: 1.1366; 2011-09-20: 1.1366; 2011-09-21: 1.1366; 2011-09-22: 1.1366; 2011-09-23: 1.1366; 2011-09-24: 1.1366; 2011-09-25: 1.1366; 2011-09-26: 1.1366; 2011-09-27: 1.1366; 2011-09-28: 1.1366; 2011-09-29: 1.1366; 2011-09-30: 1.1366; 2011-10-01: 1.1366; 2011-10-02: 1.1366; 2011-10-03: 1.1366; 2011-10-04: 1.1366; 2011-10-05: 1.1366; 2011-10-06: 1.1366; 2011-10-07: 1.1366; 2011-10-08: 1.1366; 2011-10-09: 1.1366; 2011-10-10: 1.1366; 2011-10-11: 1.1366; 2011-10-12: 1.1366; 2011-10-13: 1.1366; 2011-10-14: 1.1366; 2011-10-15: 1.1366; 2011-10-16: 1.1366; 2011-10-17: 1.1366; 2011-10-18: 1.1366; 2011-10-19: 1.1366; 2011-10-20: 1.1366; 2011-10-21: 1.1366; 2011-10-22: 1.1366; 2011-10-23: 1.1366; 2011-10-24: 1.1366; 2011-10-25: 1.1366; 2011-10-26: 1.1366; 2011-10-27: 1.1366; 2011-10-28: 1.1366; 2011-10-29: 1.1366; 2011-10-30: 1.1366
Practical Completion | 122 | 1 | 2011-10-31 | 2012-02-29 | 0 | 1 | 2011-10-31: 0.0081967; 2011-11-01: 0.0081967; 2011-11-02: 0.0081967; 2011-11-03: 0.0081967; 2011-11-04: 0.0081967; 2011-11-05: 0.0081967; 2011-11-06: 0.0081967; 2011-11-07: 0.0081967; 2011-11-08: 0.0081967; 2011-11-09: 0.0081967; 2011-11-10: 0.0081967; 2011-11-11: 0.0081967; 2011-11-12: 0.0081967; 2011-11-13: 0.0081967; 2011-11-14: 0.0081967; 2011-11-15: 0.0081967; 2011-11-16: 0.0081967; 2011-11-17: 0.0081967; 2011-11-18: 0.0081967; 2011-11-19: 0.0081967; 2011-11-20: 0.0081967; 2011-11-21: 0.0081967; 2011-11-22: 0.0081967; 2011-11-23: 0.0081967; 2011-11-24: 0.0081967; 2011-11-25: 0.0081967; 2011-11-26: 0.0081967; 2011-11-27: 0.0081967; 2011-11-28: 0.0081967; 2011-11-29: 0.0081967; 2011-11-30: 0.0081967; 2011-12-01: 0.0081967; 2011-12-02: 0.0081967; 2011-12-03: 0.0081967; 2011-12-04: 0.0081967; 2011-12-05: 0.0081967; 2011-12-06: 0.0081967; 2011-12-07: 0.0081967; 2011-12-08: 0.0081967; 2011-12-09: 0.0081967; 2011-12-10: 0.0081967; 2011-12-11: 0.0081967; 2011-12-12: 0.0081967; 2011-12-13: 0.0081967; 2011-12-14: 0.0081967; 2011-12-15: 0.0081967; 2011-12-16: 0.0081967; 2011-12-17: 0.0081967; 2011-12-18: 0.0081967; 2011-12-19: 0.0081967; 2011-12-20: 0.0081967; 2011-12-21: 0.0081967; 2011-12-22: 0.0081967; 2011-12-23: 0.0081967; 2011-12-24: 0.0081967; 2011-12-25: 0.0081967; 2011-12-26: 0.0081967; 2011-12-27: 0.0081967; 2011-12-28: 0.0081967; 2011-12-29: 0.0081967; 2011-12-30: 0.0081967; 2011-12-31: 0.0081967; 2012-01-01: 0.0081967; 2012-01-02: 0.0081967; 2012-01-03: 0.0081967; 2012-01-04: 0.0081967; 2012-01-05: 0.0081967; 2012-01-06: 0.0081967; 2012-01-07: 0.0081967; 2012-01-08: 0.0081967; 2012-01-09: 0.0081967; 2012-01-10: 0.0081967; 2012-01-11: 0.0081967; 2012-01-12: 0.0081967; 2012-01-13: 0.0081967; 2012-01-14: 0.0081967; 2012-01-15: 0.0081967; 2012-01-16: 0.0081967; 2012-01-17: 0.0081967; 2012-01-18: 0.0081967; 2012-01-19: 0.0081967; 2012-01-20: 0.0081967; 2012-01-21: 0.0081967; 2012-01-22: 0.0081967; 2012-01-23: 0.0081967; 2012-01-24: 0.0081967; 2012-01-25: 0.0081967; 2012-01-26: 0.0081967; 2012-01-27: 0.0081967; 2012-01-28: 0.0081967; 2012-01-29: 0.0081967; 2012-01-30: 0.0081967; 2012-01-31: 0.0081967; 2012-02-01: 0.0081967; 2012-02-02: 0.0081967; 2012-02-03: 0.0081967; 2012-02-04: 0.0081967; 2012-02-05: 0.0081967; 2012-02-06: 0.0081967; 2012-02-07: 0.0081967; 2012-02-08: 0.0081967; 2012-02-09: 0.0081967; 2012-02-10: 0.0081967; 2012-02-11: 0.0081967; 2012-02-12: 0.0081967; 2012-02-13: 0.0081967; 2012-02-14: 0.0081967; 2012-02-15: 0.0081967; 2012-02-16: 0.0081967; 2012-02-17: 0.0081967; 2012-02-18: 0.0081967; 2012-02-19: 0.0081967; 2012-02-20: 0.0081967; 2012-02-21: 0.0081967; 2012-02-22: 0.0081967; 2012-02-23: 0.0081967; 2012-02-24: 0.0081967; 2012-02-25: 0.0081967; 2012-02-26: 0.0081967; 2012-02-27: 0.0081967; 2012-02-28: 0.0081967; 2012-02-29: 0.0081967
|  | 796 |  |  |  | 796
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.0977 | 9.1954 | 10.2931 | 11.3908 | 12.4885 | 13.5862 | 15.1839 | 16.7816 | 17.8793 | 18.977 | 20.0747 | 21.1724 | 22.2701 | 26.8833 | 31.4966 | 36.1098 | 40.723 | 45.3363 | 49.9495 | 54.5627 | 59.1759 | 63.7892 | 68.4024 | 73.0156 | 77.6289 | 82.2421 | 86.8553 | 91.4686 | 96.0818 | 100.695 | 105.3082 | 109.9215 | 114.5347 | 119.1479 | 123.7612 | 128.3744 | 132.9876 | 137.6008 | 142.2141 | 146.8273 | 151.4405 | 156.0538 | 160.667 | 165.2802 | 169.8934 | 174.5067 | 179.1199 | 183.7331 | 188.3464 | 192.9596 | 197.5728 | 202.186 | 206.7993 | 211.4125 | 216.0257 | 220.639 | 225.2522 | 229.8654 | 234.4787 | 239.0919 | 243.7051 | 248.3183 | 252.9316 | 257.5448 | 262.158 | 266.7713 | 271.3845 | 275.9977 | 280.6109 | 285.2242 | 289.8374 | 294.4506 | 299.0639 | 303.6771 | 308.2903 | 312.9035 | 317.5168 | 322.13 | 326.7432 | 331.3565 | 335.9697 | 340.5829 | 345.1962 | 349.8094 | 354.4226 | 359.0358 | 363.6491 | 368.2623 | 372.8755 | 377.4888 | 382.102 | 386.7152 | 391.3284 | 395.9417 | 400.5549 | 405.1681 | 409.7814 | 414.3946 | 419.0078 | 423.621 | 428.2343 | 432.8475 | 437.4607 | 442.074 | 446.6872 | 451.3004 | 455.9137 | 460.5269 | 465.1401 | 469.7533 | 474.3666 | 478.9798 | 483.593 | 488.2063 | 492.8195 | 497.4327 | 502.0459 | 506.6592 | 511.2724 | 515.8856 | 520.4989 | 525.1121 | 529.7253 | 534.3385 | 538.9518 | 543.565 | 548.1782 | 552.7915 | 557.4047 | 562.0179 | 566.6311 | 571.2444 | 575.8576 | 580.4708 | 585.0841 | 589.6973 | 594.3105 | 598.9238 | 603.537 | 608.1502 | 612.7634 | 617.3767 | 621.9899 | 626.6031 | 631.2164 | 635.8296 | 640.4428 | 645.056 | 649.6693 | 654.2825 | 658.8957 | 663.509 | 668.1222 | 672.7354 | 677.3486 | 681.9619 | 686.5751 | 691.1883 | 695.8016 | 700.4148 | 705.028 | 709.6413 | 714.2545 | 718.8677 | 723.4809 | 728.0942 | 732.7074 | 737.3206 | 741.9339 | 746.5471 | 751.1603 | 755.7735 | 760.3868 | 765 | 765.0082 | 765.0164 | 765.0246 | 765.0328 | 765.041 | 765.0492 | 765.0574 | 765.0656 | 765.0738 | 765.082 | 765.0902 | 765.0984 | 765.1066 | 765.1148 | 765.123 | 765.1311 | 765.1393 | 765.1475 | 765.1557 | 765.1639 | 765.1721 | 765.1803 | 765.1885 | 765.1967 | 765.2049 | 765.2131 | 765.2213 | 765.2295 | 765.2377 | 765.2459 | 765.2541 | 765.2623 | 765.2705 | 765.2787 | 765.2869 | 765.2951 | 765.3033 | 765.3115 | 765.3197 | 765.3279 | 765.3361 | 765.3443 | 765.3525 | 765.3607 | 765.3689 | 765.377 | 765.3852 | 765.3934 | 765.4016 | 765.4098 | 765.418 | 765.4262 | 765.4344 | 765.4426 | 765.4508 | 765.459 | 765.4672 | 765.4754 | 765.4836 | 765.4918 | 765.5 | 765.5082 | 765.5164 | 765.5246 | 765.5328 | 765.541 | 765.5492 | 765.5574 | 765.5656 | 765.5738 | 765.582 | 765.5902 | 765.5984 | 765.6066 | 765.6148 | 765.623 | 765.6311 | 765.6393 | 765.6475 | 765.6557 | 765.6639 | 765.6721 | 765.6803 | 765.6885 | 765.6967 | 765.7049 | 765.7131 | 765.7213 | 765.7295 | 765.7377 | 765.7459 | 765.7541 | 765.7623 | 765.7705 | 765.7787 | 765.7869 | 765.7951 | 765.8033 | 765.8115 | 765.8197 | 765.8279 | 765.8361 | 765.8443 | 765.8525 | 765.8607 | 765.8689 | 765.877 | 765.8852 | 765.8934 | 765.9016 | 765.9098 | 765.918 | 765.9262 | 765.9344 | 765.9426 | 765.9508 | 765.959 | 765.9672 | 765.9754 | 765.9836 | 765.9918 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 796
TOTAL - EDM - ACTUAL DURATIONS | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 | 346 | 350 | 354 | 358 | 362 | 366 | 370 | 374 | 378 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 | 418 | 422 | 426 | 430 | 434 | 438 | 442 | 446 | 450 | 454 | 458 | 462 | 466 | 470 | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 | 494 | 498 | 502 | 506 | 510 | 514 | 518 | 522 | 526 | 530 | 534 | 538 | 542 | 546 | 550 | 554 | 558 | 562 | 566 | 570 | 574 | 578 | 582 | 586 | 590 | 594 | 598 | 602 | 606 | 610 | 614 | 618 | 622 | 626 | 630 | 634 | 638 | 642 | 646 | 650 | 654 | 658 | 662 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 818
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 50
P04 - Regional Arterial Road Repairs
Project Start |  |  | 2011-05-03
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25 | [6 empty] | 2011-08-01 | [6 empty] | 2011-08-08 | [6 empty] | 2011-08-15 | [6 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30 | [6 empty] | 2012-08-06 | [6 empty] | 2012-08-13 | [6 empty] | 2012-08-20 | [6 empty] | 2012-08-27 | [6 empty] | 2012-09-03 | [6 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 2012-09-17 | [6 empty] | 2012-09-24
 | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
Phase 1 Title
PRELIMINARIES | 7 | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 | 0 | 7 | 2011-05-03: 3.5; 2011-05-09: 3.5
Stabilising | 174 | 191 | 2011-05-10 | 2011-10-30 | 0 | 191 | 2011-05-10: 95.5; 2011-10-30: 95.5
VARIATION - Emulsion Used for Training | 2 | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 0 | 1 | 2011-05-16: 0.5; 2011-05-17: 0.5
VARIATION - Additional Stabilising North of Mine Access Road | 30 | 30 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 0 | 30 | 2012-09-01: 15; 2012-09-30: 15
VARIATION - Clearing Table Drains | 161 | 184 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 184 | 2011-05-23: 92; 2011-10-30: 92
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 199 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 199 | 2011-05-23: 99.5; 2011-10-30: 99.5
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 183 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 183 | 2011-05-23: 91.5; 2011-10-30: 91.5
Practical Completion | 122 | 1 | 2011-10-31 | 2012-02-29 | 0 | 1 | 2011-10-31: 0.5; 2012-02-29: 0.5
|  | 796 |  |  |  | 796
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 103 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 386.5 | 765 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 796 | 796
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 100
P04 - Regional Arterial Road Repairs
Project Start |  |  | 2011-05-03
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25 | [6 empty] | 2011-08-01 | [6 empty] | 2011-08-08 | [6 empty] | 2011-08-15 | [6 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30 | [6 empty] | 2012-08-06 | [6 empty] | 2012-08-13 | [6 empty] | 2012-08-20 | [6 empty] | 2012-08-27 | [6 empty] | 2012-09-03 | [6 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 2012-09-17 | [6 empty] | 2012-09-24
 | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
Phase 1 Title
PRELIMINARIES | 7 | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 | 0 | 7 | 2011-05-09: 7
Stabilising | 174 | 191 | 2011-05-10 | 2011-10-30 | 0 | 191 | 2011-10-30: 191
VARIATION - Emulsion Used for Training | 2 | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 0 | 1 | bar: 2011-05-17
VARIATION - Additional Stabilising North of Mine Access Road | 30 | 30 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 0 | 30 | 2012-09-30: 30
VARIATION - Clearing Table Drains | 161 | 184 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 184 | 2011-10-30: 184
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 199 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 199 | 2011-10-30: 199
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 183 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 183 | 2011-10-30: 183
Practical Completion | 122 | 1 | 2011-10-31 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
|  | 796 |  |  |  | 796
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 796 | 796
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM LOE
P04 - Regional Arterial Road Repairs
Project Start |  |  | 2011-05-03
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2011-05-02 | [6 empty] | 2011-05-09 | [6 empty] | 2011-05-16 | [6 empty] | 2011-05-23 | [6 empty] | 2011-05-30 | [6 empty] | 2011-06-06 | [6 empty] | 2011-06-13 | [6 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 2011-06-27 | [6 empty] | 2011-07-04 | [6 empty] | 2011-07-11 | [6 empty] | 2011-07-18 | [6 empty] | 2011-07-25 | [6 empty] | 2011-08-01 | [6 empty] | 2011-08-08 | [6 empty] | 2011-08-15 | [6 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30 | [6 empty] | 2012-08-06 | [6 empty] | 2012-08-13 | [6 empty] | 2012-08-20 | [6 empty] | 2012-08-27 | [6 empty] | 2012-09-03 | [6 empty] | 2012-09-10 | [6 empty] | 2012-09-17 | [6 empty] | 2012-09-24
 | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-05-02 to 2012-10-01
Phase 1 Title
PRELIMINARIES | 7 | 7 | 2011-05-03 | 2011-05-09 | 0 | 7 | bar: 2011-05-03 to 2011-05-09
Stabilising | 174 | 191 | 2011-05-10 | 2011-10-30 | 0 | 191 | bar: 2011-05-10 to 2011-11-16
VARIATION - Emulsion Used for Training | 2 | 1 | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 0 | 1 | bar: 2011-05-16
VARIATION - Additional Stabilising North of Mine Access Road | 30 | 30 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 0 | 30 | bar: 2012-09-01 to 2012-09-30
VARIATION - Clearing Table Drains | 161 | 184 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 184 | bar: 2011-05-23 to 2011-11-22
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 199 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 199 | bar: 2011-05-23 to 2011-12-07
VARIATION - Supply Additional Materials | 161 | 183 | 2011-05-23 | 2011-10-30 | 0 | 183 | bar: 2011-05-23 to 2011-11-21
Practical Completion | 122 | 1 | 2011-10-31 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
|  | 796 |  |  |  | 796
EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 | 285 | 289 | 293 | 297 | 301 | 305 | 309 | 313 | 317 | 321 | 325 | 329 | 333 | 337 | 341 | 345 | 349 | 353 | 357 | 361 | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 | 457 | 461 | 465 | 469 | 473 | 477 | 481 | 485 | 489 | 493 | 497 | 501 | 505 | 509 | 513 | 517 | 521 | 525 | 529 | 533 | 537 | 541 | 545 | 549 | 553 | 557 | 561 | 565 | 569 | 573 | 577 | 581 | 585 | 589 | 593 | 597 | 601 | 605 | 609 | 613 | 617 | 621 | 625 | 629 | 633 | 637 | 641 | 645 | 649 | 653 | 657 | 661 | 665 | 670 | 674 | 678 | 682 | 686 | 690 | 694 | 698 | 702 | 706 | 710 | 714 | 718 | 722 | 726 | 730 | 734 | 737 | 740 | 743 | 746 | 749 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 796
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.