## P05-PMB
P05 - Semi-Rural Road Reconstruction
| Project Start |  | 2011-08-22
| Display Week |  | 1
[8 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30
 | time axis 2011-08-22 to 2012-07-30
| TASK | DURn | START | END |  |  | DAYS | time axis 2011-08-22 to 2012-07-30
WBS | Task Name |  | Baseline Start | Baseline Finish
3 | Contract Award | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
4 | Practical Completion | 1 | 2011-12-21 | 2011-12-21 | 0 | 1 | bar: 2011-12-21
5 | NICOL ST - PROSERPINE |  |  |  | 0 | 0
6 | Quality System Documents & Records |  |  |  | 0 | 0
7 | Quality Verification & Control |  |  |  | 0 | 0
8 | Site Establishment & Disestablishment | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 0 | 1 | bar: 2012-01-10
9 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
10 | Control of Traffic | 97 | 2012-01-11 | 2012-04-16 | 0 | 97 | bar: 2012-01-11 to 2012-04-16
11 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours |  |  |  | 0 | 0
12 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
13 | Clearing & Grubbing | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0 | 1 | bar: 2012-01-11
14 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
15 | General Earthworks (Cut) | 2 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0 | 2 | bar: 2012-01-12 to 2012-01-13
16 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 6 | 2012-01-13 | 2012-01-18 | 0 | 6 | bar: 2012-01-13 to 2012-01-18
18 | Alteration to Exisiting Stormwater Structures | 3 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 0 | 3 | bar: 2012-01-18 to 2012-01-20
19 | Concrete Barrier Kerb (B1) | 2 | 2012-02-13 | 2012-02-14 | 0 | 2 | bar: 2012-02-13 to 2012-02-14
20 | 100mm slotted corrugated lastic pipe | 3 | 2012-02-08 | 2012-02-10 | 0 | 3 | bar: 2012-02-08 to 2012-02-10
21 | Supply stabilising Agent | 1 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 0 | 1 | bar: 2012-02-01
22 | Mixing & Spreading of stabilising agent | 3 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 0 | 3 | bar: 2012-02-01 to 2012-02-03
23 | Place only 2.3 | 2 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 0 | 2 | bar: 2012-02-06 to 2012-02-07
24 | Place only 2.1 | 2 | 2012-02-15 | 2012-02-16 | 0 | 2 | bar: 2012-02-15 to 2012-02-16
25 | Special Item - Take up existing gravel, stabilise & relay as working platform | 3 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 0 | 3 | bar: 2012-02-01 to 2012-02-03
26 | AMC5 | 1 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 0 | 1 | bar: 2012-03-26
27 | DG14 AC | 1 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 0 | 1 | bar: 2012-04-02
28 | Industrial Invert Crossing | 3 | 2012-02-20 | 2012-02-22 | 0 | 3 | bar: 2012-02-20 to 2012-02-22
29 | Grass Seeding | 1 | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 0 | 1 | bar: 2012-04-02
30 | Sawcut bitumous pavement | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
31 | Remove existing pavement & dispose offsite | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
32 | Locate & Protect services | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
33 | As Constructed Plans | 26 | 2012-03-15 | 2012-04-09 | 0 | 26 | bar: 2012-03-15 to 2012-04-09
34 | WRIGHTS ROAD (STRATHDICKIE) |  |  |  | 0 | 0
35 | Quality System Documents & Records |  |  |  | 0 | 0
36 | Quality Verification & Control |  |  |  | 0 | 0
37 | Site Establishment & Disestablishment | 5 | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 0 | 5 | bar: 2011-08-29 to 2011-09-02
38 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 5 | 2011-08-22 | 2011-08-26 | 0 | 5 | bar: 2011-08-22 to 2011-08-26
39 | Control of Traffic | 38 | 2011-09-13 | 2011-10-20 | 0 | 38 | bar: 2011-09-13 to 2011-10-20
40 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours | 1 | 2011-09-12 | 2011-09-12 | 0 | 1 | bar: 2011-09-12
41 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 8 | 2011-09-05 | 2011-09-12 | 0 | 8 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-12
42 | Clearing & Grubbing | 2 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 0 | 2 | bar: 2011-09-13 to 2011-09-14
43 | Special Item - Demolition of structures(concrete slabs, culverts pipes) | 6 | 2011-09-15 | 2011-09-20 | 0 | 6 | bar: 2011-09-15 to 2011-09-20
44 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 3 | 2011-09-21 | 2011-09-23 | 0 | 3 | bar: 2011-09-21 to 2011-09-23
44.2 | General Earthworks (Cut) | 4 | 2011-09-26 | 2011-09-29 | 0 | 4 | bar: 2011-09-26 to 2011-09-29
45 | General Earthworks (Fill) | 2 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 2 | bar: 2011-09-28 to 2011-09-29
46 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 1 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 1 | bar: 2011-09-30
48 | Minor Rural Accesses | 6 | 2011-11-03 | 2011-11-08 | 0 | 6 | bar: 2011-11-03 to 2011-11-08
49 | Excavation for stromwater structures | 2 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 0 | 2 | bar: 2011-10-10 to 2011-10-11
50 | Removal / Demolition of Drainage Components | 8 | 2011-09-30 | 2011-10-07 | 0 | 8 | bar: 2011-09-30 to 2011-10-07
51 | 375 RCP | 9 | 2011-08-22 | 2011-08-30 | 0 | 9 | bar: 2011-08-22 to 2011-08-30
52 | 450 RCP | 8 | 2011-10-13 | 2011-10-20 | 0 | 8 | bar: 2011-10-13 to 2011-10-20
53 | Insitu RCBC Base Slab | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
69 | RCBC - 1200 x 450 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
80 | RCBC - 1200 x 600 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
81 | Culvert 6D - 3/1200 x 600 (6m) | 1 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 1 | bar: 2011-10-19
82 | Culvert 6F - 2/1200 x 600 (6m) | 1 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 0 | 1 | bar: 2011-10-24
83 | Culvert 4U 2/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 2 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 0 | 2 | bar: 2011-11-10 to 2011-11-11
84 | Culvert 5D - 2/1200 x 600 ((.6m) Under Road | 1 | 2011-11-22 | 2011-11-22 | 0 | 1 | bar: 2011-11-22
85 | Culvert 5M - 4/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 4 | 2011-11-25 | 2011-11-28 | 0 | 4 | bar: 2011-11-25 to 2011-11-28
86 | Cast in situ headwalls | 4 | 2011-08-22 | 2011-08-25 | 0 | 4 | bar: 2011-08-22 to 2011-08-25
87 | 375 HW | 1 | 2011-08-31 | 2011-08-31 | 0 | 1 | bar: 2011-08-31
88 | 375 Sloping HW | 2 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 0 | 2 | bar: 2011-09-01 to 2011-09-02
89 | 450 Sloping HW | 5 | 2011-10-21 | 2011-10-25 | 0 | 5 | bar: 2011-10-21 to 2011-10-25
90 | B1 Kerb | 1 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 0 | 1 | bar: 2011-11-09
91 | SM5 Kerb | 1 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 0 | 1 | bar: 2011-11-10
92 | Sub-soil | 22 | 2011-10-12 | 2011-11-02 | 0 | 22 | bar: 2011-10-12 to 2011-11-02
93 | PAVEMENTS |  |  |  | 0 | 0
94 | Place only 2.3 | 9 | 2011-10-03 | 2011-10-11 | 0 | 9 | bar: 2011-10-03 to 2011-10-11
96 | Place Only 2.1 | 14 | 2011-11-11 | 2011-11-24 | 0 | 14 | bar: 2011-11-11 to 2011-11-24
97 | First Coat AMC5 | 1 | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 0 | 1 | bar: 2011-11-25
98 | Second Coat | 1 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 0 | 1 | bar: 2011-12-05
99 | Pavement Markings - Longitudinal Lines | 1 | 2011-12-13 | 2011-12-13 | 0 | 1 | bar: 2011-12-13
100 | Pavement Marking (Transverse etc) | 1 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 0 | 1 | bar: 2011-12-14
101 | Remove & reinstate exisiting signs & supports | 2 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 0 | 2 | bar: 2011-11-28 to 2011-11-29
102 | Supply & Install all signs complete | 2 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 0 | 2 | bar: 2011-11-30 to 2011-12-01
103 | Guide Posts | 5 | 2011-12-02 | 2011-12-06 | 0 | 5 | bar: 2011-12-02 to 2011-12-06
104 | MISCELLANEOUS |  |  |  | 0 | 0
105 | Grass seeding | 1 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 0 | 1 | bar: 2011-11-28
106 | Sawcut Bitumen pavement | 1 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 0 | 1 | bar: 2011-11-02
107 | Locate & Protect Services | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-06
108 | As Constructed Plans | 7 | 2011-12-15 | 2011-12-21 | 0 | 7 | bar: 2011-12-15 to 2011-12-21
109 | Principal Supply of Precast Conrete Items | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
110 | Additional 375RCP at chainage 230. | 6 | 2011-08-31 | 2011-09-05 | 0 | 6 | bar: 2011-08-31 to 2011-09-05
112 | Revised Seal Design | 1 | 2011-08-26 | 2011-08-26 | 0 | 1 | bar: 2011-08-26
113 | Shape table drain chainage 523-725 | 1 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 0 | 1 | bar: 2011-10-12
114 | Nicol St - Revised pavement design | 12 | 2012-01-20 | 2012-01-31 | 0 | 12 | bar: 2012-01-20 to 2012-01-31
115 | Nicol St - Additional drain outlet | 2 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 0 | 2 | bar: 2012-01-16 to 2012-01-17
116 | Nicol St - Subgrade pavement repairs | 3 | 2012-02-01 | 2012-02-03 | 0 | 3 | bar: 2012-02-01 to 2012-02-03
117 | Nicol St - Additional works to water services | 3 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 0 | 3 | bar: 2012-01-18 to 2012-01-20
118 | Wright Rd - Drainage works ch1300 | 5 | 2011-08-26 | 2011-08-30 | 0 | 5 | bar: 2011-08-26 to 2011-08-30
119 | Wright Rd - Additional culvert no.06 | 3 | 2011-08-31 | 2011-09-02 | 0 | 3 | bar: 2011-08-31 to 2011-09-02
120 | Wright Rd - Driveway works | 4 | 2011-09-05 | 2011-09-08 | 0 | 4 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-08
121 | Nicol St - Kerb ramp reconstruction | 2 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 0 | 2 | bar: 2011-09-22 to 2011-09-23
122 | Nicol St - Removal of Unsuitable - Telstra Cable | 1 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 0 | 1 | bar: 2012-02-01
123 | Wright Road - Scour & Batter Protection | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
124 | Scour Protection | 8 | 2011-08-31 | 2011-09-07 | 0 | 8 | bar: 2011-08-31 to 2011-09-07
125 | Drain Widening - Lot 130 | 1 | 2011-09-08 | 2011-09-08 | 0 | 1 | bar: 2011-09-08
126 | Batter Protection - Lot 130 | 1 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 0 | 1 | bar: 2011-09-09
127 | Culvert Extension - Lot 30 | 3 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 0 | 3 | bar: 2011-09-12 to 2011-09-14
128 | Additional Drainage Works - Wright Road | 1 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | 0 | 1 | bar: 2011-09-15
431
| EDM BASELINE |  |  |  |  | 431 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 | 47 | 49 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 | 109 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 136 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 169 | 172 | 174 | 176 | 178 | 181 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 219 | 220 | 221 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 232 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 247 | 252 | 256 | 259 | 261 | 263 | 266 | 269 | 273 | 276 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 308 | 312 | 316 | 317 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 329 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 339 | 340 | 341 | 343 | 345 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 370 | 372 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 393 | 395 | 397 | 399 | 402 | 404 | 406 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Note on I6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## EDM
TED for each Task Using Linear completion rate or QM
t |  | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-09-30 | 115 | 88.5754 | 149 | 0 | 0 | 115 | 0.77022 | 0.77022 | 10.3866
2 | 2011-10-30 | 188 | 181.377 | 316 | 1 | 115 | 188 | 1.9093 | 0.95464 | 8.3801
3 | 2011-11-30 | 226 | 202.75 | 358 | 2 | 188 | 226 | 2.3882 | 0.79605 | 10.0496
4 | 2011-12-30 | 243 | 204 | 390 | 2 | 188 | 226 | 2.4211 | 0.60526 | 13.2174
5 | 2012-01-30 | 300 | 258.1429 | 446 | 4 | 243 | 300 | 4.2657 | 0.85313 | 9.3772
6 | 2012-02-29 | 354 | 300.7143 | 509 | 5 | 300 | 354 | 5.0132 | 0.83554 | 9.5747
7 | 2012-03-30 | 402 | 356 | 569 | 6 | 354 | 402 | 6.0417 | 0.8631 | 9.269
8 | 2012-04-30 | 431 | 414 | 610 | 7 | 402 | 431 | 7.4138 | 0.92672 | 8.6326
9 | 2012-05-30 | 431 | 425 | 612 | 7 | 402 | 431 | 7.7931 | 0.8659 | 9.2389
10 | 2012-06-30 | 431 | 429.4333 | 630 | 7 | 402 | 431 | 7.946 | 0.7946 | 10.068
11 | 2012-07-30 | 431 | 431 | 638 | 8 | 431 | 431 | 8 | 0.72727 | 11
TED for each Task Using 50/50 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-09-30 | 115 | 94.5 | 149 | 0 | 0 | 115 | 0.82174 | 0.82174 | 9.7354
2 | 2011-10-30 | 188 | 163 | 316 | 1 | 115 | 188 | 1.6575 | 0.82877 | 9.6529
3 | 2011-11-30 | 226 | 201 | 358 | 2 | 188 | 226 | 2.3421 | 0.7807 | 10.2472
4 | 2011-12-30 | 243 | 204 | 390 | 2 | 188 | 226 | 2.4211 | 0.60526 | 13.2174
5 | 2012-01-30 | 300 | 289.5 | 446 | 4 | 243 | 300 | 4.8158 | 0.96316 | 8.306
6 | 2012-02-29 | 354 | 293.5 | 509 | 4 | 243 | 300 | 4.886 | 0.81433 | 9.8241
7 | 2012-03-30 | 402 | 324.5 | 569 | 5 | 300 | 354 | 5.4537 | 0.7791 | 10.2683
8 | 2012-04-30 | 431 | 414 | 610 | 7 | 402 | 431 | 7.4138 | 0.92672 | 8.6326
9 | 2012-05-30 | 431 | 425 | 612 | 7 | 402 | 431 | 7.7931 | 0.8659 | 9.2389
10 | 2012-06-30 | 431 | 428.5 | 630 | 7 | 402 | 431 | 7.9138 | 0.79138 | 10.1089
11 | 2012-07-30 | 431 | 431 | 638 | 8 | 431 | 431 | 8 | 0.72727 | 11
TED for each Task Using 0/100 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-09-30 | 115 | 67 | 149 | 0 | 0 | 115 | 0.58261 | 0.58261 | 13.7313
2 | 2011-10-30 | 188 | 144 | 316 | 1 | 115 | 188 | 1.3973 | 0.69863 | 11.451
3 | 2011-11-30 | 226 | 199 | 358 | 2 | 188 | 226 | 2.2895 | 0.76316 | 10.4828
4 | 2011-12-30 | 243 | 204 | 390 | 2 | 188 | 226 | 2.4211 | 0.60526 | 13.2174
5 | 2012-01-30 | 300 | 235 | 446 | 3 | 226 | 243 | 3.5294 | 0.70588 | 11.3333
6 | 2012-02-29 | 354 | 239 | 509 | 3 | 226 | 243 | 3.7647 | 0.62745 | 12.75
7 | 2012-03-30 | 402 | 276 | 569 | 4 | 243 | 300 | 4.5789 | 0.65414 | 12.2299
8 | 2012-04-30 | 431 | 414 | 610 | 7 | 402 | 431 | 7.4138 | 0.92672 | 8.6326
9 | 2012-05-30 | 431 | 425 | 612 | 7 | 402 | 431 | 7.7931 | 0.8659 | 9.2389
10 | 2012-06-30 | 431 | 426 | 630 | 7 | 402 | 431 | 7.8276 | 0.78276 | 10.2203
11 | 2012-07-30 | 431 | 431 | 638 | 8 | 431 | 431 | 8 | 0.72727 | 11
TED for each Task Using LOE progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2011-09-30 | 115 | 102 | 149 | 0 | 0 | 115 | 0.88696 | 0.88696 | 9.0196
2 | 2011-10-30 | 188 | 177 | 316 | 1 | 115 | 188 | 1.8493 | 0.92466 | 8.6519
3 | 2011-11-30 | 226 | 198 | 358 | 2 | 188 | 226 | 2.2632 | 0.75439 | 10.6047
4 | 2011-12-30 | 243 | 204 | 390 | 2 | 188 | 226 | 2.4211 | 0.60526 | 13.2174
5 | 2012-01-30 | 300 | 260 | 446 | 4 | 243 | 300 | 4.2982 | 0.85965 | 9.3061
6 | 2012-02-29 | 354 | 300 | 509 | 5 | 300 | 354 | 5 | 0.83333 | 9.6
7 | 2012-03-30 | 402 | 356 | 569 | 6 | 354 | 402 | 6.0417 | 0.8631 | 9.269
8 | 2012-04-30 | 431 | 405 | 610 | 7 | 402 | 431 | 7.1034 | 0.88793 | 9.0097
9 | 2012-05-30 | 431 | 416 | 612 | 7 | 402 | 431 | 7.4828 | 0.83142 | 9.6221
10 | 2012-06-30 | 431 | 431 | 630 | 11 | 431 | 431 | 8 | 0.8 | 10
11 | 2012-07-30 | 431 | 431 | 638 | 8 | 431 | 431 | 8 | 0.72727 | 11
Note on DD351: Brett Thiele: Agreed 51 hrs @ $160 / hr.

## FINAL - EDM QM
P05 - Semi-Rural Road Reconstruction
| Project Start |  |  | 2011-08-22
| Display Week |  |  | 1
[8 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30
 | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
| TASK | DURn | Orig DURn | START | END |  | DAYS | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
WBS | Task Name |  |  | Start | Finish
3 | Contract Award | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
4 | Practical Completion | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
5 | NICOL ST - PROSERPINE |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Site Establishment & Disestablishment | 3 | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0 | 1 | 2012-01-10: 0.33333; 2012-01-11: 0.33333; 2012-01-12: 0.33333
9 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 2 | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
10 | Control of Traffic | 97 | 97 | 2012-01-11 | 2012-04-16 | 0 | 97 | bar: 2012-01-11 to 2012-04-16
11 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
13 | Clearing & Grubbing | 1 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0 | 1 | bar: 2012-01-11
14 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
15 | General Earthworks (Cut) | 2 | 2 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0 | 2 | bar: 2012-01-12 to 2012-01-13
16 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 6 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | 6 | 2012-01-16: 2; 2012-01-17: 2; 2012-01-18: 2
18 | Alteration to Exisiting Stormwater Structures | 5 | 3 | 2012-01-20 | 2012-01-24 | 0 | 3 | 2012-01-20: 0.6; 2012-01-21: 0.6; 2012-01-22: 0.6; 2012-01-23: 0.6; 2012-01-24: 0.6
19 | Concrete Barrier Kerb (B1) | 2 | 2 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 0 | 2 | bar: 2012-03-15 to 2012-03-16
20 | 100mm slotted corrugated lastic pipe | 5 | 3 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 0 | 3 | 2012-03-08: 0.6; 2012-03-09: 0.6; 2012-03-10: 0.6; 2012-03-11: 0.6; 2012-03-12: 0.6
21 | Supply stabilising Agent | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
22 | Mixing & Spreading of stabilising agent | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
23 | Place only 2.3 | 2 | 2 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 0 | 2 | bar: 2012-03-13 to 2012-03-14
24 | Place only 2.1 | 2 | 2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0 | 2 | bar: 2012-03-19 to 2012-03-20
25 | Special Item - Take up existing gravel, stabilise & relay as working platform | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
26 | AMC5 | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
27 | DG14 AC | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
28 | Industrial Invert Crossing | 5 | 3 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 0 | 3 | 2012-03-22: 0.6; 2012-03-23: 0.6; 2012-03-24: 0.6; 2012-03-25: 0.6; 2012-03-26: 0.6
29 | Grass Seeding | 1 | 1 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 1 | bar: 2012-04-09
30 | Sawcut bitumous pavement | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
31 | Remove existing pavement & dispose offsite | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
32 | Locate & Protect services | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
33 | As Constructed Plans | 18 | 26 | 2012-04-02 | 2012-04-19 | 0 | 26 | 2012-04-02: 1.4444; 2012-04-03: 1.4444; 2012-04-04: 1.4444; 2012-04-05: 1.4444; 2012-04-06: 1.4444; 2012-04-07: 1.4444; 2012-04-08: 1.4444; 2012-04-09: 1.4444; 2012-04-10: 1.4444; 2012-04-11: 1.4444; 2012-04-12: 1.4444; 2012-04-13: 1.4444; 2012-04-14: 1.4444; 2012-04-15: 1.4444; 2012-04-16: 1.4444; 2012-04-17: 1.4444; 2012-04-18: 1.4444; 2012-04-19: 1.4444
34 | WRIGHTS ROAD (STRATHDICKIE) |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Site Establishment & Disestablishment | 5 | 5 | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 0 | 5 | bar: 2011-08-29 to 2011-09-02
38 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 7 | 5 | 2011-08-23 | 2011-08-29 | 0 | 5 | 2011-08-23: 0.71429; 2011-08-24: 0.71429; 2011-08-25: 0.71429; 2011-08-26: 0.71429; 2011-08-27: 0.71429; 2011-08-28: 0.71429; 2011-08-29: 0.71429
39 | Control of Traffic | 61 | 38 | 2011-09-01 | 2011-10-31 | 0 | 38 | 2011-09-01: 0.62295; 2011-09-02: 0.62295; 2011-09-03: 0.62295; 2011-09-04: 0.62295; 2011-09-05: 0.62295; 2011-09-06: 0.62295; 2011-09-07: 0.62295; 2011-09-08: 0.62295; 2011-09-09: 0.62295; 2011-09-10: 0.62295; 2011-09-11: 0.62295; 2011-09-12: 0.62295; 2011-09-13: 0.62295; 2011-09-14: 0.62295; 2011-09-15: 0.62295; 2011-09-16: 0.62295; 2011-09-17: 0.62295; 2011-09-18: 0.62295; 2011-09-19: 0.62295; 2011-09-20: 0.62295; 2011-09-21: 0.62295; 2011-09-22: 0.62295; 2011-09-23: 0.62295; 2011-09-24: 0.62295; 2011-09-25: 0.62295; 2011-09-26: 0.62295; 2011-09-27: 0.62295; 2011-09-28: 0.62295; 2011-09-29: 0.62295; 2011-09-30: 0.62295; 2011-10-01: 0.62295; 2011-10-02: 0.62295; 2011-10-03: 0.62295; 2011-10-04: 0.62295; 2011-10-05: 0.62295; 2011-10-06: 0.62295; 2011-10-07: 0.62295; 2011-10-08: 0.62295; 2011-10-09: 0.62295; 2011-10-10: 0.62295; 2011-10-11: 0.62295; 2011-10-12: 0.62295; 2011-10-13: 0.62295; 2011-10-14: 0.62295; 2011-10-15: 0.62295; 2011-10-16: 0.62295; 2011-10-17: 0.62295; 2011-10-18: 0.62295; 2011-10-19: 0.62295; 2011-10-20: 0.62295; 2011-10-21: 0.62295; 2011-10-22: 0.62295; 2011-10-23: 0.62295; 2011-10-24: 0.62295; 2011-10-25: 0.62295; 2011-10-26: 0.62295; 2011-10-27: 0.62295; 2011-10-28: 0.62295; 2011-10-29: 0.62295; 2011-10-30: 0.62295; 2011-10-31: 0.62295
40 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours | 1 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 0 | 1 | bar: 2011-09-01
41 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 7 | 8 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 0 | 8 | 2011-09-01: 1.1429; 2011-09-02: 1.1429; 2011-09-03: 1.1429; 2011-09-04: 1.1429; 2011-09-05: 1.1429; 2011-09-06: 1.1429; 2011-09-07: 1.1429
42 | Clearing & Grubbing | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | 2011-09-05: 0.4; 2011-09-06: 0.4; 2011-09-07: 0.4; 2011-09-08: 0.4; 2011-09-09: 0.4
43 | Special Item - Demolition of structures(concrete slabs, culverts pipes) | 5 | 6 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 6 | 2011-09-12: 1.2; 2011-09-13: 1.2; 2011-09-14: 1.2; 2011-09-15: 1.2; 2011-09-16: 1.2
44 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 5 | 3 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 3 | 2011-09-12: 0.6; 2011-09-13: 0.6; 2011-09-14: 0.6; 2011-09-15: 0.6; 2011-09-16: 0.6
44.2 | General Earthworks (Cut) | 14 | 4 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 4 | 2011-09-14: 0.28571; 2011-09-15: 0.28571; 2011-09-16: 0.28571; 2011-09-17: 0.28571; 2011-09-18: 0.28571; 2011-09-19: 0.28571; 2011-09-20: 0.28571; 2011-09-21: 0.28571; 2011-09-22: 0.28571; 2011-09-23: 0.28571; 2011-09-24: 0.28571; 2011-09-25: 0.28571; 2011-09-26: 0.28571; 2011-09-27: 0.28571
45 | General Earthworks (Fill) | 14 | 2 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 2 | 2011-09-14: 0.14286; 2011-09-15: 0.14286; 2011-09-16: 0.14286; 2011-09-17: 0.14286; 2011-09-18: 0.14286; 2011-09-19: 0.14286; 2011-09-20: 0.14286; 2011-09-21: 0.14286; 2011-09-22: 0.14286; 2011-09-23: 0.14286; 2011-09-24: 0.14286; 2011-09-25: 0.14286; 2011-09-26: 0.14286; 2011-09-27: 0.14286
46 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 0 | 1 | 2011-09-28: 0.33333; 2011-09-29: 0.33333; 2011-09-30: 0.33333
48 | Minor Rural Accesses | 7 | 6 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | 0 | 6 | 2011-09-30: 0.85714; 2011-10-01: 0.85714; 2011-10-02: 0.85714; 2011-10-03: 0.85714; 2011-10-04: 0.85714; 2011-10-05: 0.85714; 2011-10-06: 0.85714
49 | Excavation for stromwater structures | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | 2011-09-05: 0.4; 2011-09-06: 0.4; 2011-09-07: 0.4; 2011-09-08: 0.4; 2011-09-09: 0.4
50 | Removal / Demolition of Drainage Components | 5 | 8 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 8 | 2011-09-12: 1.6; 2011-09-13: 1.6; 2011-09-14: 1.6; 2011-09-15: 1.6; 2011-09-16: 1.6
51 | 375 RCP | 10 | 9 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 0 | 9 | 2011-09-19: 0.9; 2011-09-20: 0.9; 2011-09-21: 0.9; 2011-09-22: 0.9; 2011-09-23: 0.9; 2011-09-24: 0.9; 2011-09-25: 0.9; 2011-09-26: 0.9; 2011-09-27: 0.9; 2011-09-28: 0.9
52 | 450 RCP | 12 | 8 | 2011-09-29 | 2011-10-10 | 0 | 8 | 2011-09-29: 0.66667; 2011-09-30: 0.66667; 2011-10-01: 0.66667; 2011-10-02: 0.66667; 2011-10-03: 0.66667; 2011-10-04: 0.66667; 2011-10-05: 0.66667; 2011-10-06: 0.66667; 2011-10-07: 0.66667; 2011-10-08: 0.66667; 2011-10-09: 0.66667; 2011-10-10: 0.66667
53 | Insitu RCBC Base Slab | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | 2011-09-29: 0.03125; 2011-09-30: 0.03125; 2011-10-01: 0.03125; 2011-10-02: 0.03125; 2011-10-03: 0.03125; 2011-10-04: 0.03125; 2011-10-05: 0.03125; 2011-10-06: 0.03125; 2011-10-07: 0.03125; 2011-10-08: 0.03125; 2011-10-09: 0.03125; 2011-10-10: 0.03125; 2011-10-11: 0.03125; 2011-10-12: 0.03125; 2011-10-13: 0.03125; 2011-10-14: 0.03125; 2011-10-15: 0.03125; 2011-10-16: 0.03125; 2011-10-17: 0.03125; 2011-10-18: 0.03125; 2011-10-19: 0.03125; 2011-10-20: 0.03125; 2011-10-21: 0.03125; 2011-10-22: 0.03125; 2011-10-23: 0.03125; 2011-10-24: 0.03125; 2011-10-25: 0.03125; 2011-10-26: 0.03125; 2011-10-27: 0.03125; 2011-10-28: 0.03125; 2011-10-29: 0.03125; 2011-10-30: 0.03125
69 | RCBC - 1200 x 450 | 7 | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 0 | 1 | 2011-10-06: 0.14286; 2011-10-07: 0.14286; 2011-10-08: 0.14286; 2011-10-09: 0.14286; 2011-10-10: 0.14286; 2011-10-11: 0.14286; 2011-10-12: 0.14286
80 | RCBC - 1200 x 600 | 7 | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 0 | 1 | 2011-09-13: 0.14286; 2011-09-14: 0.14286; 2011-09-15: 0.14286; 2011-09-16: 0.14286; 2011-09-17: 0.14286; 2011-09-18: 0.14286; 2011-09-19: 0.14286
81 | Culvert 6D - 3/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 0 | 1 | 2011-09-20: 0.14286; 2011-09-21: 0.14286; 2011-09-22: 0.14286; 2011-09-23: 0.14286; 2011-09-24: 0.14286; 2011-09-25: 0.14286; 2011-09-26: 0.14286
82 | Culvert 6F - 2/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 0 | 1 | 2011-09-27: 0.14286; 2011-09-28: 0.14286; 2011-09-29: 0.14286; 2011-09-30: 0.14286; 2011-10-01: 0.14286; 2011-10-02: 0.14286; 2011-10-03: 0.14286
83 | Culvert 4U 2/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 2 | 2011-10-04 | 2011-10-10 | 0 | 2 | 2011-10-04: 0.28571; 2011-10-05: 0.28571; 2011-10-06: 0.28571; 2011-10-07: 0.28571; 2011-10-08: 0.28571; 2011-10-09: 0.28571; 2011-10-10: 0.28571
84 | Culvert 5D - 2/1200 x 600 ((.6m) Under Road | 7 | 1 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 0 | 1 | 2011-10-11: 0.14286; 2011-10-12: 0.14286; 2011-10-13: 0.14286; 2011-10-14: 0.14286; 2011-10-15: 0.14286; 2011-10-16: 0.14286; 2011-10-17: 0.14286
85 | Culvert 5M - 4/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 4 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 0 | 4 | 2011-10-18: 0.57143; 2011-10-19: 0.57143; 2011-10-20: 0.57143; 2011-10-21: 0.57143; 2011-10-22: 0.57143; 2011-10-23: 0.57143; 2011-10-24: 0.57143
86 | Cast in situ headwalls | 32 | 4 | 2011-11-01 | 2011-12-02 | 0 | 4 | 2011-11-01: 0.125; 2011-11-02: 0.125; 2011-11-03: 0.125; 2011-11-04: 0.125; 2011-11-05: 0.125; 2011-11-06: 0.125; 2011-11-07: 0.125; 2011-11-08: 0.125; 2011-11-09: 0.125; 2011-11-10: 0.125; 2011-11-11: 0.125; 2011-11-12: 0.125; 2011-11-13: 0.125; 2011-11-14: 0.125; 2011-11-15: 0.125; 2011-11-16: 0.125; 2011-11-17: 0.125; 2011-11-18: 0.125; 2011-11-19: 0.125; 2011-11-20: 0.125; 2011-11-21: 0.125; 2011-11-22: 0.125; 2011-11-23: 0.125; 2011-11-24: 0.125; 2011-11-25: 0.125; 2011-11-26: 0.125; 2011-11-27: 0.125; 2011-11-28: 0.125; 2011-11-29: 0.125; 2011-11-30: 0.125; 2011-12-01: 0.125; 2011-12-02: 0.125
87 | 375 HW | 2 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 1 | 2011-09-28: 0.5; 2011-09-29: 0.5
88 | 375 Sloping HW | 2 | 2 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 2 | bar: 2011-09-28 to 2011-09-29
89 | 450 Sloping HW | 2 | 5 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 0 | 5 | 2011-10-11: 2.5; 2011-10-12: 2.5
90 | B1 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 1 | bar: 2011-10-19
91 | SM5 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 0 | 1 | bar: 2011-10-18
92 | Sub-soil | 3 | 22 | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 0 | 22 | 2011-10-11: 7.3333; 2011-10-12: 7.3333; 2011-10-13: 7.3333
93 | PAVEMENTS |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Place only 2.3 | 16 | 9 | 2011-10-04 | 2011-10-19 | 0 | 9 | 2011-10-04: 0.5625; 2011-10-05: 0.5625; 2011-10-06: 0.5625; 2011-10-07: 0.5625; 2011-10-08: 0.5625; 2011-10-09: 0.5625; 2011-10-10: 0.5625; 2011-10-11: 0.5625; 2011-10-12: 0.5625; 2011-10-13: 0.5625; 2011-10-14: 0.5625; 2011-10-15: 0.5625; 2011-10-16: 0.5625; 2011-10-17: 0.5625; 2011-10-18: 0.5625; 2011-10-19: 0.5625
96 | Place Only 2.1 | 7 | 14 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 0 | 14 | 2011-10-20: 2; 2011-10-21: 2; 2011-10-22: 2; 2011-10-23: 2; 2011-10-24: 2; 2011-10-25: 2; 2011-10-26: 2
97 | First Coat AMC5 | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
98 | Second Coat | 30 | 1 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 0 | 1 | 2011-12-01: 0.033333; 2011-12-02: 0.033333; 2011-12-03: 0.033333; 2011-12-04: 0.033333; 2011-12-05: 0.033333; 2011-12-06: 0.033333; 2011-12-07: 0.033333; 2011-12-08: 0.033333; 2011-12-09: 0.033333; 2011-12-10: 0.033333; 2011-12-11: 0.033333; 2011-12-12: 0.033333; 2011-12-13: 0.033333; 2011-12-14: 0.033333; 2011-12-15: 0.033333; 2011-12-16: 0.033333; 2011-12-17: 0.033333; 2011-12-18: 0.033333; 2011-12-19: 0.033333; 2011-12-20: 0.033333; 2011-12-21: 0.033333; 2011-12-22: 0.033333; 2011-12-23: 0.033333; 2011-12-24: 0.033333; 2011-12-25: 0.033333; 2011-12-26: 0.033333; 2011-12-27: 0.033333; 2011-12-28: 0.033333; 2011-12-29: 0.033333; 2011-12-30: 0.033333
99 | Pavement Markings - Longitudinal Lines | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
100 | Pavement Marking (Transverse etc) | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
101 | Remove & reinstate exisiting signs & supports | 1 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 0 | 2 | 2011-09-05: 2
102 | Supply & Install all signs complete | 3 | 2 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 0 | 2 | 2011-11-07: 0.66667; 2011-11-08: 0.66667; 2011-11-09: 0.66667
103 | Guide Posts | 3 | 5 | 2011-11-02 | 2011-11-04 | 0 | 5 | 2011-11-02: 1.6667; 2011-11-03: 1.6667; 2011-11-04: 1.6667
104 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Grass seeding | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
106 | Sawcut Bitumen pavement | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
107 | Locate & Protect Services | 1 | 2 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 2 | 2011-09-30: 2
108 | As Constructed Plans | 1 | 7 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 7 | 2012-04-30: 7
109 | Principal Supply of Precast Conrete Items | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | 2011-09-29: 0.03125; 2011-09-30: 0.03125; 2011-10-01: 0.03125; 2011-10-02: 0.03125; 2011-10-03: 0.03125; 2011-10-04: 0.03125; 2011-10-05: 0.03125; 2011-10-06: 0.03125; 2011-10-07: 0.03125; 2011-10-08: 0.03125; 2011-10-09: 0.03125; 2011-10-10: 0.03125; 2011-10-11: 0.03125; 2011-10-12: 0.03125; 2011-10-13: 0.03125; 2011-10-14: 0.03125; 2011-10-15: 0.03125; 2011-10-16: 0.03125; 2011-10-17: 0.03125; 2011-10-18: 0.03125; 2011-10-19: 0.03125; 2011-10-20: 0.03125; 2011-10-21: 0.03125; 2011-10-22: 0.03125; 2011-10-23: 0.03125; 2011-10-24: 0.03125; 2011-10-25: 0.03125; 2011-10-26: 0.03125; 2011-10-27: 0.03125; 2011-10-28: 0.03125; 2011-10-29: 0.03125; 2011-10-30: 0.03125
110 | Additional 375RCP at chainage 230. | 1 | 6 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 6 | 2011-11-30: 6
112 | Revised Seal Design | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
113 | Shape table drain chainage 523-725 | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
114 | Nicol St - Revised pavement design | 42 | 12 | 2012-01-20 | 2012-03-01 | 0 | 12 | 2012-01-20: 0.28571; 2012-01-21: 0.28571; 2012-01-22: 0.28571; 2012-01-23: 0.28571; 2012-01-24: 0.28571; 2012-01-25: 0.28571; 2012-01-26: 0.28571; 2012-01-27: 0.28571; 2012-01-28: 0.28571; 2012-01-29: 0.28571; 2012-01-30: 0.28571; 2012-01-31: 0.28571; 2012-02-01: 0.28571; 2012-02-02: 0.28571; 2012-02-03: 0.28571; 2012-02-04: 0.28571; 2012-02-05: 0.28571; 2012-02-06: 0.28571; 2012-02-07: 0.28571; 2012-02-08: 0.28571; 2012-02-09: 0.28571; 2012-02-10: 0.28571; 2012-02-11: 0.28571; 2012-02-12: 0.28571; 2012-02-13: 0.28571; 2012-02-14: 0.28571; 2012-02-15: 0.28571; 2012-02-16: 0.28571; 2012-02-17: 0.28571; 2012-02-18: 0.28571; 2012-02-19: 0.28571; 2012-02-20: 0.28571; 2012-02-21: 0.28571; 2012-02-22: 0.28571; 2012-02-23: 0.28571; 2012-02-24: 0.28571; 2012-02-25: 0.28571; 2012-02-26: 0.28571; 2012-02-27: 0.28571; 2012-02-28: 0.28571; 2012-02-29: 0.28571; 2012-03-01: 0.28571
115 | Nicol St - Additional drain outlet | 1 | 2 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 | 2 | 2012-01-25: 2
116 | Nicol St - Subgrade pavement repairs | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
117 | Nicol St - Additional works to water services | 1 | 3 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 3 | 2012-01-30: 3
118 | Wright Rd - Drainage works ch1300 | 1 | 5 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 5 | 2012-01-30: 5
119 | Wright Rd - Additional culvert no.06 | 1 | 3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 3 | 2012-05-30: 3
120 | Wright Rd - Driveway works | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 4 | 2012-04-30: 4
121 | Nicol St - Kerb ramp reconstruction | 1 | 2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 2 | 2012-02-29: 2
122 | Nicol St - Removal of Unsuitable - Telstra Cable | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
123 | Wright Road - Scour & Batter Protection | 4 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0 | 1 | 2012-06-29: 0.25; 2012-06-30: 0.25; 2012-07-01: 0.25; 2012-07-02: 0.25
124 | Scour Protection | 1 | 8 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 8 | 2012-05-30: 8
125 | Drain Widening - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
126 | Batter Protection - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 0 | 1 | bar: 2012-06-18
127 | Culvert Extension - Lot 30 | 15 | 3 | 2012-06-18 | 2012-07-02 | 0 | 3 | 2012-06-18: 0.2; 2012-06-19: 0.2; 2012-06-20: 0.2; 2012-06-21: 0.2; 2012-06-22: 0.2; 2012-06-23: 0.2; 2012-06-24: 0.2; 2012-06-25: 0.2; 2012-06-26: 0.2; 2012-06-27: 0.2; 2012-06-28: 0.2; 2012-06-29: 0.2; 2012-06-30: 0.2; 2012-07-01: 0.2; 2012-07-02: 0.2
128 | Additional Drainage Works - Wright Road | 6 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-04 | 0 | 1 | 2012-06-29: 0.16667; 2012-06-30: 0.16667; 2012-07-01: 0.16667; 2012-07-02: 0.16667; 2012-07-03: 0.16667; 2012-07-04: 0.16667
|  | 638 | 431 |  |  |  | 431
| EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 2 | 2.7143 | 3.4286 | 4.1429 | 4.8571 | 5.5714 | 6.2857 | 8 | 9 | 10 | 13.7658 | 16.5316 | 18.2974 | 20.0632 | 24.629 | 27.1948 | 29.7607 | 31.1836 | 32.6066 | 33.2295 | 33.8525 | 37.8754 | 42.0412 | 46.6356 | 51.23 | 55.8244 | 57.0187 | 58.2131 | 60.3075 | 62.4019 | 64.4963 | 66.5906 | 68.685 | 70.7794 | 72.8738 | 74.9681 | 77.0625 | 80.5617 | 83.89 | 88.5754 | 90.9275 | 93.2797 | 95.6318 | 98.6893 | 101.7467 | 104.9471 | 107.2903 | 109.6334 | 111.9766 | 114.3198 | 125.6868 | 137.0538 | 145.778 | 147.1688 | 148.5596 | 149.9504 | 151.3412 | 154.1606 | 156.9799 | 160.2368 | 163.4937 | 166.7506 | 170.0075 | 173.2643 | 175.9498 | 178.6352 | 179.3207 | 180.0061 | 180.6916 | 181.377 | 184 | 184.125 | 185.9167 | 187.7083 | 189.5 | 189.625 | 189.75 | 190.5417 | 191.3333 | 192.125 | 192.25 | 192.375 | 192.5 | 192.625 | 192.75 | 192.875 | 193 | 193.125 | 193.25 | 193.375 | 193.5 | 193.625 | 193.75 | 193.875 | 194 | 194.125 | 194.25 | 194.375 | 194.5 | 194.625 | 202.75 | 202.9083 | 203.0667 | 203.1 | 203.1333 | 203.1667 | 203.2 | 203.2333 | 203.2667 | 203.3 | 203.3333 | 203.3667 | 203.4 | 203.4333 | 203.4667 | 203.5 | 203.5333 | 203.5667 | 203.6 | 203.6333 | 203.6667 | 203.7 | 203.7333 | 203.7667 | 203.8 | 203.8333 | 203.8667 | 203.9 | 203.9333 | 203.9667 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205.3333 | 210.6667 | 217 | 219 | 220 | 221 | 224 | 227 | 230 | 231 | 232.8857 | 234.7714 | 236.6571 | 238.5429 | 240.4286 | 243.7143 | 245 | 246.2857 | 247.5714 | 248.8571 | 258.1429 | 259.4286 | 260.7143 | 262 | 263.2857 | 264.5714 | 265.8571 | 267.1429 | 268.4286 | 269.7143 | 271 | 272.2857 | 273.5714 | 274.8571 | 276.1429 | 277.4286 | 278.7143 | 280 | 281.2857 | 282.5714 | 283.8571 | 285.1429 | 286.4286 | 287.7143 | 289 | 290.2857 | 291.5714 | 292.8571 | 294.1429 | 295.4286 | 300.7143 | 302 | 303 | 304 | 305 | 311 | 315 | 319 | 320.6 | 322.2 | 323.8 | 325.4 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 336 | 337 | 339 | 341 | 342 | 343.6 | 345.2 | 346.8 | 348.4 | 350 | 351 | 352 | 353 | 356 | 357 | 358 | 360.4444 | 362.8889 | 365.3333 | 367.7778 | 370.2222 | 372.6667 | 375.1111 | 378.5556 | 381 | 383.4444 | 385.8889 | 388.3333 | 390.7778 | 393.2222 | 395.6667 | 397.1111 | 398.5556 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 426.2 | 426.4 | 426.6 | 426.8 | 427 | 427.2 | 427.4 | 427.6 | 427.8 | 428 | 428.2 | 428.8167 | 429.4333 | 430.05 | 430.6667 | 430.8333 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
| TOTAL - EDM - ACTUAL DURATIONS | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 48 | 53 | 60 | 67 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 133 | 141 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 | 181 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 225 | 233 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 265 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 300 | 304 | 307 | 310 | 313 | 316 | 319 | 320 | 322 | 324 | 326 | 327 | 328 | 330 | 332 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 358 | 360 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 392 | 398 | 405 | 407 | 408 | 409 | 411 | 413 | 415 | 416 | 419 | 422 | 425 | 428 | 431 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 | 466 | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 478 | 480 | 482 | 484 | 486 | 488 | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 509 | 511 | 512 | 513 | 514 | 520 | 524 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 547 | 548 | 550 | 552 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 564 | 565 | 566 | 569 | 570 | 571 | 573 | 575 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 603 | 604 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 627 | 630 | 633 | 636 | 637 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 50
P05 - Semi-Rural Road Reconstruction
| Project Start |  |  | 2011-08-22
| Display Week |  |  | 1
[8 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30
 | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
| TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
WBS | Task Name |  |  | Start | Finish
3 | Contract Award | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
4 | Practical Completion | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
5 | NICOL ST - PROSERPINE |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Site Establishment & Disestablishment | 3 | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0 | 1 | 2012-01-10: 0.5; 2012-01-12: 0.5
9 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 2 | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
10 | Control of Traffic | 97 | 97 | 2012-01-11 | 2012-04-16 | 0 | 97 | 2012-01-11: 48.5; 2012-04-16: 48.5
11 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
13 | Clearing & Grubbing | 1 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0 | 1 | bar: 2012-01-11
14 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
15 | General Earthworks (Cut) | 2 | 2 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0 | 2 | bar: 2012-01-12 to 2012-01-13
16 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 6 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | 6 | 2012-01-16: 3; 2012-01-18: 3
18 | Alteration to Exisiting Stormwater Structures | 5 | 3 | 2012-01-20 | 2012-01-24 | 0 | 3 | 2012-01-20: 1.5; 2012-01-24: 1.5
19 | Concrete Barrier Kerb (B1) | 2 | 2 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 0 | 2 | bar: 2012-03-15 to 2012-03-16
20 | 100mm slotted corrugated lastic pipe | 5 | 3 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 0 | 3 | 2012-03-08: 1.5; 2012-03-12: 1.5
21 | Supply stabilising Agent | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
22 | Mixing & Spreading of stabilising agent | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-05: 1.5; 2012-03-07: 1.5
23 | Place only 2.3 | 2 | 2 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 0 | 2 | bar: 2012-03-13 to 2012-03-14
24 | Place only 2.1 | 2 | 2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0 | 2 | bar: 2012-03-19 to 2012-03-20
25 | Special Item - Take up existing gravel, stabilise & relay as working platform | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-05: 1.5; 2012-03-07: 1.5
26 | AMC5 | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
27 | DG14 AC | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
28 | Industrial Invert Crossing | 5 | 3 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 0 | 3 | 2012-03-22: 1.5; 2012-03-26: 1.5
29 | Grass Seeding | 1 | 1 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 1 | bar: 2012-04-09
30 | Sawcut bitumous pavement | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
31 | Remove existing pavement & dispose offsite | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
32 | Locate & Protect services | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
33 | As Constructed Plans | 18 | 26 | 2012-04-02 | 2012-04-19 | 0 | 26 | 2012-04-02: 13; 2012-04-19: 13
34 | WRIGHTS ROAD (STRATHDICKIE) |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Site Establishment & Disestablishment | 5 | 5 | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 0 | 5 | 2011-08-29: 2.5; 2011-09-02: 2.5
38 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 7 | 5 | 2011-08-23 | 2011-08-29 | 0 | 5 | 2011-08-23: 2.5; 2011-08-29: 2.5
39 | Control of Traffic | 61 | 38 | 2011-09-01 | 2011-10-31 | 0 | 38 | 2011-09-01: 19; 2011-10-31: 19
40 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours | 1 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 0 | 1 | bar: 2011-09-01
41 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 7 | 8 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 0 | 8 | 2011-09-01: 4; 2011-09-07: 4
42 | Clearing & Grubbing | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05; 2011-09-09
43 | Special Item - Demolition of structures(concrete slabs, culverts pipes) | 5 | 6 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 6 | 2011-09-12: 3; 2011-09-16: 3
44 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 5 | 3 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 3 | 2011-09-12: 1.5; 2011-09-16: 1.5
44.2 | General Earthworks (Cut) | 14 | 4 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 4 | 2011-09-14: 2; 2011-09-27: 2
45 | General Earthworks (Fill) | 14 | 2 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 2 | bar: 2011-09-14; 2011-09-27
46 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 0 | 1 | 2011-09-28: 0.5; 2011-09-30: 0.5
48 | Minor Rural Accesses | 7 | 6 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | 0 | 6 | 2011-09-30: 3; 2011-10-06: 3
49 | Excavation for stromwater structures | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05; 2011-09-09
50 | Removal / Demolition of Drainage Components | 5 | 8 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 8 | 2011-09-12: 4; 2011-09-16: 4
51 | 375 RCP | 10 | 9 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 0 | 9 | 2011-09-19: 4.5; 2011-09-28: 4.5
52 | 450 RCP | 12 | 8 | 2011-09-29 | 2011-10-10 | 0 | 8 | 2011-09-29: 4; 2011-10-10: 4
53 | Insitu RCBC Base Slab | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | 2011-09-29: 0.5; 2011-10-30: 0.5
69 | RCBC - 1200 x 450 | 7 | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 0 | 1 | 2011-10-06: 0.5; 2011-10-12: 0.5
80 | RCBC - 1200 x 600 | 7 | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 0 | 1 | 2011-09-13: 0.5; 2011-09-19: 0.5
81 | Culvert 6D - 3/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 0 | 1 | 2011-09-20: 0.5; 2011-09-26: 0.5
82 | Culvert 6F - 2/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 0 | 1 | 2011-09-27: 0.5; 2011-10-03: 0.5
83 | Culvert 4U 2/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 2 | 2011-10-04 | 2011-10-10 | 0 | 2 | bar: 2011-10-04; 2011-10-10
84 | Culvert 5D - 2/1200 x 600 ((.6m) Under Road | 7 | 1 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 0 | 1 | 2011-10-11: 0.5; 2011-10-17: 0.5
85 | Culvert 5M - 4/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 4 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 0 | 4 | 2011-10-18: 2; 2011-10-24: 2
86 | Cast in situ headwalls | 32 | 4 | 2011-11-01 | 2011-12-02 | 0 | 4 | 2011-11-01: 2; 2011-12-02: 2
87 | 375 HW | 2 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 1 | 2011-09-28: 0.5; 2011-09-29: 0.5
88 | 375 Sloping HW | 2 | 2 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 2 | bar: 2011-09-28 to 2011-09-29
89 | 450 Sloping HW | 2 | 5 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 0 | 5 | 2011-10-11: 2.5; 2011-10-12: 2.5
90 | B1 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 1 | bar: 2011-10-19
91 | SM5 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 0 | 1 | bar: 2011-10-18
92 | Sub-soil | 3 | 22 | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 0 | 22 | 2011-10-11: 11; 2011-10-13: 11
93 | PAVEMENTS |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Place only 2.3 | 16 | 9 | 2011-10-04 | 2011-10-19 | 0 | 9 | 2011-10-04: 4.5; 2011-10-19: 4.5
96 | Place Only 2.1 | 7 | 14 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 0 | 14 | 2011-10-20: 7; 2011-10-26: 7
97 | First Coat AMC5 | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
98 | Second Coat | 30 | 1 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 0 | 1 | 2011-12-01: 0.5; 2011-12-30: 0.5
99 | Pavement Markings - Longitudinal Lines | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
100 | Pavement Marking (Transverse etc) | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
101 | Remove & reinstate exisiting signs & supports | 1 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 0 | 2 | 2011-09-05: 2
102 | Supply & Install all signs complete | 3 | 2 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 0 | 2 | bar: 2011-11-07; 2011-11-09
103 | Guide Posts | 3 | 5 | 2011-11-02 | 2011-11-04 | 0 | 5 | 2011-11-02: 2.5; 2011-11-04: 2.5
104 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Grass seeding | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
106 | Sawcut Bitumen pavement | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
107 | Locate & Protect Services | 1 | 2 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 2 | 2011-09-30: 2
108 | As Constructed Plans | 1 | 7 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 7 | 2012-04-30: 7
109 | Principal Supply of Precast Conrete Items | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | 2011-09-29: 0.5; 2011-10-30: 0.5
110 | Additional 375RCP at chainage 230. | 1 | 6 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 6 | 2011-11-30: 6
112 | Revised Seal Design | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
113 | Shape table drain chainage 523-725 | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
114 | Nicol St - Revised pavement design | 42 | 12 | 2012-01-20 | 2012-03-01 | 0 | 12 | 2012-01-20: 6; 2012-03-01: 6
115 | Nicol St - Additional drain outlet | 1 | 2 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 | 2 | 2012-01-25: 2
116 | Nicol St - Subgrade pavement repairs | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-05: 1.5; 2012-03-07: 1.5
117 | Nicol St - Additional works to water services | 1 | 3 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 3 | 2012-01-30: 3
118 | Wright Rd - Drainage works ch1300 | 1 | 5 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 5 | 2012-01-30: 5
119 | Wright Rd - Additional culvert no.06 | 1 | 3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 3 | 2012-05-30: 3
120 | Wright Rd - Driveway works | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 4 | 2012-04-30: 4
121 | Nicol St - Kerb ramp reconstruction | 1 | 2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 2 | 2012-02-29: 2
122 | Nicol St - Removal of Unsuitable - Telstra Cable | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
123 | Wright Road - Scour & Batter Protection | 4 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0 | 1 | 2012-06-29: 0.5; 2012-07-02: 0.5
124 | Scour Protection | 1 | 8 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 8 | 2012-05-30: 8
125 | Drain Widening - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
126 | Batter Protection - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 0 | 1 | bar: 2012-06-18
127 | Culvert Extension - Lot 30 | 15 | 3 | 2012-06-18 | 2012-07-02 | 0 | 3 | 2012-06-18: 1.5; 2012-07-02: 1.5
128 | Additional Drainage Works - Wright Road | 6 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-04 | 0 | 1 | 2012-06-29: 0.5; 2012-07-04: 0.5
|  | 638 | 431 |  |  |  | 431
| EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 33.5 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 54.5 | 55 | 58 | 58 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72.5 | 76 | 82.5 | 89 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95 | 100.5 | 100.5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 109 | 123 | 126 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137.5 | 140.5 | 146 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155 | 155 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 | 184 | 186 | 188.5 | 188.5 | 191 | 191 | 191 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 201 | 201.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 205.5 | 258 | 263.5 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 267.5 | 267.5 | 270.5 | 270.5 | 278 | 278 | 278 | 278 | 279.5 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 293.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 299.5 | 306 | 306 | 310.5 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313.5 | 314.5 | 315.5 | 316.5 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 318.5 | 319.5 | 319.5 | 321 | 321 | 321 | 321 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 322.5 | 324.5 | 324.5 | 324.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 338.5 | 387 | 387 | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 428.5 | 428.5 | 428.5 | 430.5 | 430.5 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 100
P05 - Semi-Rural Road Reconstruction
| Project Start |  |  | 2011-08-22
| Display Week |  |  | 1
[8 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30
 | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
| TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
WBS | Task Name |  |  | Start | Finish
3 | Contract Award | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
4 | Practical Completion | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
5 | NICOL ST - PROSERPINE |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Site Establishment & Disestablishment | 3 | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
9 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 2 | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | 2012-01-11: 2
10 | Control of Traffic | 97 | 97 | 2012-01-11 | 2012-04-16 | 0 | 97 | 2012-04-16: 97
11 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | 2012-01-12: 2
13 | Clearing & Grubbing | 1 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0 | 1 | bar: 2012-01-11
14 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
15 | General Earthworks (Cut) | 2 | 2 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0 | 2 | 2012-01-13: 2
16 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 6 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | 6 | 2012-01-18: 6
18 | Alteration to Exisiting Stormwater Structures | 5 | 3 | 2012-01-20 | 2012-01-24 | 0 | 3 | 2012-01-24: 3
19 | Concrete Barrier Kerb (B1) | 2 | 2 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 0 | 2 | 2012-03-16: 2
20 | 100mm slotted corrugated lastic pipe | 5 | 3 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 0 | 3 | 2012-03-12: 3
21 | Supply stabilising Agent | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
22 | Mixing & Spreading of stabilising agent | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-07: 3
23 | Place only 2.3 | 2 | 2 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 0 | 2 | 2012-03-14: 2
24 | Place only 2.1 | 2 | 2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0 | 2 | 2012-03-20: 2
25 | Special Item - Take up existing gravel, stabilise & relay as working platform | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-07: 3
26 | AMC5 | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
27 | DG14 AC | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
28 | Industrial Invert Crossing | 5 | 3 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 0 | 3 | 2012-03-26: 3
29 | Grass Seeding | 1 | 1 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 1 | bar: 2012-04-09
30 | Sawcut bitumous pavement | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
31 | Remove existing pavement & dispose offsite | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
32 | Locate & Protect services | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | 2012-01-12: 2
33 | As Constructed Plans | 18 | 26 | 2012-04-02 | 2012-04-19 | 0 | 26 | 2012-04-19: 26
34 | WRIGHTS ROAD (STRATHDICKIE) |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Site Establishment & Disestablishment | 5 | 5 | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 0 | 5 | 2011-09-02: 5
38 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 7 | 5 | 2011-08-23 | 2011-08-29 | 0 | 5 | 2011-08-29: 5
39 | Control of Traffic | 61 | 38 | 2011-09-01 | 2011-10-31 | 0 | 38 | 2011-10-31: 38
40 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours | 1 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 0 | 1 | bar: 2011-09-01
41 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 7 | 8 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 0 | 8 | 2011-09-07: 8
42 | Clearing & Grubbing | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | 2011-09-09: 2
43 | Special Item - Demolition of structures(concrete slabs, culverts pipes) | 5 | 6 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 6 | 2011-09-16: 6
44 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 5 | 3 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 3 | 2011-09-16: 3
44.2 | General Earthworks (Cut) | 14 | 4 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 4 | 2011-09-27: 4
45 | General Earthworks (Fill) | 14 | 2 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 2 | 2011-09-27: 2
46 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 0 | 1 | bar: 2011-09-30
48 | Minor Rural Accesses | 7 | 6 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | 0 | 6 | 2011-10-06: 6
49 | Excavation for stromwater structures | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | 2011-09-09: 2
50 | Removal / Demolition of Drainage Components | 5 | 8 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 8 | 2011-09-16: 8
51 | 375 RCP | 10 | 9 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 0 | 9 | 2011-09-28: 9
52 | 450 RCP | 12 | 8 | 2011-09-29 | 2011-10-10 | 0 | 8 | 2011-10-10: 8
53 | Insitu RCBC Base Slab | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | bar: 2011-10-30
69 | RCBC - 1200 x 450 | 7 | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 0 | 1 | bar: 2011-10-12
80 | RCBC - 1200 x 600 | 7 | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 0 | 1 | bar: 2011-09-19
81 | Culvert 6D - 3/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 0 | 1 | bar: 2011-09-26
82 | Culvert 6F - 2/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 0 | 1 | bar: 2011-10-03
83 | Culvert 4U 2/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 2 | 2011-10-04 | 2011-10-10 | 0 | 2 | 2011-10-10: 2
84 | Culvert 5D - 2/1200 x 600 ((.6m) Under Road | 7 | 1 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 0 | 1 | bar: 2011-10-17
85 | Culvert 5M - 4/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 4 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 0 | 4 | 2011-10-24: 4
86 | Cast in situ headwalls | 32 | 4 | 2011-11-01 | 2011-12-02 | 0 | 4 | 2011-12-02: 4
87 | 375 HW | 2 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 1 | bar: 2011-09-29
88 | 375 Sloping HW | 2 | 2 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 2 | 2011-09-29: 2
89 | 450 Sloping HW | 2 | 5 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 0 | 5 | 2011-10-12: 5
90 | B1 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 1 | bar: 2011-10-19
91 | SM5 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 0 | 1 | bar: 2011-10-18
92 | Sub-soil | 3 | 22 | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 0 | 22 | 2011-10-13: 22
93 | PAVEMENTS |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Place only 2.3 | 16 | 9 | 2011-10-04 | 2011-10-19 | 0 | 9 | 2011-10-19: 9
96 | Place Only 2.1 | 7 | 14 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 0 | 14 | 2011-10-26: 14
97 | First Coat AMC5 | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
98 | Second Coat | 30 | 1 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 0 | 1 | bar: 2011-12-30
99 | Pavement Markings - Longitudinal Lines | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
100 | Pavement Marking (Transverse etc) | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
101 | Remove & reinstate exisiting signs & supports | 1 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 0 | 2 | 2011-09-05: 2
102 | Supply & Install all signs complete | 3 | 2 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 0 | 2 | 2011-11-09: 2
103 | Guide Posts | 3 | 5 | 2011-11-02 | 2011-11-04 | 0 | 5 | 2011-11-04: 5
104 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Grass seeding | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
106 | Sawcut Bitumen pavement | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
107 | Locate & Protect Services | 1 | 2 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 2 | 2011-09-30: 2
108 | As Constructed Plans | 1 | 7 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 7 | 2012-04-30: 7
109 | Principal Supply of Precast Conrete Items | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | bar: 2011-10-30
110 | Additional 375RCP at chainage 230. | 1 | 6 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 6 | 2011-11-30: 6
112 | Revised Seal Design | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
113 | Shape table drain chainage 523-725 | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
114 | Nicol St - Revised pavement design | 42 | 12 | 2012-01-20 | 2012-03-01 | 0 | 12 | 2012-03-01: 12
115 | Nicol St - Additional drain outlet | 1 | 2 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 | 2 | 2012-01-25: 2
116 | Nicol St - Subgrade pavement repairs | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | 2012-03-07: 3
117 | Nicol St - Additional works to water services | 1 | 3 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 3 | 2012-01-30: 3
118 | Wright Rd - Drainage works ch1300 | 1 | 5 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 5 | 2012-01-30: 5
119 | Wright Rd - Additional culvert no.06 | 1 | 3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 3 | 2012-05-30: 3
120 | Wright Rd - Driveway works | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 4 | 2012-04-30: 4
121 | Nicol St - Kerb ramp reconstruction | 1 | 2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 2 | 2012-02-29: 2
122 | Nicol St - Removal of Unsuitable - Telstra Cable | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
123 | Wright Road - Scour & Batter Protection | 4 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0 | 1 | bar: 2012-07-02
124 | Scour Protection | 1 | 8 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 8 | 2012-05-30: 8
125 | Drain Widening - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
126 | Batter Protection - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 0 | 1 | bar: 2012-06-18
127 | Culvert Extension - Lot 30 | 15 | 3 | 2012-06-18 | 2012-07-02 | 0 | 3 | 2012-07-02: 3
128 | Additional Drainage Works - Wright Road | 6 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-04 | 0 | 1 | bar: 2012-07-04
|  | 638 | 431 |  |  |  | 431
| EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 52 | 61 | 64 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 84 | 84 | 90 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 128 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 184 | 184 | 184 | 184 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 199 | 199 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 207 | 214 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 225 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 239 | 251 | 251 | 251 | 251 | 253 | 253 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 265 | 265 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 274 | 274 | 274 | 274 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 374 | 374 | 374 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 430 | 430 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM LOE
P05 - Semi-Rural Road Reconstruction
| Project Start |  |  | 2011-08-22
| Display Week |  |  | 1
[8 empty] | 2011-08-22 | [6 empty] | 2011-08-29 | [6 empty] | 2011-09-05 | [6 empty] | 2011-09-12 | [6 empty] | 2011-09-19 | [6 empty] | 2011-09-26 | [6 empty] | 2011-10-03 | [6 empty] | 2011-10-10 | [6 empty] | 2011-10-17 | [6 empty] | 2011-10-24 | [6 empty] | 2011-10-31 | [6 empty] | 2011-11-07 | [6 empty] | 2011-11-14 | [6 empty] | 2011-11-21 | [6 empty] | 2011-11-28 | [6 empty] | 2011-12-05 | [6 empty] | 2011-12-12 | [6 empty] | 2011-12-19 | [6 empty] | 2011-12-26 | [6 empty] | 2012-01-02 | [6 empty] | 2012-01-09 | [6 empty] | 2012-01-16 | [6 empty] | 2012-01-23 | [6 empty] | 2012-01-30 | [6 empty] | 2012-02-06 | [6 empty] | 2012-02-13 | [6 empty] | 2012-02-20 | [6 empty] | 2012-02-27 | [6 empty] | 2012-03-05 | [6 empty] | 2012-03-12 | [6 empty] | 2012-03-19 | [6 empty] | 2012-03-26 | [6 empty] | 2012-04-02 | [6 empty] | 2012-04-09 | [6 empty] | 2012-04-16 | [6 empty] | 2012-04-23 | [6 empty] | 2012-04-30 | [6 empty] | 2012-05-07 | [6 empty] | 2012-05-14 | [6 empty] | 2012-05-21 | [6 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23 | [6 empty] | 2012-07-30
 | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
| TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2011-08-22 to 2012-08-05
WBS | Task Name |  |  | Start | Finish
3 | Contract Award | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
4 | Practical Completion | 1 | 1 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 0 | 1 | bar: 2011-08-22
5 | NICOL ST - PROSERPINE |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Site Establishment & Disestablishment | 3 | 1 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-10
9 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 2 | 2 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 0 | 2 | bar: 2012-01-10 to 2012-01-11
10 | Control of Traffic | 97 | 97 | 2012-01-11 | 2012-04-16 | 0 | 97 | bar: 2012-01-11 to 2012-04-16
11 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
13 | Clearing & Grubbing | 1 | 1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 0 | 1 | bar: 2012-01-11
14 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
15 | General Earthworks (Cut) | 2 | 2 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0 | 2 | bar: 2012-01-12 to 2012-01-13
16 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 6 | 2012-01-16 | 2012-01-18 | 0 | 6 | bar: 2012-01-16 to 2012-01-21
18 | Alteration to Exisiting Stormwater Structures | 5 | 3 | 2012-01-20 | 2012-01-24 | 0 | 3 | bar: 2012-01-20 to 2012-01-22
19 | Concrete Barrier Kerb (B1) | 2 | 2 | 2012-03-15 | 2012-03-16 | 0 | 2 | bar: 2012-03-15 to 2012-03-16
20 | 100mm slotted corrugated lastic pipe | 5 | 3 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 0 | 3 | bar: 2012-03-08 to 2012-03-10
21 | Supply stabilising Agent | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
22 | Mixing & Spreading of stabilising agent | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
23 | Place only 2.3 | 2 | 2 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 0 | 2 | bar: 2012-03-13 to 2012-03-14
24 | Place only 2.1 | 2 | 2 | 2012-03-19 | 2012-03-20 | 0 | 2 | bar: 2012-03-19 to 2012-03-20
25 | Special Item - Take up existing gravel, stabilise & relay as working platform | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
26 | AMC5 | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
27 | DG14 AC | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
28 | Industrial Invert Crossing | 5 | 3 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 0 | 3 | bar: 2012-03-22 to 2012-03-24
29 | Grass Seeding | 1 | 1 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 1 | bar: 2012-04-09
30 | Sawcut bitumous pavement | 1 | 1 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 0 | 1 | bar: 2012-03-30
31 | Remove existing pavement & dispose offsite | 1 | 1 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 1 | bar: 2012-01-12
32 | Locate & Protect services | 2 | 2 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 0 | 2 | bar: 2012-01-11 to 2012-01-12
33 | As Constructed Plans | 18 | 26 | 2012-04-02 | 2012-04-19 | 0 | 26 | bar: 2012-04-02 to 2012-04-27
34 | WRIGHTS ROAD (STRATHDICKIE) |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Quality System Documents & Records |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Quality Verification & Control |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Site Establishment & Disestablishment | 5 | 5 | 2011-08-29 | 2011-09-02 | 0 | 5 | bar: 2011-08-29 to 2011-09-02
38 | Preparation of Environmrntal Management Plan | 7 | 5 | 2011-08-23 | 2011-08-29 | 0 | 5 | bar: 2011-08-23 to 2011-08-27
39 | Control of Traffic | 61 | 38 | 2011-09-01 | 2011-10-31 | 0 | 38 | bar: 2011-09-01 to 2011-10-08
40 | Provision of Temporary Roadways, Sidetracks & Detours | 1 | 1 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 0 | 1 | bar: 2011-09-01
41 | Temporary Erosion & Sedimentation Control | 7 | 8 | 2011-09-01 | 2011-09-07 | 0 | 8 | bar: 2011-09-01 to 2011-09-08
42 | Clearing & Grubbing | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-06
43 | Special Item - Demolition of structures(concrete slabs, culverts pipes) | 5 | 6 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 6 | bar: 2011-09-12 to 2011-09-17
44 | Removal & Stockpiling of Topsoil for Re-use | 5 | 3 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 3 | bar: 2011-09-12 to 2011-09-14
44.2 | General Earthworks (Cut) | 14 | 4 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 4 | bar: 2011-09-14 to 2011-09-17
45 | General Earthworks (Fill) | 14 | 2 | 2011-09-14 | 2011-09-27 | 0 | 2 | bar: 2011-09-14 to 2011-09-15
46 | Replace unsuitable material below subgrade with select material complete (Provisional) | 3 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-30 | 0 | 1 | bar: 2011-09-28
48 | Minor Rural Accesses | 7 | 6 | 2011-09-30 | 2011-10-06 | 0 | 6 | bar: 2011-09-30 to 2011-10-05
49 | Excavation for stromwater structures | 5 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-09 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-06
50 | Removal / Demolition of Drainage Components | 5 | 8 | 2011-09-12 | 2011-09-16 | 0 | 8 | bar: 2011-09-12 to 2011-09-19
51 | 375 RCP | 10 | 9 | 2011-09-19 | 2011-09-28 | 0 | 9 | bar: 2011-09-19 to 2011-09-27
52 | 450 RCP | 12 | 8 | 2011-09-29 | 2011-10-10 | 0 | 8 | bar: 2011-09-29 to 2011-10-06
53 | Insitu RCBC Base Slab | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | bar: 2011-09-29
69 | RCBC - 1200 x 450 | 7 | 1 | 2011-10-06 | 2011-10-12 | 0 | 1 | bar: 2011-10-06
80 | RCBC - 1200 x 600 | 7 | 1 | 2011-09-13 | 2011-09-19 | 0 | 1 | bar: 2011-09-13
81 | Culvert 6D - 3/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-20 | 2011-09-26 | 0 | 1 | bar: 2011-09-20
82 | Culvert 6F - 2/1200 x 600 (6m) | 7 | 1 | 2011-09-27 | 2011-10-03 | 0 | 1 | bar: 2011-09-27
83 | Culvert 4U 2/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 2 | 2011-10-04 | 2011-10-10 | 0 | 2 | bar: 2011-10-04 to 2011-10-05
84 | Culvert 5D - 2/1200 x 600 ((.6m) Under Road | 7 | 1 | 2011-10-11 | 2011-10-17 | 0 | 1 | bar: 2011-10-11
85 | Culvert 5M - 4/1200 x 600 (10.8m) Under Road | 7 | 4 | 2011-10-18 | 2011-10-24 | 0 | 4 | bar: 2011-10-18 to 2011-10-21
86 | Cast in situ headwalls | 32 | 4 | 2011-11-01 | 2011-12-02 | 0 | 4 | bar: 2011-11-01 to 2011-11-04
87 | 375 HW | 2 | 1 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 1 | bar: 2011-09-28
88 | 375 Sloping HW | 2 | 2 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 0 | 2 | bar: 2011-09-28 to 2011-09-29
89 | 450 Sloping HW | 2 | 5 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 0 | 5 | bar: 2011-10-11 to 2011-10-15
90 | B1 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-19 | 2011-10-19 | 0 | 1 | bar: 2011-10-19
91 | SM5 Kerb | 1 | 1 | 2011-10-18 | 2011-10-18 | 0 | 1 | bar: 2011-10-18
92 | Sub-soil | 3 | 22 | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 0 | 22 | bar: 2011-10-11 to 2011-11-01
93 | PAVEMENTS |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Place only 2.3 | 16 | 9 | 2011-10-04 | 2011-10-19 | 0 | 9 | bar: 2011-10-04 to 2011-10-12
96 | Place Only 2.1 | 7 | 14 | 2011-10-20 | 2011-10-26 | 0 | 14 | bar: 2011-10-20 to 2011-11-02
97 | First Coat AMC5 | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
98 | Second Coat | 30 | 1 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 0 | 1 | bar: 2011-12-01
99 | Pavement Markings - Longitudinal Lines | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
100 | Pavement Marking (Transverse etc) | 1 | 1 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 1 | bar: 2012-02-29
101 | Remove & reinstate exisiting signs & supports | 1 | 2 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 0 | 2 | bar: 2011-09-05 to 2011-09-06
102 | Supply & Install all signs complete | 3 | 2 | 2011-11-07 | 2011-11-09 | 0 | 2 | bar: 2011-11-07 to 2011-11-08
103 | Guide Posts | 3 | 5 | 2011-11-02 | 2011-11-04 | 0 | 5 | bar: 2011-11-02 to 2011-11-06
104 | MISCELLANEOUS |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Grass seeding | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
106 | Sawcut Bitumen pavement | 1 | 1 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 0 | 1 | bar: 2011-10-31
107 | Locate & Protect Services | 1 | 2 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 0 | 2 | bar: 2011-09-30 to 2011-10-01
108 | As Constructed Plans | 1 | 7 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 7 | bar: 2012-04-30 to 2012-05-06
109 | Principal Supply of Precast Conrete Items | 32 | 1 | 2011-09-29 | 2011-10-30 | 0 | 1 | bar: 2011-09-29
110 | Additional 375RCP at chainage 230. | 1 | 6 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 6 | bar: 2011-11-30 to 2011-12-05
112 | Revised Seal Design | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
113 | Shape table drain chainage 523-725 | 1 | 1 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 0 | 1 | bar: 2011-11-30
114 | Nicol St - Revised pavement design | 42 | 12 | 2012-01-20 | 2012-03-01 | 0 | 12 | bar: 2012-01-20 to 2012-01-31
115 | Nicol St - Additional drain outlet | 1 | 2 | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0 | 2 | bar: 2012-01-25 to 2012-01-26
116 | Nicol St - Subgrade pavement repairs | 3 | 3 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0 | 3 | bar: 2012-03-05 to 2012-03-07
117 | Nicol St - Additional works to water services | 1 | 3 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 3 | bar: 2012-01-30 to 2012-02-01
118 | Wright Rd - Drainage works ch1300 | 1 | 5 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 0 | 5 | bar: 2012-01-30 to 2012-02-03
119 | Wright Rd - Additional culvert no.06 | 1 | 3 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 3 | bar: 2012-05-30 to 2012-06-01
120 | Wright Rd - Driveway works | 1 | 4 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 4 | bar: 2012-04-30 to 2012-05-03
121 | Nicol St - Kerb ramp reconstruction | 1 | 2 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 0 | 2 | bar: 2012-02-29 to 2012-03-01
122 | Nicol St - Removal of Unsuitable - Telstra Cable | 1 | 1 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 0 | 1 | bar: 2012-03-05
123 | Wright Road - Scour & Batter Protection | 4 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 0 | 1 | bar: 2012-06-29
124 | Scour Protection | 1 | 8 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 0 | 8 | bar: 2012-05-30 to 2012-06-06
125 | Drain Widening - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | bar: 2012-04-30
126 | Batter Protection - Lot 130 | 1 | 1 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 0 | 1 | bar: 2012-06-18
127 | Culvert Extension - Lot 30 | 15 | 3 | 2012-06-18 | 2012-07-02 | 0 | 3 | bar: 2012-06-18 to 2012-06-20
128 | Additional Drainage Works - Wright Road | 6 | 1 | 2012-06-29 | 2012-07-04 | 0 | 1 | bar: 2012-06-29
|  | 638 | 431 |  |  |  | 431
| EDM Data - EDM - QM | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 93 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 | 117 | 122 | 126 | 128 | 130 | 131 | 132 | 136 | 139 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 181 | 184 | 187 | 189 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 206 | 211 | 217 | 219 | 220 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 233 | 237 | 240 | 242 | 244 | 247 | 250 | 252 | 254 | 256 | 260 | 264 | 267 | 269 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 300 | 302 | 303 | 304 | 305 | 311 | 315 | 319 | 321 | 323 | 325 | 326 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 336 | 337 | 339 | 341 | 342 | 344 | 346 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 356 | 357 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372 | 375 | 377 | 379 | 381 | 383 | 385 | 387 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 400 | 400 | 405 | 407 | 409 | 411 | 412 | 413 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 416 | 418 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 427 | 428 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.