## P017 PMB-EDM
P17 - MARINA SUB-DIVISION
Project Start |  | 2014-03-03
Display Week |  | 1
[5 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17 | [6 empty] | 2014-03-24 | [6 empty] | 2014-03-31 | [6 empty] | 2014-04-07 | [6 empty] | 2014-04-14 | [6 empty] | 2014-04-21 | [6 empty] | 2014-04-28 | [6 empty] | 2014-05-05 | [6 empty] | 2014-05-12 | [6 empty] | 2014-05-19 | [6 empty] | 2014-05-26 | [6 empty] | 2014-06-02 | [6 empty] | 2014-06-09 | [6 empty] | 2014-06-16 | [6 empty] | 2014-06-23 | [6 empty] | 2014-06-30 | [6 empty] | 2014-07-07 | [6 empty] | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11
 | time axis 2014-03-03 to 2015-05-11
TASK | DURn | START | END | DAYS | time axis 2014-03-03 to 2015-05-11
Phase 1 Title
POA ' THE COVE' | 215 | 2014-03-03 | 2014-10-03 | bar: 2014-03-03 to 2014-10-03
Contract Award | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | bar: 2014-03-03
Issue of Construction Drawings | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | bar: 2014-03-03
Project Float | 37 | 2014-08-27 | 2014-10-02 | bar: 2014-08-27 to 2014-10-02
Practical Completion | 1 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | bar: 2015-05-08
Natural Stone Retaining Wall | 106 | 2014-04-28 | 2014-08-11 | bar: 2014-04-28 to 2014-08-11
Construction of Footings | 22 | 2014-04-28 | 2014-05-19 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-19
RW1 | 4 | 2014-04-28 | 2014-05-01 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-01
RW2 | 6 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-07
RW3 | 6 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | bar: 2014-05-08 to 2014-05-13
RW4 | 6 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-19
Construction of Wall | 102 | 2014-05-02 | 2014-08-11 | bar: 2014-05-02 to 2014-08-11
RW1 | 28 | 2014-05-02 | 2014-05-29 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-29
RW2 | 32 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | bar: 2014-05-30 to 2014-06-30
RW3 | 28 | 2014-07-01 | 2014-07-28 | bar: 2014-07-01 to 2014-07-28
RW4 | 14 | 2014-07-29 | 2014-08-11 | bar: 2014-07-29 to 2014-08-11
Installation of Services | 31 | 2014-04-28 | 2014-05-28 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-28
Stormwater (Trunk) | 9 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-06
GPT Installation | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | bar: 2014-05-07
Stormwater (Allotment) | 7 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | bar: 2014-05-07 to 2014-05-13
Water | 3 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-16
Sewer | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | bar: 2014-05-19 to 2014-05-21
Gas Main | 4 | 2014-07-21 | 2014-07-24 | bar: 2014-07-21 to 2014-07-24
Electrical / Communications | 7 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | bar: 2014-05-22 to 2014-05-28
Roadworks | 47 | 2014-05-29 | 2014-07-14 | bar: 2014-05-29 to 2014-07-14
Sub-grade Preparation | 5 | 2014-05-29 | 2014-06-02 | bar: 2014-05-29 to 2014-06-02
Installation of Sub-soil Drains | 3 | 2014-06-03 | 2014-06-05 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-05
Sub-base Gravel | 6 | 2014-06-06 | 2014-06-11 | bar: 2014-06-06 to 2014-06-11
Kerb | 1 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | bar: 2014-06-12
Base Gravel | 4 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | bar: 2014-06-13 to 2014-06-16
Concrete Medians / Feature Pavements | 10 | 2014-06-17 | 2014-06-26 | bar: 2014-06-17 to 2014-06-26
Primerseal | 1 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | bar: 2014-06-27
Asphalt | 1 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | bar: 2014-07-14
Hardscaping & Softscaping | 83 | 2014-06-05 | 2014-08-26 | bar: 2014-06-05 to 2014-08-26
Construction of Block Walls | 7 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | bar: 2014-06-27 to 2014-07-03
Facing Block Walls | 14 | 2014-07-04 | 2014-07-17 | bar: 2014-07-04 to 2014-07-17
Order Mailbox Arrangement | 1 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | bar: 2014-06-19
Install Mailbox | 1 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | bar: 2014-07-18
Preparation of Waterside Easement | 7 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | bar: 2014-08-06 to 2014-08-12
Order Gates & Control Equipment | 1 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | bar: 2014-06-05
Installation of Gates & Control Equipment | 2 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | bar: 2014-07-21 to 2014-07-22
Construction of Removable Stairs (Offsite) | 1 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | bar: 2014-07-09
Installation of Removable Stairs | 7 | 2014-08-13 | 2014-08-19 | bar: 2014-08-13 to 2014-08-19
Installation of Viewing Platform | 7 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | bar: 2014-07-29 to 2014-08-04
Installation of Dividing Fences | 7 | 2014-08-20 | 2014-08-26 | bar: 2014-08-20 to 2014-08-26
Installation of Footpaths | 11 | 2014-06-27 | 2014-07-07 | bar: 2014-06-27 to 2014-07-07
Trimming of Lots | 3 | 2014-08-12 | 2014-08-14 | bar: 2014-08-12 to 2014-08-14
Landscaping & Irrigation | 8 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | bar: 2014-08-15 to 2014-08-22
Variations | 183 | 2014-06-01 | 2014-11-30 | bar: 2014-06-01 to 2014-11-30
Redsigned Entrance Statement | 183 | 2014-06-01 | 2014-11-30 | bar: 2014-06-01 to 2014-11-30
Additional Retaining Walls | 96 | 2014-08-12 | 2014-11-15 | bar: 2014-08-12 to 2014-11-15
Additional Communications Pits | 6 | 2014-11-25 | 2014-11-30 | bar: 2014-11-25 to 2014-11-30
Delays | 193 | 2014-03-04 | 2014-09-12 | bar: 2014-03-04 to 2014-09-12
EOT No. 01 | 8 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | bar: 2014-03-04 to 2014-03-11
EOT No. 02 | 7 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-19
EOT No. 03 | 4 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | bar: 2014-03-20 to 2014-03-23
EOT No. 04 | 7 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | bar: 2014-03-24 to 2014-03-30
EOT No. 05a | 4 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | bar: 2014-04-14 to 2014-04-17
EOT No. 05b | 2 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | bar: 2014-04-23 to 2014-04-24
Wet Weather Effects | 15 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | bar: 2014-03-31 to 2014-04-14
Easter | 4 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | bar: 2014-04-18 to 2014-04-21
EOT No. 06 | 4 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | bar: 2014-05-15 to 2014-05-18
EOT No. 07a | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | bar: 2014-05-30
EOT No. 07b | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | bar: 2014-06-10 to 2014-06-12
EOT No. 07c | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | bar: 2014-06-09
EOT No. 08a | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | bar: 2014-06-16 to 2014-06-17
EOT No. 08b | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | bar: 2014-06-20
EOT No. 09 | 2 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | bar: 2014-08-15 to 2014-08-16
EOT No. 10 - Gas Installation | 45 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | bar: 2014-07-30 to 2014-09-12
EDM DATA |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 159 | 162 | 165 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 187 | 190 | 193 | 197 | 201 | 204 | 208 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 259 | 263 | 267 | 271 | 275 | 278 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 | 298 | 301 | 304 | 307 | 310 | 312 | 314 | 318 | 322 | 325 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 | 359 | 363 | 366 | 370 | 374 | 378 | 382 | 386 | 390 | 395 | 400 | 405 | 411 | 417 | 422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 447 | 451 | 455 | 459 | 463 | 467 | 471 | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 | 495 | 499 | 503 | 507 | 511 | 515 | 519 | 523 | 527 | 531 | 534 | 537 | 540 | 543 | 546 | 549 | 552 | 555 | 558 | 561 | 564 | 567 | 570 | 573 | 576 | 579 | 582 | 585 | 588 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 | 701
[5 empty] | 0.0028571 | 0.0042857 | 0.0057143 | 0.0071429 | 0.0085714 | 0.01 | 0.011429 | 0.012857 | 0.014286 | 0.014286 | 0.015714 | 0.017143 | 0.018571 | 0.02 | 0.021429 | 0.022857 | 0.024286 | 0.025714 | 0.027143 | 0.028571 | 0.03 | 0.031429 | 0.032857 | 0.034286 | 0.035714 | 0.037143 | 0.038571 | 0.04 | 0.041429 | 0.042857 | 0.044286 | 0.045714 | 0.047143 | 0.048571 | 0.05 | 0.051429 | 0.052857 | 0.054286 | 0.055714 | 0.057143 | 0.058571 | 0.06 | 0.062857 | 0.064286 | 0.065714 | 0.067143 | 0.068571 | 0.07 | 0.071429 | 0.072857 | 0.072857 | 0.074286 | 0.075714 | 0.075714 | 0.075714 | 0.075714 | 0.078571 | 0.081429 | 0.084286 | 0.087143 | 0.091429 | 0.095714 | 0.1 | 0.10429 | 0.10857 | 0.11429 | 0.11857 | 0.12286 | 0.12714 | 0.13143 | 0.13571 | 0.14 | 0.14429 | 0.15 | 0.15571 | 0.16 | 0.16429 | 0.16857 | 0.17143 | 0.17429 | 0.17714 | 0.18 | 0.18286 | 0.18571 | 0.18857 | 0.19143 | 0.19429 | 0.19714 | 0.20143 | 0.20429 | 0.20857 | 0.21286 | 0.21714 | 0.22143 | 0.22714 | 0.23143 | 0.23571 | 0.24 | 0.24571 | 0.25143 | 0.25714 | 0.26286 | 0.26714 | 0.27143 | 0.27571 | 0.28143 | 0.28714 | 0.29143 | 0.29714 | 0.30286 | 0.30714 | 0.31143 | 0.31571 | 0.32 | 0.32429 | 0.32857 | 0.33571 | 0.34143 | 0.34714 | 0.35286 | 0.35857 | 0.36429 | 0.37 | 0.37571 | 0.38143 | 0.38714 | 0.39286 | 0.39714 | 0.40286 | 0.40714 | 0.41143 | 0.41571 | 0.42 | 0.42571 | 0.43 | 0.43429 | 0.43857 | 0.44286 | 0.44571 | 0.44857 | 0.45429 | 0.46 | 0.46429 | 0.46857 | 0.47143 | 0.47429 | 0.47714 | 0.48 | 0.48429 | 0.49 | 0.49571 | 0.50143 | 0.50714 | 0.51286 | 0.51857 | 0.52286 | 0.52857 | 0.53429 | 0.54 | 0.54571 | 0.55143 | 0.55714 | 0.56429 | 0.57143 | 0.57857 | 0.58714 | 0.59571 | 0.60286 | 0.61 | 0.61714 | 0.62429 | 0.63143 | 0.63857 | 0.64429 | 0.65 | 0.65571 | 0.66143 | 0.66714 | 0.67286 | 0.67857 | 0.68429 | 0.69 | 0.69571 | 0.70143 | 0.70714 | 0.71286 | 0.71857 | 0.72429 | 0.73 | 0.73571 | 0.74143 | 0.74714 | 0.75286 | 0.75857 | 0.76286 | 0.76714 | 0.77143 | 0.77571 | 0.78 | 0.78429 | 0.78857 | 0.79286 | 0.79714 | 0.80143 | 0.80571 | 0.81 | 0.81429 | 0.81857 | 0.82286 | 0.82714 | 0.83143 | 0.83571 | 0.84 | 0.84429 | 0.84714 | 0.85 | 0.85286 | 0.85571 | 0.85857 | 0.86143 | 0.86429 | 0.86714 | 0.87 | 0.87286 | 0.87571 | 0.87857 | 0.88143 | 0.88429 | 0.88714 | 0.89 | 0.89286 | 0.89571 | 0.89857 | 0.90143 | 0.90429 | 0.90714 | 0.91 | 0.91286 | 0.91571 | 0.91857 | 0.92143 | 0.92429 | 0.92714 | 0.93 | 0.93286 | 0.93571 | 0.93857 | 0.94143 | 0.94429 | 0.94714 | 0.95 | 0.95286 | 0.95571 | 0.95857 | 0.96143 | 0.96429 | 0.96714 | 0.97 | 0.97143 | 0.97286 | 0.97429 | 0.97571 | 0.97714 | 0.97857 | 0.98 | 0.98143 | 0.98286 | 0.98571 | 0.98857 | 0.99143 | 0.99429 | 0.99714 | 1
[5 empty] | 0.003663 | 0.007326 | 0.010989 | 0.014652 | 0.018315 | 0.021978 | 0.025641 | 0.029304 | 0.032967 | 0.03663 | 0.040293 | 0.043956 | 0.047619 | 0.051282 | 0.054945 | 0.058608 | 0.062271 | 0.065934 | 0.069597 | 0.07326 | 0.076923 | 0.080586 | 0.084249 | 0.087912 | 0.091575 | 0.095238 | 0.098901 | 0.10256 | 0.10623 | 0.10989 | 0.11355 | 0.11722 | 0.12088 | 0.12454 | 0.12821 | 0.13187 | 0.13553 | 0.13919 | 0.14286 | 0.14652 | 0.15018 | 0.15385 | 0.15751 | 0.16117 | 0.16484 | 0.1685 | 0.17216 | 0.17582 | 0.17949 | 0.18315 | 0.18681 | 0.19048 | 0.19414 | 0.1978 | 0.20147 | 0.20513 | 0.20879 | 0.21245 | 0.21612 | 0.21978 | 0.22344 | 0.22711 | 0.23077 | 0.23443 | 0.2381 | 0.24176 | 0.24542 | 0.24908 | 0.25275 | 0.25641 | 0.26007 | 0.26374 | 0.2674 | 0.27106 | 0.27473 | 0.27839 | 0.28205 | 0.28571 | 0.28938 | 0.29304 | 0.2967 | 0.30037 | 0.30403 | 0.30769 | 0.31136 | 0.31502 | 0.31868 | 0.32234 | 0.32601 | 0.32967 | 0.33333 | 0.337 | 0.34066 | 0.34432 | 0.34799 | 0.35165 | 0.35531 | 0.35897 | 0.36264 | 0.3663 | 0.36996 | 0.37363 | 0.37729 | 0.38095 | 0.38462 | 0.38828 | 0.39194 | 0.3956 | 0.39927 | 0.40293 | 0.40659 | 0.41026 | 0.41392 | 0.41758 | 0.42125 | 0.42491 | 0.42857 | 0.43223 | 0.4359 | 0.43956 | 0.44322 | 0.44689 | 0.45055 | 0.45421 | 0.45788 | 0.46154 | 0.4652 | 0.46886 | 0.47253 | 0.47619 | 0.47985 | 0.48352 | 0.48718 | 0.49084 | 0.49451 | 0.49817 | 0.50183 | 0.50549 | 0.50916 | 0.51282 | 0.51648 | 0.52015 | 0.52381 | 0.52747 | 0.53114 | 0.5348 | 0.53846 | 0.54212 | 0.54579 | 0.54945 | 0.55311 | 0.55678 | 0.56044 | 0.5641 | 0.56777 | 0.57143 | 0.57509 | 0.57875 | 0.58242 | 0.58608 | 0.58974 | 0.59341 | 0.59707 | 0.60073 | 0.6044 | 0.60806 | 0.61172 | 0.61538 | 0.61905 | 0.62271 | 0.62637 | 0.63004 | 0.6337 | 0.63736 | 0.64103 | 0.64469 | 0.64835 | 0.65201 | 0.65568 | 0.65934 | 0.663 | 0.66667 | 0.67033 | 0.67399 | 0.67766 | 0.68132 | 0.68498 | 0.68864 | 0.69231 | 0.69597 | 0.69963 | 0.7033 | 0.70696 | 0.71062 | 0.71429 | 0.71795 | 0.72161 | 0.72527 | 0.72894 | 0.7326 | 0.73626 | 0.73993 | 0.74359 | 0.74725 | 0.75092 | 0.75458 | 0.75824 | 0.7619 | 0.76557 | 0.76923 | 0.77289 | 0.77656 | 0.78022 | 0.78388 | 0.78755 | 0.79121 | 0.79487 | 0.79853 | 0.8022 | 0.80586 | 0.80952 | 0.81319 | 0.81685 | 0.82051 | 0.82418 | 0.82784 | 0.8315 | 0.83516 | 0.83883 | 0.84249 | 0.84615 | 0.84982 | 0.85348 | 0.85714 | 0.86081 | 0.86447 | 0.86813 | 0.87179 | 0.87546 | 0.87912 | 0.88278 | 0.88645 | 0.89011 | 0.89377 | 0.89744 | 0.9011 | 0.90476 | 0.90842 | 0.91209 | 0.91575 | 0.91941 | 0.92308 | 0.92674 | 0.9304 | 0.93407 | 0.93773 | 0.94139 | 0.94505 | 0.94872 | 0.95238 | 0.95604 | 0.95971 | 0.96337 | 0.96703 | 0.9707 | 0.97436 | 0.97802 | 0.98168 | 0.98535 | 0.98901 | 0.99267 | 0.99634 | 1
Note on G6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## EDM
TED for each Task Using Linear completion rate or QM
t |  | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
0 | 2014-03-30 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0.45763 | 0 | 8
1 | 2014-04-30 | 59 | 59 | 59 | 1 | 59 | 141 | 1 | 1 | 8
2 | 2014-05-30 | 141 | 131 | 131 | 1 | 59 | 141 | 1.878 | 0.93902 | 8.5195
3 | 2014-06-30 | 247 | 166.1212 | 167 | 2 | 141 | 247 | 2.237 | 0.74566 | 10.7287
4 | 2014-07-30 | 343 | 197.8462 | 197 | 2 | 141 | 247 | 2.5363 | 0.63407 | 12.6169
5 | 2014-08-30 | 479 | 263.027 | 290 | 3 | 247 | 343 | 3.1669 | 0.63339 | 12.6305
6 | 2014-09-30 | 585 | 308.0813 | 442 | 3 | 247 | 343 | 3.6363 | 0.60604 | 13.2004
7 | 2014-10-30 | 647 | 336.0819 | 593 | 3 | 247 | 343 | 3.9279 | 0.56113 | 14.2568
8 | 2014-11-30 | 700 | 357.8342 | 745 | 4 | 343 | 479 | 4.1091 | 0.51363 | 15.5753
9 | 2014-12-30 | 700 | 456.8347 | 794 | 4 | 343 | 479 | 4.837 | 0.53745 | 14.8852
10 | 2015-01-30 | 700 | 503.719 | 825 | 5 | 479 | 585 | 5.2332 | 0.52332 | 15.287
11 | 2015-02-28 | 700 | 593.1378 | 882 | 6 | 585 | 647 | 6.1313 | 0.55739 | 14.3527
12 | 2015-03-30 | 700 | 687.3233 | 942 | 7 | 647 | 700 | 7.7608 | 0.64673 | 12.3698
13 | 2015-04-30 | 700 | 695 | 947 | 7 | 647 | 700 | 7.9057 | 0.60813 | 13.1551
14 | 2015-05-30 | 700 | 700 | 951 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.57143 | 14
TED for each Task Using 50/50 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
0 | 2014-03-30 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0.45763 | 0 | 8
1 | 2014-04-30 | 59 | 58.5 | 59 | 1 | 59 | 141 | 0.9939 | 0.9939 | 8.0491
2 | 2014-05-30 | 141 | 129 | 131 | 2 | 141 | 247 | 1.8868 | 0.9434 | 8.48
3 | 2014-06-30 | 247 | 151 | 167 | 3 | 247 | 343 | 2 | 0.66667 | 12
4 | 2014-07-30 | 343 | 204 | 197 | 3 | 247 | 343 | 2.5521 | 0.63802 | 12.5388
5 | 2014-08-30 | 479 | 255 | 290 | 4 | 343 | 479 | 3.3529 | 0.67059 | 11.9298
6 | 2014-09-30 | 585 | 307.5 | 442 | 4 | 343 | 479 | 3.739 | 0.62316 | 12.8378
7 | 2014-10-30 | 647 | 327.5 | 593 | 4 | 343 | 479 | 3.886 | 0.55515 | 14.4106
8 | 2014-11-30 | 700 | 339 | 745 | 4 | 343 | 479 | 3.9706 | 0.49632 | 16.1185
9 | 2014-12-30 | 700 | 475.5 | 794 | 5 | 479 | 585 | 4.967 | 0.55189 | 14.4957
10 | 2015-01-30 | 700 | 475.5 | 825 | 5 | 479 | 585 | 4.967 | 0.4967 | 16.1064
11 | 2015-02-28 | 700 | 523.5 | 882 | 6 | 585 | 647 | 5.0081 | 0.45528 | 17.5717
12 | 2015-03-30 | 700 | 523.5 | 942 | 6 | 585 | 647 | 5.0081 | 0.41734 | 19.1691
13 | 2015-04-30 | 700 | 663 | 947 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.61538 | 13
14 | 2015-05-30 | 700 | 700 | 951 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.57143 | 14
TED for each Task Using 0/100 progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
0 | 2014-03-30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0.47458 | 0 | 8
1 | 2014-04-30 | 59 | 53 | 59 | 1 | 59 | 141 | 0.92683 | 0.92683 | 8.6316
2 | 2014-05-30 | 141 | 131 | 131 | 2 | 141 | 247 | 1.9057 | 0.95283 | 8.396
3 | 2014-06-30 | 247 | 138 | 167 | 2 | 141 | 247 | 1.9717 | 0.65723 | 12.1722
4 | 2014-07-30 | 343 | 171 | 197 | 3 | 247 | 343 | 2.2083 | 0.55208 | 14.4906
5 | 2014-08-30 | 479 | 229 | 290 | 3 | 247 | 343 | 2.8125 | 0.5625 | 14.2222
6 | 2014-09-30 | 585 | 298 | 442 | 4 | 343 | 479 | 3.6691 | 0.61152 | 13.0822
7 | 2014-10-30 | 647 | 313 | 593 | 4 | 343 | 479 | 3.7794 | 0.53992 | 14.8171
8 | 2014-11-30 | 700 | 328 | 745 | 4 | 343 | 479 | 3.8897 | 0.48621 | 16.4537
9 | 2014-12-30 | 700 | 416 | 794 | 5 | 479 | 585 | 4.4057 | 0.48952 | 16.3426
10 | 2015-01-30 | 700 | 416 | 825 | 5 | 479 | 585 | 4.4057 | 0.44057 | 18.1585
11 | 2015-02-28 | 700 | 416 | 882 | 5 | 479 | 585 | 4.4057 | 0.40051 | 19.9743
12 | 2015-03-30 | 700 | 416 | 942 | 5 | 479 | 585 | 4.4057 | 0.36714 | 21.7901
13 | 2015-04-30 | 700 | 695 | 947 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.61538 | 13
14 | 2015-05-30 | 700 | 700 | 951 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.57143 | 14
TED for each Task Using LOE progress estimation
t | 0 | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
0 | 2014-03-30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0.47458 | 0 | 8
1 | 2014-04-30 | 59 | 59 | 59 | 2 | 141 | 247 | 1.2264 | 1.2264 | 6.5231
2 | 2014-05-30 | 141 | 131 | 131 | 2 | 141 | 247 | 1.9057 | 0.95283 | 8.396
3 | 2014-06-30 | 247 | 167 | 167 | 3 | 247 | 343 | 2.1667 | 0.72222 | 11.0769
4 | 2014-07-30 | 343 | 196 | 197 | 3 | 247 | 343 | 2.4688 | 0.61719 | 12.962
5 | 2014-08-30 | 479 | 273 | 290 | 4 | 343 | 479 | 3.4853 | 0.69706 | 11.4768
6 | 2014-09-30 | 585 | 327 | 442 | 4 | 343 | 479 | 3.8824 | 0.64706 | 12.3636
7 | 2014-10-30 | 647 | 353 | 593 | 5 | 479 | 585 | 3.8113 | 0.54447 | 14.6931
8 | 2014-11-30 | 700 | 361 | 745 | 5 | 479 | 585 | 3.8868 | 0.48585 | 16.466
9 | 2014-12-30 | 700 | 429 | 794 | 5 | 479 | 585 | 4.5283 | 0.50314 | 15.9
10 | 2015-01-30 | 700 | 474 | 825 | 5 | 479 | 585 | 4.9528 | 0.49528 | 16.1524
11 | 2015-02-28 | 700 | 531 | 882 | 6 | 585 | 647 | 5.129 | 0.46628 | 17.1572
12 | 2015-03-30 | 700 | 591 | 942 | 7 | 647 | 700 | 5.9434 | 0.49528 | 16.1524
13 | 2015-04-30 | 700 | 653 | 947 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.61538 | 13
14 | 2015-05-30 | 700 | 700 | 951 | 8 | 700 | 700 | 8 | 0.57143 | 14
Note on CS367: Brett Thiele: Agreed 51 hrs @ $160 / hr.

## FINAL - EDM QM
P17 - MARINA SUB-DIVISION
Project Start |  |  | 2014-03-03
Display Week |  |  | 1
[6 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17 | [6 empty] | 2014-03-24 | [6 empty] | 2014-03-31 | [6 empty] | 2014-04-07 | [6 empty] | 2014-04-14 | [6 empty] | 2014-04-21 | [6 empty] | 2014-04-28 | [6 empty] | 2014-05-05 | [6 empty] | 2014-05-12 | [6 empty] | 2014-05-19 | [6 empty] | 2014-05-26 | [6 empty] | 2014-06-02 | [6 empty] | 2014-06-09 | [6 empty] | 2014-06-16 | [6 empty] | 2014-06-23 | [6 empty] | 2014-06-30 | [6 empty] | 2014-07-07 | [6 empty] | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25
 | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END | DAYS | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
Phase 1 Title
POA ' THE COVE' | 281 | 215 | 2014-03-03 | 2014-12-08 | 215 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512 | 0.76512
0
Contract Award | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | bar: 2014-03-03
Issue of Construction Drawings | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | bar: 2014-03-03
Project Float | 1 | 37 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 37 | 2014-12-08: 37
Practical Completion | 1 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 1 | bar: 2014-12-08
0
Natural Stone Retaining Wall | 110 | 106 | 2014-04-28 | 2014-08-15 | 106 | 2014-04-28: 0.96364; 2014-04-29: 0.96364; 2014-04-30: 0.96364; 2014-05-01: 0.96364; 2014-05-02: 0.96364; 2014-05-03: 0.96364; 2014-05-04: 0.96364; 2014-05-05: 0.96364; 2014-05-06: 0.96364; 2014-05-07: 0.96364; 2014-05-08: 0.96364; 2014-05-09: 0.96364; 2014-05-10: 0.96364; 2014-05-11: 0.96364; 2014-05-12: 0.96364; 2014-05-13: 0.96364; 2014-05-14: 0.96364; 2014-05-15: 0.96364; 2014-05-16: 0.96364; 2014-05-17: 0.96364; 2014-05-18: 0.96364; 2014-05-19: 0.96364; 2014-05-20: 0.96364; 2014-05-21: 0.96364; 2014-05-22: 0.96364; 2014-05-23: 0.96364; 2014-05-24: 0.96364; 2014-05-25: 0.96364; 2014-05-26: 0.96364; 2014-05-27: 0.96364; 2014-05-28: 0.96364; 2014-05-29: 0.96364; 2014-05-30: 0.96364; 2014-05-31: 0.96364; 2014-06-01: 0.96364; 2014-06-02: 0.96364; 2014-06-03: 0.96364; 2014-06-04: 0.96364; 2014-06-05: 0.96364; 2014-06-06: 0.96364; 2014-06-07: 0.96364; 2014-06-08: 0.96364; 2014-06-09: 0.96364; 2014-06-10: 0.96364; 2014-06-11: 0.96364; 2014-06-12: 0.96364; 2014-06-13: 0.96364; 2014-06-14: 0.96364; 2014-06-15: 0.96364; 2014-06-16: 0.96364; 2014-06-17: 0.96364; 2014-06-18: 0.96364; 2014-06-19: 0.96364; 2014-06-20: 0.96364; 2014-06-21: 0.96364; 2014-06-22: 0.96364; 2014-06-23: 0.96364; 2014-06-24: 0.96364; 2014-06-25: 0.96364; 2014-06-26: 0.96364; 2014-06-27: 0.96364; 2014-06-28: 0.96364; 2014-06-29: 0.96364; 2014-06-30: 0.96364; 2014-07-01: 0.96364; 2014-07-02: 0.96364; 2014-07-03: 0.96364; 2014-07-04: 0.96364; 2014-07-05: 0.96364; 2014-07-06: 0.96364; 2014-07-07: 0.96364; 2014-07-08: 0.96364; 2014-07-09: 0.96364; 2014-07-10: 0.96364; 2014-07-11: 0.96364; 2014-07-12: 0.96364; 2014-07-13: 0.96364; 2014-07-14: 0.96364; 2014-07-15: 0.96364; 2014-07-16: 0.96364; 2014-07-17: 0.96364; 2014-07-18: 0.96364; 2014-07-19: 0.96364; 2014-07-20: 0.96364; 2014-07-21: 0.96364; 2014-07-22: 0.96364; 2014-07-23: 0.96364; 2014-07-24: 0.96364; 2014-07-25: 0.96364; 2014-07-26: 0.96364; 2014-07-27: 0.96364; 2014-07-28: 0.96364; 2014-07-29: 0.96364; 2014-07-30: 0.96364; 2014-07-31: 0.96364; 2014-08-01: 0.96364; 2014-08-02: 0.96364; 2014-08-03: 0.96364; 2014-08-04: 0.96364; 2014-08-05: 0.96364; 2014-08-06: 0.96364; 2014-08-07: 0.96364; 2014-08-08: 0.96364; 2014-08-09: 0.96364; 2014-08-10: 0.96364; 2014-08-11: 0.96364; 2014-08-12: 0.96364; 2014-08-13: 0.96364; 2014-08-14: 0.96364; 2014-08-15: 0.96364
Construction of Footings | 22 | 22 | 2014-04-28 | 2014-05-19 | 22 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-19
RW1 | 4 | 4 | 2014-04-28 | 2014-05-01 | 4 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-01
RW2 | 6 | 6 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | 6 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-07
RW3 | 6 | 6 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 6 | bar: 2014-05-08 to 2014-05-13
RW4 | 6 | 6 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | 6 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-19
Construction of Wall | 106 | 102 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 102 | 2014-05-02: 0.96226; 2014-05-03: 0.96226; 2014-05-04: 0.96226; 2014-05-05: 0.96226; 2014-05-06: 0.96226; 2014-05-07: 0.96226; 2014-05-08: 0.96226; 2014-05-09: 0.96226; 2014-05-10: 0.96226; 2014-05-11: 0.96226; 2014-05-12: 0.96226; 2014-05-13: 0.96226; 2014-05-14: 0.96226; 2014-05-15: 0.96226; 2014-05-16: 0.96226; 2014-05-17: 0.96226; 2014-05-18: 0.96226; 2014-05-19: 0.96226; 2014-05-20: 0.96226; 2014-05-21: 0.96226; 2014-05-22: 0.96226; 2014-05-23: 0.96226; 2014-05-24: 0.96226; 2014-05-25: 0.96226; 2014-05-26: 0.96226; 2014-05-27: 0.96226; 2014-05-28: 0.96226; 2014-05-29: 0.96226; 2014-05-30: 0.96226; 2014-05-31: 0.96226; 2014-06-01: 0.96226; 2014-06-02: 0.96226; 2014-06-03: 0.96226; 2014-06-04: 0.96226; 2014-06-05: 0.96226; 2014-06-06: 0.96226; 2014-06-07: 0.96226; 2014-06-08: 0.96226; 2014-06-09: 0.96226; 2014-06-10: 0.96226; 2014-06-11: 0.96226; 2014-06-12: 0.96226; 2014-06-13: 0.96226; 2014-06-14: 0.96226; 2014-06-15: 0.96226; 2014-06-16: 0.96226; 2014-06-17: 0.96226; 2014-06-18: 0.96226; 2014-06-19: 0.96226; 2014-06-20: 0.96226; 2014-06-21: 0.96226; 2014-06-22: 0.96226; 2014-06-23: 0.96226; 2014-06-24: 0.96226; 2014-06-25: 0.96226; 2014-06-26: 0.96226; 2014-06-27: 0.96226; 2014-06-28: 0.96226; 2014-06-29: 0.96226; 2014-06-30: 0.96226; 2014-07-01: 0.96226; 2014-07-02: 0.96226; 2014-07-03: 0.96226; 2014-07-04: 0.96226; 2014-07-05: 0.96226; 2014-07-06: 0.96226; 2014-07-07: 0.96226; 2014-07-08: 0.96226; 2014-07-09: 0.96226; 2014-07-10: 0.96226; 2014-07-11: 0.96226; 2014-07-12: 0.96226; 2014-07-13: 0.96226; 2014-07-14: 0.96226; 2014-07-15: 0.96226; 2014-07-16: 0.96226; 2014-07-17: 0.96226; 2014-07-18: 0.96226; 2014-07-19: 0.96226; 2014-07-20: 0.96226; 2014-07-21: 0.96226; 2014-07-22: 0.96226; 2014-07-23: 0.96226; 2014-07-24: 0.96226; 2014-07-25: 0.96226; 2014-07-26: 0.96226; 2014-07-27: 0.96226; 2014-07-28: 0.96226; 2014-07-29: 0.96226; 2014-07-30: 0.96226; 2014-07-31: 0.96226; 2014-08-01: 0.96226; 2014-08-02: 0.96226; 2014-08-03: 0.96226; 2014-08-04: 0.96226; 2014-08-05: 0.96226; 2014-08-06: 0.96226; 2014-08-07: 0.96226; 2014-08-08: 0.96226; 2014-08-09: 0.96226; 2014-08-10: 0.96226; 2014-08-11: 0.96226; 2014-08-12: 0.96226; 2014-08-13: 0.96226; 2014-08-14: 0.96226; 2014-08-15: 0.96226
RW1 | 28 | 28 | 2014-05-02 | 2014-05-29 | 28 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-29
RW2 | 33 | 32 | 2014-06-02 | 2014-07-04 | 32 | 2014-06-02: 0.9697; 2014-06-03: 0.9697; 2014-06-04: 0.9697; 2014-06-05: 0.9697; 2014-06-06: 0.9697; 2014-06-07: 0.9697; 2014-06-08: 0.9697; 2014-06-09: 0.9697; 2014-06-10: 0.9697; 2014-06-11: 0.9697; 2014-06-12: 0.9697; 2014-06-13: 0.9697; 2014-06-14: 0.9697; 2014-06-15: 0.9697; 2014-06-16: 0.9697; 2014-06-17: 0.9697; 2014-06-18: 0.9697; 2014-06-19: 0.9697; 2014-06-20: 0.9697; 2014-06-21: 0.9697; 2014-06-22: 0.9697; 2014-06-23: 0.9697; 2014-06-24: 0.9697; 2014-06-25: 0.9697; 2014-06-26: 0.9697; 2014-06-27: 0.9697; 2014-06-28: 0.9697; 2014-06-29: 0.9697; 2014-06-30: 0.9697; 2014-07-01: 0.9697; 2014-07-02: 0.9697; 2014-07-03: 0.9697; 2014-07-04: 0.9697
RW3 | 26 | 28 | 2014-07-07 | 2014-08-01 | 28 | 2014-07-07: 1.0769; 2014-07-08: 1.0769; 2014-07-09: 1.0769; 2014-07-10: 1.0769; 2014-07-11: 1.0769; 2014-07-12: 1.0769; 2014-07-13: 1.0769; 2014-07-14: 1.0769; 2014-07-15: 1.0769; 2014-07-16: 1.0769; 2014-07-17: 1.0769; 2014-07-18: 1.0769; 2014-07-19: 1.0769; 2014-07-20: 1.0769; 2014-07-21: 1.0769; 2014-07-22: 1.0769; 2014-07-23: 1.0769; 2014-07-24: 1.0769; 2014-07-25: 1.0769; 2014-07-26: 1.0769; 2014-07-27: 1.0769; 2014-07-28: 1.0769; 2014-07-29: 1.0769; 2014-07-30: 1.0769; 2014-07-31: 1.0769; 2014-08-01: 1.0769
RW4 | 12 | 14 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 14 | 2014-08-04: 1.1667; 2014-08-05: 1.1667; 2014-08-06: 1.1667; 2014-08-07: 1.1667; 2014-08-08: 1.1667; 2014-08-09: 1.1667; 2014-08-10: 1.1667; 2014-08-11: 1.1667; 2014-08-12: 1.1667; 2014-08-13: 1.1667; 2014-08-14: 1.1667; 2014-08-15: 1.1667
0
Installation of Services | 225 | 31 | 2014-04-28 | 2014-12-08 | 31 | 2014-04-28: 0.13778; 2014-04-29: 0.13778; 2014-04-30: 0.13778; 2014-05-01: 0.13778; 2014-05-02: 0.13778; 2014-05-03: 0.13778; 2014-05-04: 0.13778; 2014-05-05: 0.13778; 2014-05-06: 0.13778; 2014-05-07: 0.13778; 2014-05-08: 0.13778; 2014-05-09: 0.13778; 2014-05-10: 0.13778; 2014-05-11: 0.13778; 2014-05-12: 0.13778; 2014-05-13: 0.13778; 2014-05-14: 0.13778; 2014-05-15: 0.13778; 2014-05-16: 0.13778; 2014-05-17: 0.13778; 2014-05-18: 0.13778; 2014-05-19: 0.13778; 2014-05-20: 0.13778; 2014-05-21: 0.13778; 2014-05-22: 0.13778; 2014-05-23: 0.13778; 2014-05-24: 0.13778; 2014-05-25: 0.13778; 2014-05-26: 0.13778; 2014-05-27: 0.13778; 2014-05-28: 0.13778; 2014-05-29: 0.13778; 2014-05-30: 0.13778; 2014-05-31: 0.13778; 2014-06-01: 0.13778; 2014-06-02: 0.13778; 2014-06-03: 0.13778; 2014-06-04: 0.13778; 2014-06-05: 0.13778; 2014-06-06: 0.13778; 2014-06-07: 0.13778; 2014-06-08: 0.13778; 2014-06-09: 0.13778; 2014-06-10: 0.13778; 2014-06-11: 0.13778; 2014-06-12: 0.13778; 2014-06-13: 0.13778; 2014-06-14: 0.13778; 2014-06-15: 0.13778; 2014-06-16: 0.13778; 2014-06-17: 0.13778; 2014-06-18: 0.13778; 2014-06-19: 0.13778; 2014-06-20: 0.13778; 2014-06-21: 0.13778; 2014-06-22: 0.13778; 2014-06-23: 0.13778; 2014-06-24: 0.13778; 2014-06-25: 0.13778; 2014-06-26: 0.13778; 2014-06-27: 0.13778; 2014-06-28: 0.13778; 2014-06-29: 0.13778; 2014-06-30: 0.13778; 2014-07-01: 0.13778; 2014-07-02: 0.13778; 2014-07-03: 0.13778; 2014-07-04: 0.13778; 2014-07-05: 0.13778; 2014-07-06: 0.13778; 2014-07-07: 0.13778; 2014-07-08: 0.13778; 2014-07-09: 0.13778; 2014-07-10: 0.13778; 2014-07-11: 0.13778; 2014-07-12: 0.13778; 2014-07-13: 0.13778; 2014-07-14: 0.13778; 2014-07-15: 0.13778; 2014-07-16: 0.13778; 2014-07-17: 0.13778; 2014-07-18: 0.13778; 2014-07-19: 0.13778; 2014-07-20: 0.13778; 2014-07-21: 0.13778; 2014-07-22: 0.13778; 2014-07-23: 0.13778; 2014-07-24: 0.13778; 2014-07-25: 0.13778; 2014-07-26: 0.13778; 2014-07-27: 0.13778; 2014-07-28: 0.13778; 2014-07-29: 0.13778; 2014-07-30: 0.13778; 2014-07-31: 0.13778; 2014-08-01: 0.13778; 2014-08-02: 0.13778; 2014-08-03: 0.13778; 2014-08-04: 0.13778; 2014-08-05: 0.13778; 2014-08-06: 0.13778; 2014-08-07: 0.13778; 2014-08-08: 0.13778; 2014-08-09: 0.13778; 2014-08-10: 0.13778; 2014-08-11: 0.13778; 2014-08-12: 0.13778; 2014-08-13: 0.13778; 2014-08-14: 0.13778; 2014-08-15: 0.13778; 2014-08-16: 0.13778; 2014-08-17: 0.13778; 2014-08-18: 0.13778; 2014-08-19: 0.13778; 2014-08-20: 0.13778; 2014-08-21: 0.13778; 2014-08-22: 0.13778; 2014-08-23: 0.13778; 2014-08-24: 0.13778; 2014-08-25: 0.13778; 2014-08-26: 0.13778; 2014-08-27: 0.13778; 2014-08-28: 0.13778; 2014-08-29: 0.13778; 2014-08-30: 0.13778; 2014-08-31: 0.13778; 2014-09-01: 0.13778; 2014-09-02: 0.13778; 2014-09-03: 0.13778; 2014-09-04: 0.13778; 2014-09-05: 0.13778; 2014-09-06: 0.13778; 2014-09-07: 0.13778; 2014-09-08: 0.13778; 2014-09-09: 0.13778; 2014-09-10: 0.13778; 2014-09-11: 0.13778; 2014-09-12: 0.13778; 2014-09-13: 0.13778; 2014-09-14: 0.13778; 2014-09-15: 0.13778; 2014-09-16: 0.13778; 2014-09-17: 0.13778; 2014-09-18: 0.13778; 2014-09-19: 0.13778; 2014-09-20: 0.13778; 2014-09-21: 0.13778; 2014-09-22: 0.13778; 2014-09-23: 0.13778; 2014-09-24: 0.13778; 2014-09-25: 0.13778; 2014-09-26: 0.13778; 2014-09-27: 0.13778; 2014-09-28: 0.13778; 2014-09-29: 0.13778; 2014-09-30: 0.13778; 2014-10-01: 0.13778; 2014-10-02: 0.13778; 2014-10-03: 0.13778; 2014-10-04: 0.13778; 2014-10-05: 0.13778; 2014-10-06: 0.13778; 2014-10-07: 0.13778; 2014-10-08: 0.13778; 2014-10-09: 0.13778; 2014-10-10: 0.13778; 2014-10-11: 0.13778; 2014-10-12: 0.13778; 2014-10-13: 0.13778; 2014-10-14: 0.13778; 2014-10-15: 0.13778; 2014-10-16: 0.13778; 2014-10-17: 0.13778; 2014-10-18: 0.13778; 2014-10-19: 0.13778; 2014-10-20: 0.13778; 2014-10-21: 0.13778; 2014-10-22: 0.13778; 2014-10-23: 0.13778; 2014-10-24: 0.13778; 2014-10-25: 0.13778; 2014-10-26: 0.13778; 2014-10-27: 0.13778; 2014-10-28: 0.13778; 2014-10-29: 0.13778; 2014-10-30: 0.13778; 2014-10-31: 0.13778; 2014-11-01: 0.13778; 2014-11-02: 0.13778; 2014-11-03: 0.13778; 2014-11-04: 0.13778; 2014-11-05: 0.13778; 2014-11-06: 0.13778; 2014-11-07: 0.13778; 2014-11-08: 0.13778; 2014-11-09: 0.13778; 2014-11-10: 0.13778; 2014-11-11: 0.13778; 2014-11-12: 0.13778; 2014-11-13: 0.13778; 2014-11-14: 0.13778; 2014-11-15: 0.13778; 2014-11-16: 0.13778; 2014-11-17: 0.13778; 2014-11-18: 0.13778; 2014-11-19: 0.13778; 2014-11-20: 0.13778; 2014-11-21: 0.13778; 2014-11-22: 0.13778; 2014-11-23: 0.13778; 2014-11-24: 0.13778; 2014-11-25: 0.13778; 2014-11-26: 0.13778; 2014-11-27: 0.13778; 2014-11-28: 0.13778; 2014-11-29: 0.13778; 2014-11-30: 0.13778; 2014-12-01: 0.13778; 2014-12-02: 0.13778; 2014-12-03: 0.13778; 2014-12-04: 0.13778; 2014-12-05: 0.13778; 2014-12-06: 0.13778; 2014-12-07: 0.13778; 2014-12-08: 0.13778
Stormwater (Trunk) | 9 | 9 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | 9 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-06
GPT Installation | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | bar: 2014-05-07
Stormwater (Allotment) | 7 | 7 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | 7 | bar: 2014-05-07 to 2014-05-13
Water | 3 | 3 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 3 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-16
Sewer | 3 | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 3 | bar: 2014-05-19 to 2014-05-21
Gas Main | 4 | 4 | 2014-09-15 | 2014-09-18 | 4 | bar: 2014-09-15 to 2014-09-18
Electrical / Communications | 85 | 7 | 2014-09-15 | 2014-12-08 | 7 | 2014-09-15: 0.082353; 2014-09-16: 0.082353; 2014-09-17: 0.082353; 2014-09-18: 0.082353; 2014-09-19: 0.082353; 2014-09-20: 0.082353; 2014-09-21: 0.082353; 2014-09-22: 0.082353; 2014-09-23: 0.082353; 2014-09-24: 0.082353; 2014-09-25: 0.082353; 2014-09-26: 0.082353; 2014-09-27: 0.082353; 2014-09-28: 0.082353; 2014-09-29: 0.082353; 2014-09-30: 0.082353; 2014-10-01: 0.082353; 2014-10-02: 0.082353; 2014-10-03: 0.082353; 2014-10-04: 0.082353; 2014-10-05: 0.082353; 2014-10-06: 0.082353; 2014-10-07: 0.082353; 2014-10-08: 0.082353; 2014-10-09: 0.082353; 2014-10-10: 0.082353; 2014-10-11: 0.082353; 2014-10-12: 0.082353; 2014-10-13: 0.082353; 2014-10-14: 0.082353; 2014-10-15: 0.082353; 2014-10-16: 0.082353; 2014-10-17: 0.082353; 2014-10-18: 0.082353; 2014-10-19: 0.082353; 2014-10-20: 0.082353; 2014-10-21: 0.082353; 2014-10-22: 0.082353; 2014-10-23: 0.082353; 2014-10-24: 0.082353; 2014-10-25: 0.082353; 2014-10-26: 0.082353; 2014-10-27: 0.082353; 2014-10-28: 0.082353; 2014-10-29: 0.082353; 2014-10-30: 0.082353; 2014-10-31: 0.082353; 2014-11-01: 0.082353; 2014-11-02: 0.082353; 2014-11-03: 0.082353; 2014-11-04: 0.082353; 2014-11-05: 0.082353; 2014-11-06: 0.082353; 2014-11-07: 0.082353; 2014-11-08: 0.082353; 2014-11-09: 0.082353; 2014-11-10: 0.082353; 2014-11-11: 0.082353; 2014-11-12: 0.082353; 2014-11-13: 0.082353; 2014-11-14: 0.082353; 2014-11-15: 0.082353; 2014-11-16: 0.082353; 2014-11-17: 0.082353; 2014-11-18: 0.082353; 2014-11-19: 0.082353; 2014-11-20: 0.082353; 2014-11-21: 0.082353; 2014-11-22: 0.082353; 2014-11-23: 0.082353; 2014-11-24: 0.082353; 2014-11-25: 0.082353; 2014-11-26: 0.082353; 2014-11-27: 0.082353; 2014-11-28: 0.082353; 2014-11-29: 0.082353; 2014-11-30: 0.082353; 2014-12-01: 0.082353; 2014-12-02: 0.082353; 2014-12-03: 0.082353; 2014-12-04: 0.082353; 2014-12-05: 0.082353; 2014-12-06: 0.082353; 2014-12-07: 0.082353; 2014-12-08: 0.082353
0
Roadworks | 43 | 47 | 2014-09-09 | 2014-10-21 | 47 | 2014-09-09: 1.093; 2014-09-10: 1.093; 2014-09-11: 1.093; 2014-09-12: 1.093; 2014-09-13: 1.093; 2014-09-14: 1.093; 2014-09-15: 1.093; 2014-09-16: 1.093; 2014-09-17: 1.093; 2014-09-18: 1.093; 2014-09-19: 1.093; 2014-09-20: 1.093; 2014-09-21: 1.093; 2014-09-22: 1.093; 2014-09-23: 1.093; 2014-09-24: 1.093; 2014-09-25: 1.093; 2014-09-26: 1.093; 2014-09-27: 1.093; 2014-09-28: 1.093; 2014-09-29: 1.093; 2014-09-30: 1.093; 2014-10-01: 1.093; 2014-10-02: 1.093; 2014-10-03: 1.093; 2014-10-04: 1.093; 2014-10-05: 1.093; 2014-10-06: 1.093; 2014-10-07: 1.093; 2014-10-08: 1.093; 2014-10-09: 1.093; 2014-10-10: 1.093; 2014-10-11: 1.093; 2014-10-12: 1.093; 2014-10-13: 1.093; 2014-10-14: 1.093; 2014-10-15: 1.093; 2014-10-16: 1.093; 2014-10-17: 1.093; 2014-10-18: 1.093; 2014-10-19: 1.093; 2014-10-20: 1.093; 2014-10-21: 1.093
Sub-grade Preparation | 3 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 5 | 2014-09-22: 1.6667; 2014-09-23: 1.6667; 2014-09-24: 1.6667
Installation of Sub-soil Drains | 16 | 3 | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 3 | 2014-09-09: 0.1875; 2014-09-10: 0.1875; 2014-09-11: 0.1875; 2014-09-12: 0.1875; 2014-09-13: 0.1875; 2014-09-14: 0.1875; 2014-09-15: 0.1875; 2014-09-16: 0.1875; 2014-09-17: 0.1875; 2014-09-18: 0.1875; 2014-09-19: 0.1875; 2014-09-20: 0.1875; 2014-09-21: 0.1875; 2014-09-22: 0.1875; 2014-09-23: 0.1875; 2014-09-24: 0.1875
Sub-base Gravel | 5 | 6 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 6 | 2014-09-25: 1.2; 2014-09-26: 1.2; 2014-09-27: 1.2; 2014-09-28: 1.2; 2014-09-29: 1.2
Kerb | 1 | 1 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | bar: 2014-09-30
Base Gravel | 2 | 4 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 4 | 2014-10-01: 2; 2014-10-02: 2
Concrete Medians / Feature Pavements | 12 | 10 | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 10 | 2014-10-03: 0.83333; 2014-10-04: 0.83333; 2014-10-05: 0.83333; 2014-10-06: 0.83333; 2014-10-07: 0.83333; 2014-10-08: 0.83333; 2014-10-09: 0.83333; 2014-10-10: 0.83333; 2014-10-11: 0.83333; 2014-10-12: 0.83333; 2014-10-13: 0.83333; 2014-10-14: 0.83333
Primerseal | 1 | 1 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1 | bar: 2014-10-15
Asphalt | 2 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 1 | 2014-11-01: 0.5; 2014-11-02: 0.5
0
Hardscaping & Softscaping | 147 | 83 | 2014-07-15 | 2014-12-08 | 83 | 2014-07-15: 0.56463; 2014-07-16: 0.56463; 2014-07-17: 0.56463; 2014-07-18: 0.56463; 2014-07-19: 0.56463; 2014-07-20: 0.56463; 2014-07-21: 0.56463; 2014-07-22: 0.56463; 2014-07-23: 0.56463; 2014-07-24: 0.56463; 2014-07-25: 0.56463; 2014-07-26: 0.56463; 2014-07-27: 0.56463; 2014-07-28: 0.56463; 2014-07-29: 0.56463; 2014-07-30: 0.56463; 2014-07-31: 0.56463; 2014-08-01: 0.56463; 2014-08-02: 0.56463; 2014-08-03: 0.56463; 2014-08-04: 0.56463; 2014-08-05: 0.56463; 2014-08-06: 0.56463; 2014-08-07: 0.56463; 2014-08-08: 0.56463; 2014-08-09: 0.56463; 2014-08-10: 0.56463; 2014-08-11: 0.56463; 2014-08-12: 0.56463; 2014-08-13: 0.56463; 2014-08-14: 0.56463; 2014-08-15: 0.56463; 2014-08-16: 0.56463; 2014-08-17: 0.56463; 2014-08-18: 0.56463; 2014-08-19: 0.56463; 2014-08-20: 0.56463; 2014-08-21: 0.56463; 2014-08-22: 0.56463; 2014-08-23: 0.56463; 2014-08-24: 0.56463; 2014-08-25: 0.56463; 2014-08-26: 0.56463; 2014-08-27: 0.56463; 2014-08-28: 0.56463; 2014-08-29: 0.56463; 2014-08-30: 0.56463; 2014-08-31: 0.56463; 2014-09-01: 0.56463; 2014-09-02: 0.56463; 2014-09-03: 0.56463; 2014-09-04: 0.56463; 2014-09-05: 0.56463; 2014-09-06: 0.56463; 2014-09-07: 0.56463; 2014-09-08: 0.56463; 2014-09-09: 0.56463; 2014-09-10: 0.56463; 2014-09-11: 0.56463; 2014-09-12: 0.56463; 2014-09-13: 0.56463; 2014-09-14: 0.56463; 2014-09-15: 0.56463; 2014-09-16: 0.56463; 2014-09-17: 0.56463; 2014-09-18: 0.56463; 2014-09-19: 0.56463; 2014-09-20: 0.56463; 2014-09-21: 0.56463; 2014-09-22: 0.56463; 2014-09-23: 0.56463; 2014-09-24: 0.56463; 2014-09-25: 0.56463; 2014-09-26: 0.56463; 2014-09-27: 0.56463; 2014-09-28: 0.56463; 2014-09-29: 0.56463; 2014-09-30: 0.56463; 2014-10-01: 0.56463; 2014-10-02: 0.56463; 2014-10-03: 0.56463; 2014-10-04: 0.56463; 2014-10-05: 0.56463; 2014-10-06: 0.56463; 2014-10-07: 0.56463; 2014-10-08: 0.56463; 2014-10-09: 0.56463; 2014-10-10: 0.56463; 2014-10-11: 0.56463; 2014-10-12: 0.56463; 2014-10-13: 0.56463; 2014-10-14: 0.56463; 2014-10-15: 0.56463; 2014-10-16: 0.56463; 2014-10-17: 0.56463; 2014-10-18: 0.56463; 2014-10-19: 0.56463; 2014-10-20: 0.56463; 2014-10-21: 0.56463; 2014-10-22: 0.56463; 2014-10-23: 0.56463; 2014-10-24: 0.56463; 2014-10-25: 0.56463; 2014-10-26: 0.56463; 2014-10-27: 0.56463; 2014-10-28: 0.56463; 2014-10-29: 0.56463; 2014-10-30: 0.56463; 2014-10-31: 0.56463; 2014-11-01: 0.56463; 2014-11-02: 0.56463; 2014-11-03: 0.56463; 2014-11-04: 0.56463; 2014-11-05: 0.56463; 2014-11-06: 0.56463; 2014-11-07: 0.56463; 2014-11-08: 0.56463; 2014-11-09: 0.56463; 2014-11-10: 0.56463; 2014-11-11: 0.56463; 2014-11-12: 0.56463; 2014-11-13: 0.56463; 2014-11-14: 0.56463; 2014-11-15: 0.56463; 2014-11-16: 0.56463; 2014-11-17: 0.56463; 2014-11-18: 0.56463; 2014-11-19: 0.56463; 2014-11-20: 0.56463; 2014-11-21: 0.56463; 2014-11-22: 0.56463; 2014-11-23: 0.56463; 2014-11-24: 0.56463; 2014-11-25: 0.56463; 2014-11-26: 0.56463; 2014-11-27: 0.56463; 2014-11-28: 0.56463; 2014-11-29: 0.56463; 2014-11-30: 0.56463; 2014-12-01: 0.56463; 2014-12-02: 0.56463; 2014-12-03: 0.56463; 2014-12-04: 0.56463; 2014-12-05: 0.56463; 2014-12-06: 0.56463; 2014-12-07: 0.56463; 2014-12-08: 0.56463
Construction of Block Walls | 10 | 7 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 7 | 2014-11-24: 0.7; 2014-11-25: 0.7; 2014-11-26: 0.7; 2014-11-27: 0.7; 2014-11-28: 0.7; 2014-11-29: 0.7; 2014-11-30: 0.7; 2014-12-01: 0.7; 2014-12-02: 0.7; 2014-12-03: 0.7
Facing Block Walls | 1 | 14 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 14 | 2014-12-03: 14
Order Mailbox Arrangement | 1 | 1 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1 | bar: 2014-09-26
Install Mailbox | 1 | 1 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 1 | bar: 2014-12-04
Preparation of Waterside Easement | 7 | 7 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 7 | bar: 2014-08-12 to 2014-08-18
Order Gates & Control Equipment | 1 | 1 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1 | bar: 2014-09-15
Installation of Gates & Control Equipment | 4 | 2 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2 | 2014-12-05: 0.5; 2014-12-06: 0.5; 2014-12-07: 0.5; 2014-12-08: 0.5
Construction of Removable Stairs (Offsite) | 1 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 1 | bar: 2014-07-15
Installation of Removable Stairs | 7 | 7 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | 7 | bar: 2014-08-19 to 2014-08-25
Installation of Viewing Platform | 116 | 7 | 2014-08-04 | 2014-11-27 | 7 | 2014-08-04: 0.060345; 2014-08-05: 0.060345; 2014-08-06: 0.060345; 2014-08-07: 0.060345; 2014-08-08: 0.060345; 2014-08-09: 0.060345; 2014-08-10: 0.060345; 2014-08-11: 0.060345; 2014-08-12: 0.060345; 2014-08-13: 0.060345; 2014-08-14: 0.060345; 2014-08-15: 0.060345; 2014-08-16: 0.060345; 2014-08-17: 0.060345; 2014-08-18: 0.060345; 2014-08-19: 0.060345; 2014-08-20: 0.060345; 2014-08-21: 0.060345; 2014-08-22: 0.060345; 2014-08-23: 0.060345; 2014-08-24: 0.060345; 2014-08-25: 0.060345; 2014-08-26: 0.060345; 2014-08-27: 0.060345; 2014-08-28: 0.060345; 2014-08-29: 0.060345; 2014-08-30: 0.060345; 2014-08-31: 0.060345; 2014-09-01: 0.060345; 2014-09-02: 0.060345; 2014-09-03: 0.060345; 2014-09-04: 0.060345; 2014-09-05: 0.060345; 2014-09-06: 0.060345; 2014-09-07: 0.060345; 2014-09-08: 0.060345; 2014-09-09: 0.060345; 2014-09-10: 0.060345; 2014-09-11: 0.060345; 2014-09-12: 0.060345; 2014-09-13: 0.060345; 2014-09-14: 0.060345; 2014-09-15: 0.060345; 2014-09-16: 0.060345; 2014-09-17: 0.060345; 2014-09-18: 0.060345; 2014-09-19: 0.060345; 2014-09-20: 0.060345; 2014-09-21: 0.060345; 2014-09-22: 0.060345; 2014-09-23: 0.060345; 2014-09-24: 0.060345; 2014-09-25: 0.060345; 2014-09-26: 0.060345; 2014-09-27: 0.060345; 2014-09-28: 0.060345; 2014-09-29: 0.060345; 2014-09-30: 0.060345; 2014-10-01: 0.060345; 2014-10-02: 0.060345; 2014-10-03: 0.060345; 2014-10-04: 0.060345; 2014-10-05: 0.060345; 2014-10-06: 0.060345; 2014-10-07: 0.060345; 2014-10-08: 0.060345; 2014-10-09: 0.060345; 2014-10-10: 0.060345; 2014-10-11: 0.060345; 2014-10-12: 0.060345; 2014-10-13: 0.060345; 2014-10-14: 0.060345; 2014-10-15: 0.060345; 2014-10-16: 0.060345; 2014-10-17: 0.060345; 2014-10-18: 0.060345; 2014-10-19: 0.060345; 2014-10-20: 0.060345; 2014-10-21: 0.060345; 2014-10-22: 0.060345; 2014-10-23: 0.060345; 2014-10-24: 0.060345; 2014-10-25: 0.060345; 2014-10-26: 0.060345; 2014-10-27: 0.060345; 2014-10-28: 0.060345; 2014-10-29: 0.060345; 2014-10-30: 0.060345; 2014-10-31: 0.060345; 2014-11-01: 0.060345; 2014-11-02: 0.060345; 2014-11-03: 0.060345; 2014-11-04: 0.060345; 2014-11-05: 0.060345; 2014-11-06: 0.060345; 2014-11-07: 0.060345; 2014-11-08: 0.060345; 2014-11-09: 0.060345; 2014-11-10: 0.060345; 2014-11-11: 0.060345; 2014-11-12: 0.060345; 2014-11-13: 0.060345; 2014-11-14: 0.060345; 2014-11-15: 0.060345; 2014-11-16: 0.060345; 2014-11-17: 0.060345; 2014-11-18: 0.060345; 2014-11-19: 0.060345; 2014-11-20: 0.060345; 2014-11-21: 0.060345; 2014-11-22: 0.060345; 2014-11-23: 0.060345; 2014-11-24: 0.060345; 2014-11-25: 0.060345; 2014-11-26: 0.060345; 2014-11-27: 0.060345
Installation of Dividing Fences | 88 | 7 | 2014-08-26 | 2014-11-21 | 7 | 2014-08-26: 0.079545; 2014-08-27: 0.079545; 2014-08-28: 0.079545; 2014-08-29: 0.079545; 2014-08-30: 0.079545; 2014-08-31: 0.079545; 2014-09-01: 0.079545; 2014-09-02: 0.079545; 2014-09-03: 0.079545; 2014-09-04: 0.079545; 2014-09-05: 0.079545; 2014-09-06: 0.079545; 2014-09-07: 0.079545; 2014-09-08: 0.079545; 2014-09-09: 0.079545; 2014-09-10: 0.079545; 2014-09-11: 0.079545; 2014-09-12: 0.079545; 2014-09-13: 0.079545; 2014-09-14: 0.079545; 2014-09-15: 0.079545; 2014-09-16: 0.079545; 2014-09-17: 0.079545; 2014-09-18: 0.079545; 2014-09-19: 0.079545; 2014-09-20: 0.079545; 2014-09-21: 0.079545; 2014-09-22: 0.079545; 2014-09-23: 0.079545; 2014-09-24: 0.079545; 2014-09-25: 0.079545; 2014-09-26: 0.079545; 2014-09-27: 0.079545; 2014-09-28: 0.079545; 2014-09-29: 0.079545; 2014-09-30: 0.079545; 2014-10-01: 0.079545; 2014-10-02: 0.079545; 2014-10-03: 0.079545; 2014-10-04: 0.079545; 2014-10-05: 0.079545; 2014-10-06: 0.079545; 2014-10-07: 0.079545; 2014-10-08: 0.079545; 2014-10-09: 0.079545; 2014-10-10: 0.079545; 2014-10-11: 0.079545; 2014-10-12: 0.079545; 2014-10-13: 0.079545; 2014-10-14: 0.079545; 2014-10-15: 0.079545; 2014-10-16: 0.079545; 2014-10-17: 0.079545; 2014-10-18: 0.079545; 2014-10-19: 0.079545; 2014-10-20: 0.079545; 2014-10-21: 0.079545; 2014-10-22: 0.079545; 2014-10-23: 0.079545; 2014-10-24: 0.079545; 2014-10-25: 0.079545; 2014-10-26: 0.079545; 2014-10-27: 0.079545; 2014-10-28: 0.079545; 2014-10-29: 0.079545; 2014-10-30: 0.079545; 2014-10-31: 0.079545; 2014-11-01: 0.079545; 2014-11-02: 0.079545; 2014-11-03: 0.079545; 2014-11-04: 0.079545; 2014-11-05: 0.079545; 2014-11-06: 0.079545; 2014-11-07: 0.079545; 2014-11-08: 0.079545; 2014-11-09: 0.079545; 2014-11-10: 0.079545; 2014-11-11: 0.079545; 2014-11-12: 0.079545; 2014-11-13: 0.079545; 2014-11-14: 0.079545; 2014-11-15: 0.079545; 2014-11-16: 0.079545; 2014-11-17: 0.079545; 2014-11-18: 0.079545; 2014-11-19: 0.079545; 2014-11-20: 0.079545; 2014-11-21: 0.079545
Installation of Footpaths | 48 | 11 | 2014-10-15 | 2014-12-01 | 11 | 2014-10-15: 0.22917; 2014-10-16: 0.22917; 2014-10-17: 0.22917; 2014-10-18: 0.22917; 2014-10-19: 0.22917; 2014-10-20: 0.22917; 2014-10-21: 0.22917; 2014-10-22: 0.22917; 2014-10-23: 0.22917; 2014-10-24: 0.22917; 2014-10-25: 0.22917; 2014-10-26: 0.22917; 2014-10-27: 0.22917; 2014-10-28: 0.22917; 2014-10-29: 0.22917; 2014-10-30: 0.22917; 2014-10-31: 0.22917; 2014-11-01: 0.22917; 2014-11-02: 0.22917; 2014-11-03: 0.22917; 2014-11-04: 0.22917; 2014-11-05: 0.22917; 2014-11-06: 0.22917; 2014-11-07: 0.22917; 2014-11-08: 0.22917; 2014-11-09: 0.22917; 2014-11-10: 0.22917; 2014-11-11: 0.22917; 2014-11-12: 0.22917; 2014-11-13: 0.22917; 2014-11-14: 0.22917; 2014-11-15: 0.22917; 2014-11-16: 0.22917; 2014-11-17: 0.22917; 2014-11-18: 0.22917; 2014-11-19: 0.22917; 2014-11-20: 0.22917; 2014-11-21: 0.22917; 2014-11-22: 0.22917; 2014-11-23: 0.22917; 2014-11-24: 0.22917; 2014-11-25: 0.22917; 2014-11-26: 0.22917; 2014-11-27: 0.22917; 2014-11-28: 0.22917; 2014-11-29: 0.22917; 2014-11-30: 0.22917; 2014-12-01: 0.22917
Trimming of Lots | 3 | 3 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 3 | bar: 2014-09-01 to 2014-09-03
Landscaping & Irrigation | 90 | 8 | 2014-09-04 | 2014-12-02 | 8 | 2014-09-04: 0.088889; 2014-09-05: 0.088889; 2014-09-06: 0.088889; 2014-09-07: 0.088889; 2014-09-08: 0.088889; 2014-09-09: 0.088889; 2014-09-10: 0.088889; 2014-09-11: 0.088889; 2014-09-12: 0.088889; 2014-09-13: 0.088889; 2014-09-14: 0.088889; 2014-09-15: 0.088889; 2014-09-16: 0.088889; 2014-09-17: 0.088889; 2014-09-18: 0.088889; 2014-09-19: 0.088889; 2014-09-20: 0.088889; 2014-09-21: 0.088889; 2014-09-22: 0.088889; 2014-09-23: 0.088889; 2014-09-24: 0.088889; 2014-09-25: 0.088889; 2014-09-26: 0.088889; 2014-09-27: 0.088889; 2014-09-28: 0.088889; 2014-09-29: 0.088889; 2014-09-30: 0.088889; 2014-10-01: 0.088889; 2014-10-02: 0.088889; 2014-10-03: 0.088889; 2014-10-04: 0.088889; 2014-10-05: 0.088889; 2014-10-06: 0.088889; 2014-10-07: 0.088889; 2014-10-08: 0.088889; 2014-10-09: 0.088889; 2014-10-10: 0.088889; 2014-10-11: 0.088889; 2014-10-12: 0.088889; 2014-10-13: 0.088889; 2014-10-14: 0.088889; 2014-10-15: 0.088889; 2014-10-16: 0.088889; 2014-10-17: 0.088889; 2014-10-18: 0.088889; 2014-10-19: 0.088889; 2014-10-20: 0.088889; 2014-10-21: 0.088889; 2014-10-22: 0.088889; 2014-10-23: 0.088889; 2014-10-24: 0.088889; 2014-10-25: 0.088889; 2014-10-26: 0.088889; 2014-10-27: 0.088889; 2014-10-28: 0.088889; 2014-10-29: 0.088889; 2014-10-30: 0.088889; 2014-10-31: 0.088889; 2014-11-01: 0.088889; 2014-11-02: 0.088889; 2014-11-03: 0.088889; 2014-11-04: 0.088889; 2014-11-05: 0.088889; 2014-11-06: 0.088889; 2014-11-07: 0.088889; 2014-11-08: 0.088889; 2014-11-09: 0.088889; 2014-11-10: 0.088889; 2014-11-11: 0.088889; 2014-11-12: 0.088889; 2014-11-13: 0.088889; 2014-11-14: 0.088889; 2014-11-15: 0.088889; 2014-11-16: 0.088889; 2014-11-17: 0.088889; 2014-11-18: 0.088889; 2014-11-19: 0.088889; 2014-11-20: 0.088889; 2014-11-21: 0.088889; 2014-11-22: 0.088889; 2014-11-23: 0.088889; 2014-11-24: 0.088889; 2014-11-25: 0.088889; 2014-11-26: 0.088889; 2014-11-27: 0.088889; 2014-11-28: 0.088889; 2014-11-29: 0.088889; 2014-11-30: 0.088889; 2014-12-01: 0.088889; 2014-12-02: 0.088889
Variations | 156 | 156 | 2014-12-04 | 2015-05-08 | 156 | bar: 2014-12-04 to 2015-05-08
Redsigned Entrance Statement | 121 | 183 | 2014-12-04 | 2015-04-03 | 183 | 2014-12-04: 1.5124; 2014-12-05: 1.5124; 2014-12-06: 1.5124; 2014-12-07: 1.5124; 2014-12-08: 1.5124; 2014-12-09: 1.5124; 2014-12-10: 1.5124; 2014-12-11: 1.5124; 2014-12-12: 1.5124; 2014-12-13: 1.5124; 2014-12-14: 1.5124; 2014-12-15: 1.5124; 2014-12-16: 1.5124; 2014-12-17: 1.5124; 2014-12-18: 1.5124; 2014-12-19: 1.5124; 2014-12-20: 1.5124; 2014-12-21: 1.5124; 2014-12-22: 1.5124; 2014-12-23: 1.5124; 2014-12-24: 1.5124; 2014-12-25: 1.5124; 2014-12-26: 1.5124; 2014-12-27: 1.5124; 2014-12-28: 1.5124; 2014-12-29: 1.5124; 2014-12-30: 1.5124; 2014-12-31: 1.5124; 2015-01-01: 1.5124; 2015-01-02: 1.5124; 2015-01-03: 1.5124; 2015-01-04: 1.5124; 2015-01-05: 1.5124; 2015-01-06: 1.5124; 2015-01-07: 1.5124; 2015-01-08: 1.5124; 2015-01-09: 1.5124; 2015-01-10: 1.5124; 2015-01-11: 1.5124; 2015-01-12: 1.5124; 2015-01-13: 1.5124; 2015-01-14: 1.5124; 2015-01-15: 1.5124; 2015-01-16: 1.5124; 2015-01-17: 1.5124; 2015-01-18: 1.5124; 2015-01-19: 1.5124; 2015-01-20: 1.5124; 2015-01-21: 1.5124; 2015-01-22: 1.5124; 2015-01-23: 1.5124; 2015-01-24: 1.5124; 2015-01-25: 1.5124; 2015-01-26: 1.5124; 2015-01-27: 1.5124; 2015-01-28: 1.5124; 2015-01-29: 1.5124; 2015-01-30: 1.5124; 2015-01-31: 1.5124; 2015-02-01: 1.5124; 2015-02-02: 1.5124; 2015-02-03: 1.5124; 2015-02-04: 1.5124; 2015-02-05: 1.5124; 2015-02-06: 1.5124; 2015-02-07: 1.5124; 2015-02-08: 1.5124; 2015-02-09: 1.5124; 2015-02-10: 1.5124; 2015-02-11: 1.5124; 2015-02-12: 1.5124; 2015-02-13: 1.5124; 2015-02-14: 1.5124; 2015-02-15: 1.5124; 2015-02-16: 1.5124; 2015-02-17: 1.5124; 2015-02-18: 1.5124; 2015-02-19: 1.5124; 2015-02-20: 1.5124; 2015-02-21: 1.5124; 2015-02-22: 1.5124; 2015-02-23: 1.5124; 2015-02-24: 1.5124; 2015-02-25: 1.5124; 2015-02-26: 1.5124; 2015-02-27: 1.5124; 2015-02-28: 1.5124; 2015-03-01: 1.5124; 2015-03-02: 1.5124; 2015-03-03: 1.5124; 2015-03-04: 1.5124; 2015-03-05: 1.5124; 2015-03-06: 1.5124; 2015-03-07: 1.5124; 2015-03-08: 1.5124; 2015-03-09: 1.5124; 2015-03-10: 1.5124; 2015-03-11: 1.5124; 2015-03-12: 1.5124; 2015-03-13: 1.5124; 2015-03-14: 1.5124; 2015-03-15: 1.5124; 2015-03-16: 1.5124; 2015-03-17: 1.5124; 2015-03-18: 1.5124; 2015-03-19: 1.5124; 2015-03-20: 1.5124; 2015-03-21: 1.5124; 2015-03-22: 1.5124; 2015-03-23: 1.5124; 2015-03-24: 1.5124; 2015-03-25: 1.5124; 2015-03-26: 1.5124; 2015-03-27: 1.5124; 2015-03-28: 1.5124; 2015-03-29: 1.5124; 2015-03-30: 1.5124; 2015-03-31: 1.5124; 2015-04-01: 1.5124; 2015-04-02: 1.5124; 2015-04-03: 1.5124
Additional Retaining Walls | 59 | 96 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 96 | 2015-02-01: 1.6271; 2015-02-02: 1.6271; 2015-02-03: 1.6271; 2015-02-04: 1.6271; 2015-02-05: 1.6271; 2015-02-06: 1.6271; 2015-02-07: 1.6271; 2015-02-08: 1.6271; 2015-02-09: 1.6271; 2015-02-10: 1.6271; 2015-02-11: 1.6271; 2015-02-12: 1.6271; 2015-02-13: 1.6271; 2015-02-14: 1.6271; 2015-02-15: 1.6271; 2015-02-16: 1.6271; 2015-02-17: 1.6271; 2015-02-18: 1.6271; 2015-02-19: 1.6271; 2015-02-20: 1.6271; 2015-02-21: 1.6271; 2015-02-22: 1.6271; 2015-02-23: 1.6271; 2015-02-24: 1.6271; 2015-02-25: 1.6271; 2015-02-26: 1.6271; 2015-02-27: 1.6271; 2015-02-28: 1.6271; 2015-03-01: 1.6271; 2015-03-02: 1.6271; 2015-03-03: 1.6271; 2015-03-04: 1.6271; 2015-03-05: 1.6271; 2015-03-06: 1.6271; 2015-03-07: 1.6271; 2015-03-08: 1.6271; 2015-03-09: 1.6271; 2015-03-10: 1.6271; 2015-03-11: 1.6271; 2015-03-12: 1.6271; 2015-03-13: 1.6271; 2015-03-14: 1.6271; 2015-03-15: 1.6271; 2015-03-16: 1.6271; 2015-03-17: 1.6271; 2015-03-18: 1.6271; 2015-03-19: 1.6271; 2015-03-20: 1.6271; 2015-03-21: 1.6271; 2015-03-22: 1.6271; 2015-03-23: 1.6271; 2015-03-24: 1.6271; 2015-03-25: 1.6271; 2015-03-26: 1.6271; 2015-03-27: 1.6271; 2015-03-28: 1.6271; 2015-03-29: 1.6271; 2015-03-30: 1.6271; 2015-03-31: 1.6271
Additional Communications Pits | 4 | 6 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 6 | 2015-05-04: 1.5; 2015-05-05: 1.5; 2015-05-06: 1.5; 2015-05-07: 1.5
0
Delays | 192 | 52 | 2014-03-04 | 2014-09-12 | 52.2708 | 2014-03-04: 0.27083; 2014-03-05: 0.27083; 2014-03-06: 0.27083; 2014-03-07: 0.27083; 2014-03-08: 0.27083; 2014-03-09: 0.27083; 2014-03-10: 0.27083; 2014-03-11: 0.27083; 2014-03-12: 0.27083; 2014-03-13: 0.27083; 2014-03-14: 0.27083; 2014-03-15: 0.27083; 2014-03-16: 0.27083; 2014-03-17: 0.27083; 2014-03-18: 0.27083; 2014-03-19: 0.27083; 2014-03-20: 0.27083; 2014-03-21: 0.27083; 2014-03-22: 0.27083; 2014-03-23: 0.27083; 2014-03-24: 0.27083; 2014-03-25: 0.27083; 2014-03-26: 0.27083; 2014-03-27: 0.27083; 2014-03-28: 0.27083; 2014-03-29: 0.27083; 2014-03-30: 0.27083; 2014-03-31: 0.27083; 2014-04-01: 0.27083; 2014-04-02: 0.27083; 2014-04-03: 0.27083; 2014-04-04: 0.27083; 2014-04-05: 0.27083; 2014-04-06: 0.27083; 2014-04-07: 0.27083; 2014-04-08: 0.27083; 2014-04-09: 0.27083; 2014-04-10: 0.27083; 2014-04-11: 0.27083; 2014-04-12: 0.27083; 2014-04-13: 0.27083; 2014-04-14: 0.27083; 2014-04-15: 0.27083; 2014-04-16: 0.27083; 2014-04-17: 0.27083; 2014-04-18: 0.27083; 2014-04-19: 0.27083; 2014-04-20: 0.27083; 2014-04-21: 0.27083; 2014-04-22: 0.27083; 2014-04-23: 0.27083; 2014-04-24: 0.27083; 2014-04-25: 0.27083; 2014-04-26: 0.27083; 2014-04-27: 0.27083; 2014-04-28: 0.27083; 2014-04-29: 0.27083; 2014-04-30: 0.27083; 2014-05-01: 0.27083; 2014-05-02: 0.27083; 2014-05-03: 0.27083; 2014-05-04: 0.27083; 2014-05-05: 0.27083; 2014-05-06: 0.27083; 2014-05-07: 0.27083; 2014-05-08: 0.27083; 2014-05-09: 0.27083; 2014-05-10: 0.27083; 2014-05-11: 0.27083; 2014-05-12: 0.27083; 2014-05-13: 0.27083; 2014-05-14: 0.27083; 2014-05-15: 0.27083; 2014-05-16: 0.27083; 2014-05-17: 0.27083; 2014-05-18: 0.27083; 2014-05-19: 0.27083; 2014-05-20: 0.27083; 2014-05-21: 0.27083; 2014-05-22: 0.27083; 2014-05-23: 0.27083; 2014-05-24: 0.27083; 2014-05-25: 0.27083; 2014-05-26: 0.27083; 2014-05-27: 0.27083; 2014-05-28: 0.27083; 2014-05-29: 0.27083; 2014-05-30: 0.27083; 2014-05-31: 0.27083; 2014-06-01: 0.27083; 2014-06-02: 0.27083; 2014-06-03: 0.27083; 2014-06-04: 0.27083; 2014-06-05: 0.27083; 2014-06-06: 0.27083; 2014-06-07: 0.27083; 2014-06-08: 0.27083; 2014-06-09: 0.27083; 2014-06-10: 0.27083; 2014-06-11: 0.27083; 2014-06-12: 0.27083; 2014-06-13: 0.27083; 2014-06-14: 0.27083; 2014-06-15: 0.27083; 2014-06-16: 0.27083; 2014-06-17: 0.27083; 2014-06-18: 0.27083; 2014-06-19: 0.27083; 2014-06-20: 0.27083; 2014-06-21: 0.27083; 2014-06-22: 0.27083; 2014-06-23: 0.27083; 2014-06-24: 0.27083; 2014-06-25: 0.27083; 2014-06-26: 0.27083; 2014-06-27: 0.27083; 2014-06-28: 0.27083; 2014-06-29: 0.27083; 2014-06-30: 0.27083; 2014-07-01: 0.27083; 2014-07-02: 0.27083; 2014-07-03: 0.27083; 2014-07-04: 0.27083; 2014-07-05: 0.27083; 2014-07-06: 0.27083; 2014-07-07: 0.27083; 2014-07-08: 0.27083; 2014-07-09: 0.27083; 2014-07-10: 0.27083; 2014-07-11: 0.27083; 2014-07-12: 0.27083; 2014-07-13: 0.27083; 2014-07-14: 0.27083; 2014-07-15: 0.27083; 2014-07-16: 0.27083; 2014-07-17: 0.27083; 2014-07-18: 0.27083; 2014-07-19: 0.27083; 2014-07-20: 0.27083; 2014-07-21: 0.27083; 2014-07-22: 0.27083; 2014-07-23: 0.27083; 2014-07-24: 0.27083; 2014-07-25: 0.27083; 2014-07-26: 0.27083; 2014-07-27: 0.27083; 2014-07-28: 0.27083; 2014-07-29: 0.27083; 2014-07-30: 0.27083; 2014-07-31: 0.27083; 2014-08-01: 0.27083; 2014-08-02: 0.27083; 2014-08-03: 0.27083; 2014-08-04: 0.27083; 2014-08-05: 0.27083; 2014-08-06: 0.27083; 2014-08-07: 0.27083; 2014-08-08: 0.27083; 2014-08-09: 0.27083; 2014-08-10: 0.27083; 2014-08-11: 0.27083; 2014-08-12: 0.27083; 2014-08-13: 0.27083; 2014-08-14: 0.27083; 2014-08-15: 0.27083; 2014-08-16: 0.27083; 2014-08-17: 0.27083; 2014-08-18: 0.27083; 2014-08-19: 0.27083; 2014-08-20: 0.27083; 2014-08-21: 0.27083; 2014-08-22: 0.27083; 2014-08-23: 0.27083; 2014-08-24: 0.27083; 2014-08-25: 0.27083; 2014-08-26: 0.27083; 2014-08-27: 0.27083; 2014-08-28: 0.27083; 2014-08-29: 0.27083; 2014-08-30: 0.27083; 2014-08-31: 0.27083; 2014-09-01: 0.27083; 2014-09-02: 0.27083; 2014-09-03: 0.27083; 2014-09-04: 0.27083; 2014-09-05: 0.27083; 2014-09-06: 0.27083; 2014-09-07: 0.27083; 2014-09-08: 0.27083; 2014-09-09: 0.27083; 2014-09-10: 0.27083; 2014-09-11: 0.27083; 2014-09-12: 0.27083
EOT No. 01 | 8 | 8 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | 8 | bar: 2014-03-04 to 2014-03-11
EOT No. 02 | 7 | 7 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 7 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-19
EOT No. 03 | 4 | 4 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 4 | bar: 2014-03-20 to 2014-03-23
EOT No. 04 | 7 | 7 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | 7 | bar: 2014-03-24 to 2014-03-30
EOT No. 05a | 4 | 4 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | 4 | bar: 2014-04-14 to 2014-04-17
EOT No. 05b | 2 | 2 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2 | bar: 2014-04-23 to 2014-04-24
Wet Weather Effects | 15 | 15 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 15 | bar: 2014-03-31 to 2014-04-14
Easter | 4 | 4 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 4 | bar: 2014-04-18 to 2014-04-21
EOT No. 06 | 4 | 4 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | 4 | bar: 2014-05-15 to 2014-05-18
EOT No. 07a | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | bar: 2014-05-30
EOT No. 07b | 3 | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | 3 | bar: 2014-06-10 to 2014-06-12
EOT No. 07c | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | bar: 2014-06-09
EOT No. 08a | 2 | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2 | bar: 2014-06-16 to 2014-06-17
EOT No. 08b | 1 | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 1 | bar: 2014-06-20
EOT No. 09 | 2 | 2 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2 | bar: 2014-08-15 to 2014-08-16
EOT No. 10 - Gas Installation | 45 | 45 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | 45 | bar: 2014-07-30 to 2014-09-12
EDM DATA - Total EDM - QM | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131.9697 | 132.9394 | 133.9091 | 134.8788 | 135.8485 | 136.8182 | 137.7879 | 139.7576 | 141.7273 | 143.697 | 145.6667 | 146.6364 | 147.6061 | 148.5758 | 150.5455 | 152.5152 | 153.4848 | 154.4545 | 156.4242 | 157.3939 | 158.3636 | 159.3333 | 160.303 | 161.2727 | 162.2424 | 163.2121 | 164.1818 | 165.1515 | 166.1212 | 167.0909 | 168.0606 | 169.0303 | 170 | 170 | 170 | 171.0769 | 172.1538 | 173.2308 | 174.3077 | 175.3846 | 176.4615 | 177.5385 | 178.6154 | 180.6923 | 181.7692 | 182.8462 | 183.9231 | 185 | 186.0769 | 187.1538 | 188.2308 | 189.3077 | 190.3846 | 191.4615 | 192.5385 | 193.6154 | 194.6923 | 195.7692 | 197.8462 | 199.9231 | 202 | 203 | 204 | 206.227 | 208.454 | 210.681 | 212.908 | 215.1351 | 217.3621 | 219.5891 | 221.8161 | 225.0431 | 228.2701 | 231.4971 | 235.7241 | 238.7845 | 240.8448 | 242.9052 | 244.9655 | 247.0259 | 249.0862 | 251.1466 | 253.2069 | 255.2672 | 257.3276 | 258.4675 | 259.6074 | 260.7473 | 261.8871 | 263.027 | 264.1669 | 266.3068 | 268.4467 | 270.5866 | 271.8154 | 273.0442 | 274.2729 | 275.5017 | 276.7305 | 278.1468 | 279.5631 | 280.9793 | 282.3956 | 282.8119 | 283.2282 | 285.7268 | 287.2254 | 288.7241 | 290.2227 | 290.7213 | 291.22 | 291.7186 | 293.8839 | 296.0492 | 298.2145 | 299.7256 | 302.2368 | 303.7479 | 305.259 | 306.7702 | 308.0813 | 310.3924 | 312.7035 | 313.848 | 314.9925 | 316.1369 | 317.2814 | 318.4259 | 319.5703 | 320.7148 | 321.8593 | 323.0037 | 324.1482 | 325.2927 | 326.4371 | 327.9774 | 328.5177 | 329.058 | 329.5983 | 330.1386 | 330.6789 | 331.2192 | 331.7595 | 332.2998 | 332.8401 | 333.3804 | 333.9207 | 334.461 | 335.0013 | 335.5416 | 336.0819 | 336.6222 | 337.6625 | 338.7028 | 339.2431 | 339.7834 | 340.3237 | 340.864 | 341.4043 | 341.9446 | 342.4849 | 343.0252 | 343.5655 | 344.1058 | 344.6461 | 345.1864 | 345.7267 | 346.267 | 346.8073 | 347.3476 | 347.8879 | 348.4282 | 348.9685 | 349.4292 | 349.89 | 351.0507 | 352.2115 | 353.3723 | 354.533 | 355.6334 | 356.7338 | 357.8342 | 358.9346 | 359.8059 | 374.5882 | 377.183 | 379.2777 | 381.3725 | 383.4672 | 423.562 | 425.0744 | 426.5868 | 428.0992 | 429.6116 | 431.124 | 432.6364 | 434.1488 | 435.6612 | 437.1736 | 438.686 | 440.1983 | 441.7107 | 443.2231 | 444.7355 | 446.2479 | 447.7603 | 449.2727 | 450.7851 | 452.2975 | 453.8099 | 455.3223 | 456.8347 | 458.3471 | 459.8595 | 461.3719 | 462.8843 | 464.3967 | 465.9091 | 467.4215 | 468.9339 | 470.4463 | 471.9587 | 473.4711 | 474.9835 | 476.4959 | 478.0083 | 479.5207 | 481.0331 | 482.5455 | 484.0579 | 485.5702 | 487.0826 | 488.595 | 490.1074 | 491.6198 | 493.1322 | 494.6446 | 496.157 | 497.6694 | 499.1818 | 500.6942 | 502.2066 | 503.719 | 505.2314 | 508.3709 | 511.5104 | 514.65 | 517.7895 | 520.929 | 524.0685 | 527.208 | 530.3475 | 533.487 | 536.6266 | 539.7661 | 542.9056 | 546.0451 | 549.1846 | 552.3241 | 555.4637 | 558.6032 | 561.7427 | 564.8822 | 568.0217 | 571.1612 | 574.3007 | 577.4403 | 580.5798 | 583.7193 | 586.8588 | 589.9983 | 593.1378 | 596.2773 | 599.4169 | 602.5564 | 605.6959 | 608.8354 | 611.9749 | 615.1144 | 618.254 | 621.3935 | 624.533 | 627.6725 | 630.812 | 633.9515 | 637.091 | 640.2306 | 643.3701 | 646.5096 | 649.6491 | 652.7886 | 655.9281 | 659.0677 | 662.2072 | 665.3467 | 668.4862 | 671.6257 | 674.7652 | 677.9047 | 681.0443 | 684.1838 | 687.3233 | 690.4628 | 691.9752 | 693.4876 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 696.5 | 698 | 699.5 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
EDM DATA - Total Actual Durations | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 171 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 197 | 199 | 201 | 202 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 231 | 235 | 239 | 244 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 266 | 269 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 | 293 | 297 | 301 | 305 | 309 | 313 | 317 | 321 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 349 | 353 | 360 | 366 | 372 | 378 | 383 | 388 | 393 | 399 | 405 | 411 | 416 | 422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 447 | 452 | 457 | 462 | 467 | 472 | 477 | 482 | 487 | 492 | 497 | 502 | 507 | 512 | 518 | 523 | 528 | 533 | 538 | 543 | 548 | 553 | 558 | 563 | 568 | 573 | 578 | 583 | 588 | 593 | 598 | 604 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 709 | 713 | 718 | 723 | 728 | 733 | 737 | 741 | 745 | 749 | 752 | 755 | 758 | 761 | 764 | 767 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 | 896 | 898 | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | 938 | 940 | 942 | 944 | 945 | 946 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 50
P17 - MARINA SUB-DIVISION
Project Start |  |  | 2014-03-03
Display Week |  |  | 1
[6 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17 | [6 empty] | 2014-03-24 | [6 empty] | 2014-03-31 | [6 empty] | 2014-04-07 | [6 empty] | 2014-04-14 | [6 empty] | 2014-04-21 | [6 empty] | 2014-04-28 | [6 empty] | 2014-05-05 | [6 empty] | 2014-05-12 | [6 empty] | 2014-05-19 | [6 empty] | 2014-05-26 | [6 empty] | 2014-06-02 | [6 empty] | 2014-06-09 | [6 empty] | 2014-06-16 | [6 empty] | 2014-06-23 | [6 empty] | 2014-06-30 | [6 empty] | 2014-07-07 | [6 empty] | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25
 | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END | DAYS | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
Phase 1 Title
POA ' THE COVE' | 281 | 215 | 2014-03-03 | 2014-12-08 | 215 | 2014-03-03: 107.5; 2014-12-08: 107.5
0
Contract Award | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 0.5 | 2014-03-03: 0.5
Issue of Construction Drawings | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 0.5 | 2014-03-03: 0.5
Project Float | 1 | 37 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 18.5 | 2014-12-08: 18.5
Practical Completion | 1 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.5 | 2014-12-08: 0.5
0
Natural Stone Retaining Wall | 110 | 106 | 2014-04-28 | 2014-08-15 | 106 | 2014-04-28: 53; 2014-08-15: 53
Construction of Footings | 22 | 22 | 2014-04-28 | 2014-05-19 | 22 | 2014-04-28: 11; 2014-05-19: 11
RW1 | 4 | 4 | 2014-04-28 | 2014-05-01 | 4 | 2014-04-28: 2; 2014-05-01: 2
RW2 | 6 | 6 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | 6 | 2014-05-02: 3; 2014-05-07: 3
RW3 | 6 | 6 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 6 | 2014-05-08: 3; 2014-05-13: 3
RW4 | 6 | 6 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | 6 | 2014-05-14: 3; 2014-05-19: 3
Construction of Wall | 106 | 102 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 102 | 2014-05-02: 51; 2014-08-15: 51
RW1 | 28 | 28 | 2014-05-02 | 2014-05-29 | 28 | 2014-05-02: 14; 2014-05-29: 14
RW2 | 33 | 32 | 2014-06-02 | 2014-07-04 | 32 | 2014-06-02: 16; 2014-07-04: 16
RW3 | 26 | 28 | 2014-07-07 | 2014-08-01 | 28 | 2014-07-07: 14; 2014-08-01: 14
RW4 | 12 | 14 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 14 | 2014-08-04: 7; 2014-08-15: 7
0
Installation of Services | 225 | 31 | 2014-04-28 | 2014-12-08 | 31 | 2014-04-28: 15.5; 2014-12-08: 15.5
Stormwater (Trunk) | 9 | 9 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | 9 | 2014-04-28: 4.5; 2014-05-06: 4.5
GPT Installation | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 0.5 | 2014-05-07: 0.5
Stormwater (Allotment) | 7 | 7 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | 7 | 2014-05-07: 3.5; 2014-05-13: 3.5
Water | 3 | 3 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 3 | 2014-05-14: 1.5; 2014-05-16: 1.5
Sewer | 3 | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 3 | 2014-05-19: 1.5; 2014-05-21: 1.5
Gas Main | 4 | 4 | 2014-09-15 | 2014-09-18 | 4 | 2014-09-15: 2; 2014-09-18: 2
Electrical / Communications | 85 | 7 | 2014-09-15 | 2014-12-08 | 7 | 2014-09-15: 3.5; 2014-12-08: 3.5
0
Roadworks | 43 | 47 | 2014-09-09 | 2014-10-21 | 47 | 2014-09-09: 23.5; 2014-10-21: 23.5
Sub-grade Preparation | 3 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 5 | 2014-09-22: 2.5; 2014-09-24: 2.5
Installation of Sub-soil Drains | 16 | 3 | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 3 | 2014-09-09: 1.5; 2014-09-24: 1.5
Sub-base Gravel | 5 | 6 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 6 | 2014-09-25: 3; 2014-09-29: 3
Kerb | 1 | 1 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 0.5 | 2014-09-30: 0.5
Base Gravel | 2 | 4 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 4 | 2014-10-01: 2; 2014-10-02: 2
Concrete Medians / Feature Pavements | 12 | 10 | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 10 | 2014-10-03: 5; 2014-10-14: 5
Primerseal | 1 | 1 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 0.5 | 2014-10-15: 0.5
Asphalt | 2 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 1 | 2014-11-01: 0.5; 2014-11-02: 0.5
0
Hardscaping & Softscaping | 147 | 83 | 2014-07-15 | 2014-12-08 | 83 | 2014-07-15: 41.5; 2014-12-08: 41.5
Construction of Block Walls | 10 | 7 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 7 | 2014-11-24: 3.5; 2014-12-03: 3.5
Facing Block Walls | 1 | 14 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 7 | 2014-12-03: 7
Order Mailbox Arrangement | 1 | 1 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 0.5 | 2014-09-26: 0.5
Install Mailbox | 1 | 1 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0.5 | 2014-12-04: 0.5
Preparation of Waterside Easement | 7 | 7 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 7 | 2014-08-12: 3.5; 2014-08-18: 3.5
Order Gates & Control Equipment | 1 | 1 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 0.5 | 2014-09-15: 0.5
Installation of Gates & Control Equipment | 4 | 2 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2 | bar: 2014-12-05; 2014-12-08
Construction of Removable Stairs (Offsite) | 1 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0.5 | 2014-07-15: 0.5
Installation of Removable Stairs | 7 | 7 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | 7 | 2014-08-19: 3.5; 2014-08-25: 3.5
Installation of Viewing Platform | 116 | 7 | 2014-08-04 | 2014-11-27 | 7 | 2014-08-04: 3.5; 2014-11-27: 3.5
Installation of Dividing Fences | 88 | 7 | 2014-08-26 | 2014-11-21 | 7 | 2014-08-26: 3.5; 2014-11-21: 3.5
Installation of Footpaths | 48 | 11 | 2014-10-15 | 2014-12-01 | 11 | 2014-10-15: 5.5; 2014-12-01: 5.5
Trimming of Lots | 3 | 3 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 3 | 2014-09-01: 1.5; 2014-09-03: 1.5
Landscaping & Irrigation | 90 | 8 | 2014-09-04 | 2014-12-02 | 8 | 2014-09-04: 4; 2014-12-02: 4
Variations | 156 | 156 | 2014-12-04 | 2015-05-08 | 156 | 2014-12-04: 78; 2015-05-08: 78
Redsigned Entrance Statement | 121 | 183 | 2014-12-04 | 2015-04-03 | 183 | 2014-12-04: 91.5; 2015-04-03: 91.5
Additional Retaining Walls | 59 | 96 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 96 | 2015-02-01: 48; 2015-03-31: 48
Additional Communications Pits | 4 | 6 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 6 | 2015-05-04: 3; 2015-05-07: 3
0
Delays | 192 | 52 | 2014-03-04 | 2014-09-12 | 52 | 2014-03-04: 26; 2014-09-12: 26
EOT No. 01 | 8 | 8 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | 8 | 2014-03-04: 4; 2014-03-11: 4
EOT No. 02 | 7 | 7 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 7 | 2014-03-13: 3.5; 2014-03-19: 3.5
EOT No. 03 | 4 | 4 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 4 | 2014-03-20: 2; 2014-03-23: 2
EOT No. 04 | 7 | 7 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | 7 | 2014-03-24: 3.5; 2014-03-30: 3.5
EOT No. 05a | 4 | 4 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | 4 | 2014-04-14: 2; 2014-04-17: 2
EOT No. 05b | 2 | 2 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2 | bar: 2014-04-23 to 2014-04-24
Wet Weather Effects | 15 | 15 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 15 | 2014-03-31: 7.5; 2014-04-14: 7.5
Easter | 4 | 4 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 4 | 2014-04-18: 2; 2014-04-21: 2
EOT No. 06 | 4 | 4 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-15: 2; 2014-05-18: 2
EOT No. 07a | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 0.5 | 2014-05-30: 0.5
EOT No. 07b | 3 | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | 3 | 2014-06-10: 1.5; 2014-06-12: 1.5
EOT No. 07c | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 0.5 | 2014-06-09: 0.5
EOT No. 08a | 2 | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2 | bar: 2014-06-16 to 2014-06-17
EOT No. 08b | 1 | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 0.5 | 2014-06-20: 0.5
EOT No. 09 | 2 | 2 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2 | bar: 2014-08-15 to 2014-08-16
EOT No. 10 - Gas Installation | 45 | 45 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | 45 | 2014-07-30: 22.5; 2014-09-12: 22.5
EDM DATA - Total EDM - QM | [5 empty] | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 60.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 82 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98.5 | 103 | 105 | 106.5 | 106.5 | 108.5 | 113 | 113 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 128.5 | 129 | 129 | 129 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145.5 | 147 | 147 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 149.5 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 167 | 167 | 167 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 204 | 204 | 218 | 218 | 218 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 228.5 | 232 | 232 | 232 | 240 | 241 | 241 | 244.5 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 251.5 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 256.5 | 256.5 | 258 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 286 | 286 | 286 | 292 | 292 | 292 | 294 | 294 | 294 | 294 | 296.5 | 296.5 | 300.5 | 303.5 | 304 | 304 | 304 | 307 | 307.5 | 309.5 | 311.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 316.5 | 321.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 328 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 332 | 332 | 332 | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 339 | 339 | 339 | 339 | 344.5 | 348.5 | 359 | 451 | 452 | 452 | 452 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 571.5 | 571.5 | 571.5 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 666 | 666 | 666 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669
EDM DATA - Total Actual Durations | [5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 100
P17 - MARINA SUB-DIVISION
Project Start |  |  | 2014-03-03
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17 | [6 empty] | 2014-03-24 | [6 empty] | 2014-03-31 | [6 empty] | 2014-04-07 | [6 empty] | 2014-04-14 | [6 empty] | 2014-04-21 | [6 empty] | 2014-04-28 | [6 empty] | 2014-05-05 | [6 empty] | 2014-05-12 | [6 empty] | 2014-05-19 | [6 empty] | 2014-05-26 | [6 empty] | 2014-06-02 | [6 empty] | 2014-06-09 | [6 empty] | 2014-06-16 | [6 empty] | 2014-06-23 | [6 empty] | 2014-06-30 | [6 empty] | 2014-07-07 | [6 empty] | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25
 | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
Phase 1 Title
POA ' THE COVE' | 281 | 215 | 2014-03-03 | 2014-12-08 | 215 | 215 | 2014-12-08: 215
[5 empty] | 0 | 0
Contract Award | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | 1 | bar: 2014-03-03
Issue of Construction Drawings | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | 1 | bar: 2014-03-03
Project Float | 1 | 37 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 37 | 37 | 2014-12-08: 37
Practical Completion | 1 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 1 | 1 | bar: 2014-12-08
[5 empty] | 0 | 0
Natural Stone Retaining Wall | 110 | 106 | 2014-04-28 | 2014-08-15 | 106 | 106 | 2014-08-15: 106
Construction of Footings | 22 | 22 | 2014-04-28 | 2014-05-19 | 22 | 22 | 2014-05-19: 22
RW1 | 4 | 4 | 2014-04-28 | 2014-05-01 | 4 | 4 | 2014-05-01: 4
RW2 | 6 | 6 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | 6 | 6 | 2014-05-07: 6
RW3 | 6 | 6 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 6 | 6 | 2014-05-13: 6
RW4 | 6 | 6 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | 6 | 6 | 2014-05-19: 6
Construction of Wall | 106 | 102 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 102 | 102 | 2014-08-15: 102
RW1 | 28 | 28 | 2014-05-02 | 2014-05-29 | 28 | 28 | 2014-05-29: 28
RW2 | 33 | 32 | 2014-06-02 | 2014-07-04 | 32 | 32 | 2014-07-04: 32
RW3 | 26 | 28 | 2014-07-07 | 2014-08-01 | 28 | 28 | 2014-08-01: 28
RW4 | 12 | 14 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 14 | 14 | 2014-08-15: 14
[5 empty] | 0 | 0
Installation of Services | 225 | 31 | 2014-04-28 | 2014-12-08 | 31 | 31 | 2014-12-08: 31
Stormwater (Trunk) | 9 | 9 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | 9 | 9 | 2014-05-06: 9
GPT Installation | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 1 | bar: 2014-05-07
Stormwater (Allotment) | 7 | 7 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | 7 | 7 | 2014-05-13: 7
Water | 3 | 3 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 3 | 3 | 2014-05-16: 3
Sewer | 3 | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 3 | 3 | 2014-05-21: 3
Gas Main | 4 | 4 | 2014-09-15 | 2014-09-18 | 4 | 4 | 2014-09-18: 4
Electrical / Communications | 85 | 7 | 2014-09-15 | 2014-12-08 | 7 | 7 | 2014-12-08: 7
[5 empty] | 0 | 0
Roadworks | 43 | 47 | 2014-09-09 | 2014-10-21 | 47 | 47 | 2014-10-21: 47
Sub-grade Preparation | 3 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 5 | 5 | 2014-09-24: 5
Installation of Sub-soil Drains | 16 | 3 | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 3 | 3 | 2014-09-24: 3
Sub-base Gravel | 5 | 6 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 6 | 6 | 2014-09-29: 6
Kerb | 1 | 1 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | 1 | bar: 2014-09-30
Base Gravel | 2 | 4 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 4 | 4 | 2014-10-02: 4
Concrete Medians / Feature Pavements | 12 | 10 | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 10 | 10 | 2014-10-14: 10
Primerseal | 1 | 1 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1 | 1 | bar: 2014-10-15
Asphalt | 2 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 1 | 1 | bar: 2014-11-02
[5 empty] | 0 | 0
Hardscaping & Softscaping | 147 | 83 | 2014-07-15 | 2014-12-08 | 83 | 83 | 2014-12-08: 83
Construction of Block Walls | 10 | 7 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 7 | 7 | 2014-12-03: 7
Facing Block Walls | 1 | 14 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 14 | 14 | 2014-12-03: 14
Order Mailbox Arrangement | 1 | 1 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1 | 1 | bar: 2014-09-26
Install Mailbox | 1 | 1 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 1 | 1 | bar: 2014-12-04
Preparation of Waterside Easement | 7 | 7 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 7 | 7 | 2014-08-18: 7
Order Gates & Control Equipment | 1 | 1 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1 | 1 | bar: 2014-09-15
Installation of Gates & Control Equipment | 4 | 2 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2 | 2 | 2014-12-08: 2
Construction of Removable Stairs (Offsite) | 1 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 1 | 1 | bar: 2014-07-15
Installation of Removable Stairs | 7 | 7 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | 7 | 7 | 2014-08-25: 7
Installation of Viewing Platform | 116 | 7 | 2014-08-04 | 2014-11-27 | 7 | 7 | 2014-11-27: 7
Installation of Dividing Fences | 88 | 7 | 2014-08-26 | 2014-11-21 | 7 | 7 | 2014-11-21: 7
Installation of Footpaths | 48 | 11 | 2014-10-15 | 2014-12-01 | 11 | 11 | 2014-12-01: 11
Trimming of Lots | 3 | 3 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 3 | 3 | 2014-09-03: 3
Landscaping & Irrigation | 90 | 8 | 2014-09-04 | 2014-12-02 | 8 | 8 | 2014-12-02: 8
0
Variations | 156 | 156 | 2014-12-04 | 2015-05-08 | 156 | 156 | 2015-05-08: 156
Redsigned Entrance Statement | 121 | 183 | 2014-12-04 | 2015-04-03 | 183 | 183 | 2015-04-03: 183
Additional Retaining Walls | 59 | 96 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 96 | 96 | 2015-03-31: 96
Additional Communications Pits | 4 | 6 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 6 | 6 | 2015-05-07: 6
0
[5 empty] | 0 | 0
Delays | 192 | 52 | 2014-03-04 | 2014-09-12 | 52 | 52 | 2014-09-12: 52
EOT No. 01 | 8 | 8 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | 8 | 8 | 2014-03-11: 8
EOT No. 02 | 7 | 7 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 7 | 7 | 2014-03-19: 7
EOT No. 03 | 4 | 4 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 4 | 4 | 2014-03-23: 4
EOT No. 04 | 7 | 7 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | 7 | 7 | 2014-03-30: 7
EOT No. 05a | 4 | 4 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | 4 | 4 | 2014-04-17: 4
EOT No. 05b | 2 | 2 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2 | 2 | 2014-04-24: 2
Wet Weather Effects | 15 | 15 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 15 | 15 | 2014-04-14: 15
Easter | 4 | 4 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 4 | 4 | 2014-04-21: 4
EOT No. 06 | 4 | 4 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | 4 | 4 | 2014-05-18: 4
EOT No. 07a | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 1 | bar: 2014-05-30
EOT No. 07b | 3 | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | 3 | 3 | 2014-06-12: 3
EOT No. 07c | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 1 | bar: 2014-06-09
EOT No. 08a | 2 | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2 | 2 | 2014-06-17: 2
EOT No. 08b | 1 | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 1 | 1 | bar: 2014-06-20
EOT No. 09 | 2 | 2 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2 | 2 | 2014-08-16: 2
EOT No. 10 - Gas Installation | 45 | 45 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | 45 | 45 | 2014-09-12: 45
701
EDM DATA - Total EDM - QM | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 93 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 213 | 215 | 215 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 277 | 277 | 277 | 278 | 278 | 278 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 290 | 290 | 291 | 291 | 291 | 297 | 298 | 298 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 328 | 328 | 328 | 328 | 339 | 347 | 368 | 369 | 369 | 369 | 369 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 512 | 512 | 512 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
EDM DATA - Total Actual Durations | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM LOE
P17 - MARINA SUB-DIVISION
Project Start |  |  | 2014-03-03
Display Week |  |  | 1
[8 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17 | [6 empty] | 2014-03-24 | [6 empty] | 2014-03-31 | [6 empty] | 2014-04-07 | [6 empty] | 2014-04-14 | [6 empty] | 2014-04-21 | [6 empty] | 2014-04-28 | [6 empty] | 2014-05-05 | [6 empty] | 2014-05-12 | [6 empty] | 2014-05-19 | [6 empty] | 2014-05-26 | [6 empty] | 2014-06-02 | [6 empty] | 2014-06-09 | [6 empty] | 2014-06-16 | [6 empty] | 2014-06-23 | [6 empty] | 2014-06-30 | [6 empty] | 2014-07-07 | [6 empty] | 2014-07-14 | [6 empty] | 2014-07-21 | [6 empty] | 2014-07-28 | [6 empty] | 2014-08-04 | [6 empty] | 2014-08-11 | [6 empty] | 2014-08-18 | [6 empty] | 2014-08-25 | [6 empty] | 2014-09-01 | [6 empty] | 2014-09-08 | [6 empty] | 2014-09-15 | [6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25
 | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  |  | DAYS | time axis 2014-03-03 to 2015-05-31
Phase 1 Title
POA ' THE COVE' | 281 | 215 | 2014-03-03 | 2014-12-08 | 215 | 0 | 215 | bar: 2014-03-03 to 2014-10-03
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Contract Award | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-03-03
Issue of Construction Drawings | 1 | 1 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-03-03
Project Float | 1 | 37 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 37 | 0 | 37 | bar: 2014-12-08 to 2015-01-13
Practical Completion | 1 | 1 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-12-08
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Natural Stone Retaining Wall | 110 | 106 | 2014-04-28 | 2014-08-15 | 106 | 0 | 106 | bar: 2014-04-28 to 2014-08-11
Construction of Footings | 22 | 22 | 2014-04-28 | 2014-05-19 | 22 | 0 | 22 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-19
RW1 | 4 | 4 | 2014-04-28 | 2014-05-01 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-01
RW2 | 6 | 6 | 2014-05-02 | 2014-05-07 | 6 | 0 | 6 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-07
RW3 | 6 | 6 | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 6 | 0 | 6 | bar: 2014-05-08 to 2014-05-13
RW4 | 6 | 6 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | 6 | 0 | 6 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-19
Construction of Wall | 106 | 102 | 2014-05-02 | 2014-08-15 | 102 | 0 | 102 | bar: 2014-05-02 to 2014-08-11
RW1 | 28 | 28 | 2014-05-02 | 2014-05-29 | 28 | 0 | 28 | bar: 2014-05-02 to 2014-05-29
RW2 | 33 | 32 | 2014-06-02 | 2014-07-04 | 32 | 0 | 32 | bar: 2014-06-02 to 2014-07-03
RW3 | 26 | 28 | 2014-07-07 | 2014-08-01 | 28 | 0 | 28 | bar: 2014-07-07 to 2014-08-03
RW4 | 12 | 14 | 2014-08-04 | 2014-08-15 | 14 | 0 | 14 | bar: 2014-08-04 to 2014-08-17
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Installation of Services | 225 | 31 | 2014-04-28 | 2014-12-08 | 31 | 0 | 31 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-28
Stormwater (Trunk) | 9 | 9 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | 9 | 0 | 9 | bar: 2014-04-28 to 2014-05-06
GPT Installation | 1 | 1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-05-07
Stormwater (Allotment) | 7 | 7 | 2014-05-07 | 2014-05-13 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-05-07 to 2014-05-13
Water | 3 | 3 | 2014-05-14 | 2014-05-16 | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-05-14 to 2014-05-16
Sewer | 3 | 3 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-05-19 to 2014-05-21
Gas Main | 4 | 4 | 2014-09-15 | 2014-09-18 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-09-15 to 2014-09-18
Electrical / Communications | 85 | 7 | 2014-09-15 | 2014-12-08 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-09-15 to 2014-09-21
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Roadworks | 43 | 47 | 2014-09-09 | 2014-10-21 | 47 | 0 | 47 | bar: 2014-09-09 to 2014-10-25
Sub-grade Preparation | 3 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 5 | 0 | 5 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-26
Installation of Sub-soil Drains | 16 | 3 | 2014-09-09 | 2014-09-24 | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-09 to 2014-09-11
Sub-base Gravel | 5 | 6 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 6 | 0 | 6 | bar: 2014-09-25 to 2014-09-30
Kerb | 1 | 1 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-30
Base Gravel | 2 | 4 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-04
Concrete Medians / Feature Pavements | 12 | 10 | 2014-10-03 | 2014-10-14 | 10 | 0 | 10 | bar: 2014-10-03 to 2014-10-12
Primerseal | 1 | 1 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-10-15
Asphalt | 2 | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-11-01
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Hardscaping & Softscaping | 147 | 83 | 2014-07-15 | 2014-12-08 | 83 | 0 | 83 | bar: 2014-07-15 to 2014-10-05
Construction of Block Walls | 10 | 7 | 2014-11-24 | 2014-12-03 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-11-24 to 2014-11-30
Facing Block Walls | 1 | 14 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 14 | 0 | 14 | bar: 2014-12-03 to 2014-12-16
Order Mailbox Arrangement | 1 | 1 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-26
Install Mailbox | 1 | 1 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-12-04
Preparation of Waterside Easement | 7 | 7 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-08-12 to 2014-08-18
Order Gates & Control Equipment | 1 | 1 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-09-15
Installation of Gates & Control Equipment | 4 | 2 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-12-05 to 2014-12-06
Construction of Removable Stairs (Offsite) | 1 | 1 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-07-15
Installation of Removable Stairs | 7 | 7 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-08-19 to 2014-08-25
Installation of Viewing Platform | 116 | 7 | 2014-08-04 | 2014-11-27 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-08-04 to 2014-08-10
Installation of Dividing Fences | 88 | 7 | 2014-08-26 | 2014-11-21 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-08-26 to 2014-09-01
Installation of Footpaths | 48 | 11 | 2014-10-15 | 2014-12-01 | 11 | 0 | 11 | bar: 2014-10-15 to 2014-10-25
Trimming of Lots | 3 | 3 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-09-01 to 2014-09-03
Landscaping & Irrigation | 90 | 8 | 2014-09-04 | 2014-12-02 | 8 | 0 | 8 | bar: 2014-09-04 to 2014-09-11
[5 empty] | 0 | 0
Variations | 156 | 156 | 2014-12-04 | 2015-05-08 | 156 | 0 | 156 | bar: 2014-12-04 to 2015-05-08
Redsigned Entrance Statement | 121 | 183 | 2014-12-04 | 2015-04-03 | 183 | 0 | 183 | 2014-12-04: 1; 2014-12-05: 1; 2014-12-06: 1; 2014-12-07: 1; 2014-12-08: 1; 2014-12-09: 1; 2014-12-10: 1; 2014-12-11: 1; 2014-12-12: 1; 2014-12-13: 1; 2014-12-14: 1; 2014-12-15: 1; 2014-12-16: 1; 2014-12-17: 1; 2014-12-18: 1; 2014-12-19: 1; 2014-12-20: 1; 2014-12-21: 1; 2014-12-22: 1; 2014-12-23: 1; 2014-12-24: 1; 2014-12-25: 1; 2014-12-26: 1; 2014-12-27: 1; 2014-12-28: 1; 2014-12-29: 1; 2014-12-30: 1; 2014-12-31: 1; 2015-01-01: 1; 2015-01-02: 1; 2015-01-03: 1; 2015-01-04: 1; 2015-01-05: 1; 2015-01-06: 1; 2015-01-07: 1; 2015-01-08: 1; 2015-01-09: 1; 2015-01-10: 1; 2015-01-11: 1; 2015-01-12: 1; 2015-01-13: 1; 2015-01-14: 1; 2015-01-15: 1; 2015-01-16: 1; 2015-01-17: 1; 2015-01-18: 1; 2015-01-19: 1; 2015-01-20: 1; 2015-01-21: 1; 2015-01-22: 1; 2015-01-23: 1; 2015-01-24: 1; 2015-01-25: 1; 2015-01-26: 1; 2015-01-27: 1; 2015-01-28: 1; 2015-01-29: 1; 2015-01-30: 1; 2015-01-31: 1; 2015-02-01: 1; 2015-02-02: 1; 2015-02-03: 1; 2015-02-04: 1; 2015-02-05: 1; 2015-02-06: 1; 2015-02-07: 1; 2015-02-08: 1; 2015-02-09: 1; 2015-02-10: 1; 2015-02-11: 1; 2015-02-12: 1; 2015-02-13: 1; 2015-02-14: 1; 2015-02-15: 1; 2015-02-16: 1; 2015-02-17: 1; 2015-02-18: 1; 2015-02-19: 1; 2015-02-20: 1; 2015-02-21: 1; 2015-02-22: 1; 2015-02-23: 1; 2015-02-24: 1; 2015-02-25: 1; 2015-02-26: 1; 2015-02-27: 1; 2015-02-28: 1; 2015-03-01: 1; 2015-03-02: 1; 2015-03-03: 1; 2015-03-04: 1; 2015-03-05: 1; 2015-03-06: 1; 2015-03-07: 1; 2015-03-08: 1; 2015-03-09: 1; 2015-03-10: 1; 2015-03-11: 1; 2015-03-12: 1; 2015-03-13: 1; 2015-03-14: 1; 2015-03-15: 1; 2015-03-16: 1; 2015-03-17: 1; 2015-03-18: 1; 2015-03-19: 1; 2015-03-20: 1; 2015-03-21: 1; 2015-03-22: 1; 2015-03-23: 1; 2015-03-24: 1; 2015-03-25: 1; 2015-03-26: 1; 2015-03-27: 1; 2015-03-28: 1; 2015-03-29: 1; 2015-03-30: 1; 2015-03-31: 1; 2015-04-01: 1; 2015-04-02: 1; 2015-04-03: 1; 2015-04-04: 1; 2015-04-05: 1; 2015-04-06: 1; 2015-04-07: 1; 2015-04-08: 1; 2015-04-09: 1; 2015-04-10: 1; 2015-04-11: 1; 2015-04-12: 1; 2015-04-13: 1; 2015-04-14: 1; 2015-04-15: 1; 2015-04-16: 1; 2015-04-17: 1; 2015-04-18: 1; 2015-04-19: 1; 2015-04-20: 1; 2015-04-21: 1; 2015-04-22: 1; 2015-04-23: 1; 2015-04-24: 1; 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 1; 2015-04-27: 1; 2015-04-28: 1; 2015-04-29: 1; 2015-04-30: 1; 2015-05-01: 1; 2015-05-02: 1; 2015-05-03: 1; 2015-05-04: 1; 2015-05-05: 1; 2015-05-06: 1; 2015-05-07: 1; 2015-05-08: 1; 2015-05-09: 1; 2015-05-10: 1; 2015-05-11: 1; 2015-05-12: 1; 2015-05-13: 1; 2015-05-14: 1; 2015-05-15: 1; 2015-05-16: 1; 2015-05-17: 1; 2015-05-18: 1; 2015-05-19: 1; 2015-05-20: 1; 2015-05-21: 1; 2015-05-22: 1; 2015-05-23: 1; 2015-05-24: 1; 2015-05-25: 1; 2015-05-26: 1; 2015-05-27: 1; 2015-05-28: 1; 2015-05-29: 1; 2015-05-30: 1; 2015-05-31: 5
Additional Retaining Walls | 59 | 96 | 2015-02-01 | 2015-03-31 | 96 | 0 | 96 | bar: 2015-02-01 to 2015-05-07
Additional Communications Pits | 4 | 6 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 6 | 0 | 6 | bar: 2015-05-04 to 2015-05-09
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Delays | 192 | 52 | 2014-03-04 | 2014-09-12 | 52 | 0 | 52 | bar: 2014-03-04 to 2014-04-24
EOT No. 01 | 8 | 8 | 2014-03-04 | 2014-03-11 | 8 | 0 | 8 | bar: 2014-03-04 to 2014-03-11
EOT No. 02 | 7 | 7 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-19
EOT No. 03 | 4 | 4 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-03-20 to 2014-03-23
EOT No. 04 | 7 | 7 | 2014-03-24 | 2014-03-30 | 7 | 0 | 7 | bar: 2014-03-24 to 2014-03-30
EOT No. 05a | 4 | 4 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-04-14 to 2014-04-17
EOT No. 05b | 2 | 2 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-04-23 to 2014-04-24
Wet Weather Effects | 15 | 15 | 2014-03-31 | 2014-04-14 | 15 | 0 | 15 | bar: 2014-03-31 to 2014-04-14
Easter | 4 | 4 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-04-18 to 2014-04-21
EOT No. 06 | 4 | 4 | 2014-05-15 | 2014-05-18 | 4 | 0 | 4 | bar: 2014-05-15 to 2014-05-18
EOT No. 07a | 1 | 1 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-05-30
EOT No. 07b | 3 | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-12 | 3 | 0 | 3 | bar: 2014-06-10 to 2014-06-12
EOT No. 07c | 1 | 1 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-06-09
EOT No. 08a | 2 | 2 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-06-16 to 2014-06-17
EOT No. 08b | 1 | 1 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 1 | 0 | 1 | bar: 2014-06-20
EOT No. 09 | 2 | 2 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2 | 0 | 2 | bar: 2014-08-15 to 2014-08-16
EOT No. 10 - Gas Installation | 45 | 45 | 2014-07-30 | 2014-09-12 | 45 | 0 | 45 | bar: 2014-07-30 to 2014-09-12
[5 empty] | 701 |  | 701
EDM DATA - Total EDM - QM | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 227 | 230 | 233 | 236 | 240 | 244 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 295 | 298 | 301 | 302 | 302 | 302 | 305 | 307 | 309 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 319 | 322 | 323 | 324 | 325 | 327 | 328 | 329 | 331 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 361 | 361 | 362 | 365 | 368 | 371 | 373 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 | 398 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 477 | 479 | 481 | 483 | 485 | 487 | 489 | 491 | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 662 | 665 | 668 | 671 | 673 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 701
EDM DATA - Total Actual Durations | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 227 | 230 | 233 | 236 | 240 | 244 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 295 | 298 | 301 | 302 | 302 | 302 | 305 | 307 | 309 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 319 | 322 | 323 | 324 | 325 | 327 | 328 | 329 | 331 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 361 | 361 | 362 | 365 | 368 | 371 | 373 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 | 398 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 477 | 479 | 481 | 483 | 485 | 487 | 489 | 491 | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 662 | 665 | 668 | 671 | 673 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697
Note on I6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.