## P18-PMB
P18 -Rural Road Rehabilitation
Project Start Date |  | 2014-09-22
Display Week |  | 1
[5 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30
 | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
TASK | DURn | START | END | DAYS | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
Phase 1 Title
HSC14/12 | 113 | 2014-09-22 | 2015-01-12 | bar: 2014-09-22 to 2015-01-12
Contract Award | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | bar: 2014-09-22
Possession of Site | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | bar: 2014-09-22
Preparation of Management Plans | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-26
Survey of Existing | 7 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-29
Approval of Management Plans | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | bar: 2014-09-29
Site Establishment (Lannercost) | 3 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | bar: 2014-09-30 to 2014-10-02
Completion of As-Constructed Drawings | 5 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-08 to 2014-12-12
Practical Completion | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-12
Roads Requiring Seal | 71 | 2014-10-03 | 2014-12-12 | bar: 2014-10-03 to 2014-12-12
Wallaman Falls Road (16,140 sqm) | 21 | 2014-10-03 | 2014-10-23 | bar: 2014-10-03 to 2014-10-23
Primerseal Visit One | 1 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | bar: 2014-10-24
Seal Visit One | 1 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | bar: 2014-11-10
Primerseal Visit Two | 1 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | bar: 2014-10-27
Seal Visit Two | 1 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | bar: 2014-11-11
Taylor's Beach Road (4,915 sqm) | 10 | 2014-10-22 | 2014-10-31 | bar: 2014-10-22 to 2014-10-31
Allingham Street (264 sqm) | 3 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | bar: 2014-11-03 to 2014-11-05
Ann Street (214 sqm) | 3 | 2014-11-05 | 2014-11-07 | bar: 2014-11-05 to 2014-11-07
Three Mile Road (6 sqm) | 1 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | bar: 2014-11-13
Heards Road (160 sqm) | 2 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | bar: 2014-11-18 to 2014-11-19
Amos Road (180 sqm) | 2 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | bar: 2014-11-20 to 2014-11-21
Barberos Road (214 sqm) | 3 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | bar: 2014-11-24 to 2014-11-26
Seal Visit Four | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-12
Second Mobile Crew Works | 43 | 2014-10-24 | 2014-12-05 | bar: 2014-10-24 to 2014-12-05
Crack sealing Taylors and Bambaroo (1700 sqm) | 4 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | bar: 2014-10-24 to 2014-10-27
Nebias Road (180 sqm) | 4 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | bar: 2014-10-28 to 2014-10-31
Black Rock Road (125 sqm) | 3 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | bar: 2014-11-03 to 2014-11-05
Atkinson Street (10 sqm) | 2 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | bar: 2014-11-06 to 2014-11-07
Quarry Road - Clear debris and silt | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | bar: 2014-11-10 to 2014-11-11
Hawkins Creek road - drain cleaning and reinstatment outlet with rock | 2 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | bar: 2014-11-12 to 2014-11-13
Cooks lane backfill to head wall | 4 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | bar: 2014-11-14 to 2014-11-17
Gangemis road - backfill to culvert | 2 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | bar: 2014-11-18 to 2014-11-19
Danger Camp Road - Clean instersection and remove loose material from shoulders | 2 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | bar: 2014-11-20 to 2014-11-21
Stallans Lane back fill to head walls | 2 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | bar: 2014-11-24 to 2014-11-25
Danger camp Road - grade and remove loose material,sweep intersection and backfill to headwalls | 2 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | bar: 2014-11-26 to 2014-11-27
EOT 1 - Wetweather | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-25
EOT 2 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB LHS | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | bar: 2014-11-10 to 2014-11-11
EOT 3 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB RHS | 4 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | bar: 2014-11-18 to 2014-11-21
EOT4 - Unsuitable Subgrade Section 1 time delay prior to laying CTB RHS | 7 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | bar: 2014-11-27 to 2014-12-03
EOT5 - Variation Black Rock road pavement repairs | 6 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | bar: 2014-12-04 to 2014-12-09
EOT6 - Excavation unsuitable subgrade | 3 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-10 to 2014-12-12
EOT7 - Delay for sepected Acid sulfate Soil Excavation unsuitable subgrade | 6 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | bar: 2014-12-11 to 2014-12-16
EOT8 - Industry close down | 25 | 2014-12-19 | 2015-01-12 | bar: 2014-12-19 to 2015-01-12
158
EDM DATA |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 122 | 125 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
Note on G6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## EDM
TED for each Task Using Linear completion rate or QM
t | Duration | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2014-09-30 | 19 | 21.7794 | 28 | 1 | 19 | 60 | 1.0678 | 1.0678 | 6.5556
2 | 2014-10-30 | 60 | 33.0441 | 60 | 1 | 19 | 60 | 1.3425 | 0.67127 | 10.428
3 | 2014-11-30 | 109 | 58 | 102 | 1 | 19 | 60 | 1.9512 | 0.65041 | 10.7625
4 | 2014-12-30 | 146 | 104.1192 | 184 | 2 | 60 | 109 | 2.9004 | 0.7251 | 9.6539
5 | 2015-01-30 | 159 | 140 | 267 | 3 | 109 | 146 | 3.8378 | 0.76757 | 9.1197
6 | 2015-02-28 | 159 | 143.0526 | 296 | 3 | 109 | 146 | 3.9203 | 0.65339 | 10.7134
7 | 2015-03-30 | 159 | 159 | 326 | 7 | 159 | 159 | 7 | 1 | 7
TED for each Task Using 50/50 progress estimation
t | Duration | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2014-09-30 | 19 | 30 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1.5789 | 1.5789 | 4.4333
2 | 2014-10-30 | 60 | 31.5 | 60 | 1 | 19 | 60 | 1.3049 | 0.65244 | 10.729
3 | 2014-11-30 | 109 | 57.5 | 102 | 1 | 19 | 60 | 1.939 | 0.64634 | 10.8302
4 | 2014-12-30 | 146 | 107 | 184 | 2 | 60 | 109 | 2.9592 | 0.7398 | 9.4621
5 | 2015-01-30 | 159 | 139 | 267 | 3 | 109 | 146 | 3.8108 | 0.76216 | 9.1844
6 | 2015-02-28 | 159 | 139 | 296 | 3 | 109 | 146 | 3.8108 | 0.63514 | 11.0213
7 | 2015-03-30 | 159 | 159 | 326 | 7 | 159 | 159 | 7 | 1 | 7
TED for each Task Using 0/100 progress estimation
t | Duration | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2014-09-30 | 19 | 18 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0.94737 | 0.94737 | 7.3889
2 | 2014-10-30 | 60 | 21 | 60 | 1 | 19 | 60 | 1.0488 | 0.52439 | 13.3488
3 | 2014-11-30 | 109 | 54 | 102 | 1 | 19 | 60 | 1.8537 | 0.61789 | 11.3289
4 | 2014-12-30 | 146 | 89 | 184 | 2 | 60 | 109 | 2.5918 | 0.64796 | 10.8031
5 | 2015-01-30 | 159 | 134 | 267 | 3 | 109 | 146 | 3.6757 | 0.73514 | 9.5221
6 | 2015-02-28 | 159 | 134 | 296 | 3 | 109 | 146 | 3.6757 | 0.61261 | 11.4265
7 | 2015-03-30 | 159 | 159 | 326 | 7 | 159 | 159 | 7 | 1 | 7
TED for each Task Using LOE progress estimation
t | Duration | EDM PLAN | TED | Actual | t | EDM-c | EDM-c+1 | EDM | SPIt | EACt
1 | 2014-09-30 | 19 | 25 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1.3158 | 1.3158 | 3.8
2 | 2014-10-30 | 60 | 39 | 60 | 1 | 19 | 60 | 1.4878 | 0.7439 | 6.7213
3 | 2014-11-30 | 109 | 55 | 102 | 1 | 19 | 60 | 1.878 | 0.62602 | 7.987
4 | 2014-12-30 | 146 | 109 | 184 | 3 | 109 | 146 | 3 | 0.75 | 6.6667
5 | 2015-01-30 | 159 | 141 | 267 | 3 | 109 | 146 | 3.8649 | 0.77297 | 6.4685
6 | 2015-02-28 | 159 | 141 | 296 | 3 | 109 | 146 | 3.8649 | 0.64414 | 7.7622
7 | 2015-03-30 | 159 | 156 | 326 | 5 | 159 | 159 | 5 | 0.71429 | 7
Note on DF335: Brett Thiele: Agreed 51 hrs @ $160 / hr.

## FINAL - EDM QM
P18 -Rural Road Rehabilitation
Project Start Date |  |  | 2014-09-22
Display Week |  |  | 1
[6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30
 | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
TASK | DURn |  | START | END | DAYS | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
Phase 1 Title
HSC14/12 | 191 | 113 | 2014-09-22 | 2015-03-31 |  | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162 | 0.59162
Contract Award | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | bar: 2014-09-22
Possession of Site | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | bar: 2014-09-22
Preparation of Management Plans | 5 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-26
Survey of Existing | 7 | 7 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-29
Approval of Management Plans | 1 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | bar: 2014-09-29
Site Establishment (Lannercost) | 3 | 3 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | bar: 2014-09-30 to 2014-10-02
Completion of As-Constructed Drawings | 7 | 5 | 2014-12-02 | 2014-12-08 |  | 2014-12-02: 0.71429; 2014-12-03: 0.71429; 2014-12-04: 0.71429; 2014-12-05: 0.71429; 2014-12-06: 0.71429; 2014-12-07: 0.71429; 2014-12-08: 0.71429
Practical Completion | 1 | 1 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | bar: 2015-01-26
Roads Requiring Seal | 191 | 71 | 2014-09-22 | 2015-03-31 |  | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173 | 0.37173
Wallaman Falls Road (16,140 sqm) | 68 | 21 | 2014-09-22 | 2014-11-28 |  | 2014-09-22: 0.30882; 2014-09-23: 0.30882; 2014-09-24: 0.30882; 2014-09-25: 0.30882; 2014-09-26: 0.30882; 2014-09-27: 0.30882; 2014-09-28: 0.30882; 2014-09-29: 0.30882; 2014-09-30: 0.30882; 2014-10-01: 0.30882; 2014-10-02: 0.30882; 2014-10-03: 0.30882; 2014-10-04: 0.30882; 2014-10-05: 0.30882; 2014-10-06: 0.30882; 2014-10-07: 0.30882; 2014-10-08: 0.30882; 2014-10-09: 0.30882; 2014-10-10: 0.30882; 2014-10-11: 0.30882; 2014-10-12: 0.30882; 2014-10-13: 0.30882; 2014-10-14: 0.30882; 2014-10-15: 0.30882; 2014-10-16: 0.30882; 2014-10-17: 0.30882; 2014-10-18: 0.30882; 2014-10-19: 0.30882; 2014-10-20: 0.30882; 2014-10-21: 0.30882; 2014-10-22: 0.30882; 2014-10-23: 0.30882; 2014-10-24: 0.30882; 2014-10-25: 0.30882; 2014-10-26: 0.30882; 2014-10-27: 0.30882; 2014-10-28: 0.30882; 2014-10-29: 0.30882; 2014-10-30: 0.30882; 2014-10-31: 0.30882; 2014-11-01: 0.30882; 2014-11-02: 0.30882; 2014-11-03: 0.30882; 2014-11-04: 0.30882; 2014-11-05: 0.30882; 2014-11-06: 0.30882; 2014-11-07: 0.30882; 2014-11-08: 0.30882; 2014-11-09: 0.30882; 2014-11-10: 0.30882; 2014-11-11: 0.30882; 2014-11-12: 0.30882; 2014-11-13: 0.30882; 2014-11-14: 0.30882; 2014-11-15: 0.30882; 2014-11-16: 0.30882; 2014-11-17: 0.30882; 2014-11-18: 0.30882; 2014-11-19: 0.30882; 2014-11-20: 0.30882; 2014-11-21: 0.30882; 2014-11-22: 0.30882; 2014-11-23: 0.30882; 2014-11-24: 0.30882; 2014-11-25: 0.30882; 2014-11-26: 0.30882; 2014-11-27: 0.30882; 2014-11-28: 0.30882
Primerseal Visit One | 1 | 1 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | bar: 2014-11-07
Seal Visit One | 1 | 1 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | bar: 2014-12-03
Primerseal Visit Two | 1 | 1 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | bar: 2014-11-26
Seal Visit Two | 34 | 1 | 2014-12-18 | 2015-01-20 |  | 2014-12-18: 0.029412; 2014-12-19: 0.029412; 2014-12-20: 0.029412; 2014-12-21: 0.029412; 2014-12-22: 0.029412; 2014-12-23: 0.029412; 2014-12-24: 0.029412; 2014-12-25: 0.029412; 2014-12-26: 0.029412; 2014-12-27: 0.029412; 2014-12-28: 0.029412; 2014-12-29: 0.029412; 2014-12-30: 0.029412; 2014-12-31: 0.029412; 2015-01-01: 0.029412; 2015-01-02: 0.029412; 2015-01-03: 0.029412; 2015-01-04: 0.029412; 2015-01-05: 0.029412; 2015-01-06: 0.029412; 2015-01-07: 0.029412; 2015-01-08: 0.029412; 2015-01-09: 0.029412; 2015-01-10: 0.029412; 2015-01-11: 0.029412; 2015-01-12: 0.029412; 2015-01-13: 0.029412; 2015-01-14: 0.029412; 2015-01-15: 0.029412; 2015-01-16: 0.029412; 2015-01-17: 0.029412; 2015-01-18: 0.029412; 2015-01-19: 0.029412; 2015-01-20: 0.029412
Taylor's Beach Road (4,915 sqm) | 95 | 10 | 2014-12-05 | 2015-03-09 |  | 2014-12-05: 0.10526; 2014-12-06: 0.10526; 2014-12-07: 0.10526; 2014-12-08: 0.10526; 2014-12-09: 0.10526; 2014-12-10: 0.10526; 2014-12-11: 0.10526; 2014-12-12: 0.10526; 2014-12-13: 0.10526; 2014-12-14: 0.10526; 2014-12-15: 0.10526; 2014-12-16: 0.10526; 2014-12-17: 0.10526; 2014-12-18: 0.10526; 2014-12-19: 0.10526; 2014-12-20: 0.10526; 2014-12-21: 0.10526; 2014-12-22: 0.10526; 2014-12-23: 0.10526; 2014-12-24: 0.10526; 2014-12-25: 0.10526; 2014-12-26: 0.10526; 2014-12-27: 0.10526; 2014-12-28: 0.10526; 2014-12-29: 0.10526; 2014-12-30: 0.10526; 2014-12-31: 0.10526; 2015-01-01: 0.10526; 2015-01-02: 0.10526; 2015-01-03: 0.10526; 2015-01-04: 0.10526; 2015-01-05: 0.10526; 2015-01-06: 0.10526; 2015-01-07: 0.10526; 2015-01-08: 0.10526; 2015-01-09: 0.10526; 2015-01-10: 0.10526; 2015-01-11: 0.10526; 2015-01-12: 0.10526; 2015-01-13: 0.10526; 2015-01-14: 0.10526; 2015-01-15: 0.10526; 2015-01-16: 0.10526; 2015-01-17: 0.10526; 2015-01-18: 0.10526; 2015-01-19: 0.10526; 2015-01-20: 0.10526; 2015-01-21: 0.10526; 2015-01-22: 0.10526; 2015-01-23: 0.10526; 2015-01-24: 0.10526; 2015-01-25: 0.10526; 2015-01-26: 0.10526; 2015-01-27: 0.10526; 2015-01-28: 0.10526; 2015-01-29: 0.10526; 2015-01-30: 0.10526; 2015-01-31: 0.10526; 2015-02-01: 0.10526; 2015-02-02: 0.10526; 2015-02-03: 0.10526; 2015-02-04: 0.10526; 2015-02-05: 0.10526; 2015-02-06: 0.10526; 2015-02-07: 0.10526; 2015-02-08: 0.10526; 2015-02-09: 0.10526; 2015-02-10: 0.10526; 2015-02-11: 0.10526; 2015-02-12: 0.10526; 2015-02-13: 0.10526; 2015-02-14: 0.10526; 2015-02-15: 0.10526; 2015-02-16: 0.10526; 2015-02-17: 0.10526; 2015-02-18: 0.10526; 2015-02-19: 0.10526; 2015-02-20: 0.10526; 2015-02-21: 0.10526; 2015-02-22: 0.10526; 2015-02-23: 0.10526; 2015-02-24: 0.10526; 2015-02-25: 0.10526; 2015-02-26: 0.10526; 2015-02-27: 0.10526; 2015-02-28: 0.10526; 2015-03-01: 0.10526; 2015-03-02: 0.10526; 2015-03-03: 0.10526; 2015-03-04: 0.10526; 2015-03-05: 0.10526; 2015-03-06: 0.10526; 2015-03-07: 0.10526; 2015-03-08: 0.10526; 2015-03-09: 0.10526
Allingham Street (264 sqm) | 4 | 3 | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  | 2015-03-10: 0.75; 2015-03-11: 0.75; 2015-03-12: 0.75; 2015-03-13: 0.75
Ann Street (214 sqm) | 3 | 3 | 2015-03-14 | 2015-03-16 | bar: 2015-03-14 to 2015-03-16
Three Mile Road (6 sqm) | 2 | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  | 2015-03-17: 0.5; 2015-03-18: 0.5
Heards Road (160 sqm) | 2 | 2 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | bar: 2015-03-19 to 2015-03-20
Amos Road (180 sqm) | 4 | 2 | 2015-03-21 | 2015-03-24 |  | 2015-03-21: 0.5; 2015-03-22: 0.5; 2015-03-23: 0.5; 2015-03-24: 0.5
Barberos Road (214 sqm) | 5 | 3 | 2015-03-25 | 2015-03-29 |  | 2015-03-25: 0.6; 2015-03-26: 0.6; 2015-03-27: 0.6; 2015-03-28: 0.6; 2015-03-29: 0.6
Seal Visit Four | 2 | 1 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  | 2015-03-30: 0.5; 2015-03-31: 0.5
Second Mobile Crew Works |  | 43
Crack sealing Taylors and Bambaroo (1700 sqm) | 1 | 4 | 2014-11-10 | 2014-11-10 |  | 2014-11-10: 4
Nebias Road (180 sqm) | 3 | 4 | 2014-12-02 | 2014-12-04 |  | 2014-12-02: 1.3333; 2014-12-03: 1.3333; 2014-12-04: 1.3333
Black Rock Road (125 sqm) | 2 | 3 | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  | 2014-12-03: 1.5; 2014-12-04: 1.5
Atkinson Street (10 sqm) | 1 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-15 |  | 2015-01-15: 2
Quarry Road - Clear debris and silt | 4 | 2 | 2015-01-16 | 2015-01-19 |  | 2015-01-16: 0.5; 2015-01-17: 0.5; 2015-01-18: 0.5; 2015-01-19: 0.5
Hawkins Creek road - drain cleaning and reinstatment outlet with rock | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
Cooks lane backfill to head wall | 2 | 4 | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  | 2015-01-20: 2; 2015-01-21: 2
Gangemis road - backfill to culvert | 2 | 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
Danger Camp Road - Clean instersection and remove loose material from shoulders | 2 | 2 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | bar: 2015-01-14 to 2015-01-15
Stallans Lane back fill to head walls | 2 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | bar: 2015-01-15 to 2015-01-16
Danger camp Road - grade and remove loose material,sweep intersection and backfill to headwalls | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
EOT 1 - Wetweather | 3 | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-25
EOT 2 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB LHS | 2 | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | bar: 2014-11-10 to 2014-11-11
EOT 3 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB RHS | 4 | 4 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | bar: 2014-11-18 to 2014-11-21
EOT4 - Unsuitable Subgrade Section 1 time delay prior to laying CTB RHS | 7 | 7 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | bar: 2014-11-27 to 2014-12-03
EOT5 - Variation Black Rock road pavement repairs | 6 | 6 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | bar: 2014-12-04 to 2014-12-09
EOT6 - Excavation unsuitable subgrade | 3 | 3 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | bar: 2014-12-10 to 2014-12-12
EOT7 - Delay for sepected Acid sulfate Soil Excavation unsuitable subgrade | 6 | 6 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | bar: 2014-12-11 to 2014-12-16
EOT8 - Industry close down | 25 | 25 | 2014-12-19 | 2015-01-12 | bar: 2014-12-19 to 2015-01-12
158
EDM DATA - Total EDM - QM | [5 empty] | 3.3088 | 6.6176 | 9.9265 | 13.2353 | 15.5441 | 16.8529 | 18.1618 | 20.4706 | 21.7794 | 23.0882 | 24.3971 | 24.7059 | 25.0147 | 25.3235 | 25.6324 | 25.9412 | 26.25 | 26.5588 | 26.8676 | 27.1765 | 27.4853 | 27.7941 | 28.1029 | 28.4118 | 28.7206 | 29.0294 | 29.3382 | 29.6471 | 29.9559 | 30.2647 | 30.5735 | 30.8824 | 31.1912 | 31.5 | 31.8088 | 32.1176 | 32.4265 | 32.7353 | 33.0441 | 33.3529 | 33.6618 | 33.9706 | 34.2794 | 34.5882 | 34.8971 | 35.2059 | 36.5147 | 36.8235 | 37.1324 | 42.4412 | 43.75 | 44.0588 | 44.3676 | 44.6765 | 44.9853 | 45.2941 | 45.6029 | 46.9118 | 48.2206 | 49.5294 | 50.8382 | 51.1471 | 51.4559 | 51.7647 | 52.0735 | 53.3824 | 54.6912 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62.0476 | 67.5952 | 72.1429 | 73.9624 | 75.782 | 77.6015 | 79.4211 | 80.5263 | 81.6316 | 83.7368 | 85.8421 | 86.9474 | 88.0526 | 89.1579 | 90.2632 | 90.3684 | 90.5031 | 91.6378 | 92.7724 | 93.9071 | 95.0418 | 96.1765 | 97.3111 | 98.4458 | 99.5805 | 100.7152 | 101.8498 | 102.9845 | 104.1192 | 105.2539 | 106.3885 | 107.5232 | 108.6579 | 109.7926 | 110.9272 | 112.0619 | 113.1966 | 114.3313 | 115.4659 | 116.6006 | 117.7353 | 118.87 | 119.0046 | 120.1393 | 124.274 | 125.9087 | 126.5433 | 127.178 | 129.8127 | 133.9474 | 137.0526 | 138.1579 | 138.2632 | 138.3684 | 138.4737 | 139.5789 | 139.6842 | 139.7895 | 139.8947 | 140 | 140.1053 | 140.2105 | 140.3158 | 140.4211 | 140.5263 | 140.6316 | 140.7368 | 140.8421 | 140.9474 | 141.0526 | 141.1579 | 141.2632 | 141.3684 | 141.4737 | 141.5789 | 141.6842 | 141.7895 | 141.8947 | 142 | 142.1053 | 142.2105 | 142.3158 | 142.4211 | 142.5263 | 142.6316 | 142.7368 | 142.8421 | 142.9474 | 143.0526 | 143.1579 | 143.2632 | 143.3684 | 143.4737 | 143.5789 | 143.6842 | 143.7895 | 143.8947 | 144 | 144.75 | 145.5 | 146.25 | 147 | 148 | 149 | 150 | 150.5 | 151 | 152 | 153 | 153.5 | 154 | 154.5 | 155 | 155.6 | 156.2 | 156.8 | 157.4 | 158 | 158.5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
EDM Data - Actual Durations | [5 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 111 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 129 | 131 | 134 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 146 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 225 | 228 | 233 | 237 | 240 | 243 | 248 | 253 | 256 | 258 | 259 | 260 | 261 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 50
P18 -Rural Road Rehabilitation
Project Start Date |  |  | 2014-09-22
Display Week |  |  | 1
[6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25 | [6 empty] | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08 | [6 empty] | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-06-22 | [6 empty] | 2015-06-29 | [6 empty] | 2015-07-06 | [6 empty] | 2015-07-13 | [6 empty] | 2015-07-20 | [6 empty] | 2015-07-27 | [6 empty] | 2015-08-03 | [6 empty] | 2015-08-10 | [6 empty] | 2015-08-17 | [6 empty] | 2015-08-24 | [6 empty] | 2015-08-31 | [6 empty] | 2015-09-07 | [6 empty] | 2015-09-14 | [6 empty] | 2015-09-21 | [6 empty] | 2015-09-28 | [6 empty] | 2015-10-05 | [6 empty] | 2015-10-12 | [6 empty] | 2015-10-19 | [6 empty] | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-11-02 | [6 empty] | 2015-11-09 | [6 empty] | 2015-11-16 | [6 empty] | 2015-11-23 | [6 empty] | 2015-11-30 | [6 empty] | 2015-12-07 | [6 empty] | 2015-12-14
 | time axis 2014-09-22 to 2015-12-20
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END | DAYS | time axis 2014-09-22 to 2015-12-20
Phase 1 Title
HSC14/12 | 191 | 113 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 113 | 2014-09-22: 56.5; 2015-03-31: 56.5
Contract Award | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | bar: 2014-09-22
Possession of Site | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | bar: 2014-09-22
Preparation of Management Plans | 5 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 5 | 2014-09-22: 2.5; 2014-09-26: 2.5
Survey of Existing | 7 | 7 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | 7 | 2014-09-23: 3.5; 2014-09-29: 3.5
Approval of Management Plans | 1 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | bar: 2014-09-29
Site Establishment (Lannercost) | 3 | 3 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 3 | 2014-09-30: 1.5; 2014-10-02: 1.5
Completion of As-Constructed Drawings | 7 | 5 | 2014-12-02 | 2014-12-08 | 5 | 2014-12-02: 2.5; 2014-12-08: 2.5
Practical Completion | 1 | 1 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 1 | bar: 2015-01-26
0
Roads Requiring Seal | 191 | 71 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 71 | 2014-09-22: 35.5; 2015-03-31: 35.5
Wallaman Falls Road (16,140 sqm) | 68 | 21 | 2014-09-22 | 2014-11-28 | 21 | 2014-09-22: 10.5; 2014-11-28: 10.5
Primerseal Visit One | 1 | 1 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 1 | bar: 2014-11-07
Seal Visit One | 1 | 1 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 1 | bar: 2014-12-03
Primerseal Visit Two | 1 | 1 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 1 | bar: 2014-11-26
Seal Visit Two | 34 | 1 | 2014-12-18 | 2015-01-20 | 1 | 2014-12-18: 0.5; 2015-01-20: 0.5
Taylor's Beach Road (4,915 sqm) | 95 | 10 | 2014-12-05 | 2015-03-09 | 10 | 2014-12-05: 5; 2015-03-09: 5
Allingham Street (264 sqm) | 4 | 3 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 3 | 2015-03-10: 1.5; 2015-03-13: 1.5
Ann Street (214 sqm) | 3 | 3 | 2015-03-14 | 2015-03-16 | 3 | 2015-03-14: 1.5; 2015-03-16: 1.5
Three Mile Road (6 sqm) | 2 | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 1 | 2015-03-17: 0.5; 2015-03-18: 0.5
Heards Road (160 sqm) | 2 | 2 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2 | bar: 2015-03-19 to 2015-03-20
Amos Road (180 sqm) | 4 | 2 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2 | bar: 2015-03-21; 2015-03-24
Barberos Road (214 sqm) | 5 | 3 | 2015-03-25 | 2015-03-29 | 3 | 2015-03-25: 1.5; 2015-03-29: 1.5
Seal Visit Four | 2 | 1 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 1 | 2015-03-30: 0.5; 2015-03-31: 0.5
0
Second Mobile Crew Works |  | 43 |  |  | 0
Crack sealing Taylors and Bambaroo (1700 sqm) | 1 | 4 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 4 | 2014-11-10: 4
Nebias Road (180 sqm) | 3 | 4 | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 4 | 2014-12-02: 2; 2014-12-04: 2
Black Rock Road (125 sqm) | 2 | 3 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2014-12-03: 1.5; 2014-12-04: 1.5
Atkinson Street (10 sqm) | 1 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2 | 2015-01-15: 2
Quarry Road - Clear debris and silt | 4 | 2 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2 | bar: 2015-01-16; 2015-01-19
Hawkins Creek road - drain cleaning and reinstatment outlet with rock | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
Cooks lane backfill to head wall | 2 | 4 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 4 | 2015-01-20: 2; 2015-01-21: 2
Gangemis road - backfill to culvert | 2 | 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
Danger Camp Road - Clean instersection and remove loose material from shoulders | 2 | 2 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2 | bar: 2015-01-14 to 2015-01-15
Stallans Lane back fill to head walls | 2 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2 | bar: 2015-01-15 to 2015-01-16
Danger camp Road - grade and remove loose material,sweep intersection and backfill to headwalls | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
0
EOT 1 - Wetweather | 3 | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 3 | 2014-09-23: 1.5; 2014-09-25: 1.5
EOT 2 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB LHS | 2 | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2 | bar: 2014-11-10 to 2014-11-11
EOT 3 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB RHS | 4 | 4 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4 | 2014-11-18: 2; 2014-11-21: 2
EOT4 - Unsuitable Subgrade Section 1 time delay prior to laying CTB RHS | 7 | 7 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 7 | 2014-11-27: 3.5; 2014-12-03: 3.5
EOT5 - Variation Black Rock road pavement repairs | 6 | 6 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 6 | 2014-12-04: 3; 2014-12-09: 3
EOT6 - Excavation unsuitable subgrade | 3 | 3 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 3 | 2014-12-10: 1.5; 2014-12-12: 1.5
EOT7 - Delay for sepected Acid sulfate Soil Excavation unsuitable subgrade | 6 | 6 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | 6 | 2014-12-11: 3; 2014-12-16: 3
EOT8 - Industry close down | 25 | 25 | 2014-12-19 | 2015-01-12 | 25 | 2014-12-19: 12.5; 2015-01-12: 12.5
|  | 158 |  |  | 158
EDM DATA - Total EDM - QM | [5 empty] | 15 | 20 | 20 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 28.5 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 47 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 62 | 68 | 74.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 82 | 85 | 86.5 | 89.5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94.5 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 119.5 | 119.5 | 120.5 | 124.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 129.5 | 134 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 144 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 147 | 148.5 | 148.5 | 150 | 150.5 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | 154 | 155 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 158 | 158.5 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
EDM DATA - Total Actual Durations | [5 empty] | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 34 | 34 | 34 | 37 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM 100
P18 -Rural Road Rehabilitation
Project Start Date |  |  | 2014-09-22
Display Week |  |  | 1
[7 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30 | [6 empty] | 2015-04-06 | [6 empty] | 2015-04-13 | [6 empty] | 2015-04-20 | [6 empty] | 2015-04-27 | [6 empty] | 2015-05-04 | [6 empty] | 2015-05-11 | [6 empty] | 2015-05-18 | [6 empty] | 2015-05-25 | [6 empty] | 2015-06-01 | [6 empty] | 2015-06-08 | [6 empty] | 2015-06-15 | [6 empty] | 2015-06-22 | [6 empty] | 2015-06-29 | [6 empty] | 2015-07-06 | [6 empty] | 2015-07-13 | [6 empty] | 2015-07-20 | [6 empty] | 2015-07-27 | [6 empty] | 2015-08-03 | [6 empty] | 2015-08-10 | [6 empty] | 2015-08-17 | [6 empty] | 2015-08-24 | [6 empty] | 2015-08-31 | [6 empty] | 2015-09-07 | [6 empty] | 2015-09-14 | [6 empty] | 2015-09-21 | [6 empty] | 2015-09-28 | [6 empty] | 2015-10-05 | [6 empty] | 2015-10-12 | [6 empty] | 2015-10-19 | [6 empty] | 2015-10-26 | [6 empty] | 2015-11-02 | [6 empty] | 2015-11-09 | [6 empty] | 2015-11-16 | [6 empty] | 2015-11-23 | [6 empty] | 2015-11-30 | [6 empty] | 2015-12-07 | [6 empty] | 2015-12-14
 | time axis 2014-09-22 to 2015-12-20
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END |  | DAYS | time axis 2014-09-22 to 2015-12-20
Phase 1 Title
HSC14/12 | 191 | 113 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 113 | 113 | 2015-03-31: 113
Contract Award | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | 1 | bar: 2014-09-22
Possession of Site | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | 1 | bar: 2014-09-22
Preparation of Management Plans | 5 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 5 | 5 | 2014-09-26: 5
Survey of Existing | 7 | 7 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | 7 | 7 | 2014-09-29: 7
Approval of Management Plans | 1 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | 1 | bar: 2014-09-29
Site Establishment (Lannercost) | 3 | 3 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 3 | 3 | 2014-10-02: 3
Completion of As-Constructed Drawings | 7 | 5 | 2014-12-02 | 2014-12-08 | 5 | 5 | 2014-12-08: 5
Practical Completion | 1 | 1 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 1 | 1 | bar: 2015-01-26
[5 empty] | 0 | 0
Roads Requiring Seal | 191 | 71 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 71 | 71 | 2015-03-31: 71
Wallaman Falls Road (16,140 sqm) | 68 | 21 | 2014-09-22 | 2014-11-28 | 21 | 21 | 2014-11-28: 21
Primerseal Visit One | 1 | 1 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 1 | 1 | bar: 2014-11-07
Seal Visit One | 1 | 1 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 1 | 1 | bar: 2014-12-03
Primerseal Visit Two | 1 | 1 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 1 | 1 | bar: 2014-11-26
Seal Visit Two | 34 | 1 | 2014-12-18 | 2015-01-20 | 1 | 1 | bar: 2015-01-20
Taylor's Beach Road (4,915 sqm) | 95 | 10 | 2014-12-05 | 2015-03-09 | 10 | 10 | 2015-03-09: 10
Allingham Street (264 sqm) | 4 | 3 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 3 | 3 | 2015-03-13: 3
Ann Street (214 sqm) | 3 | 3 | 2015-03-14 | 2015-03-16 | 3 | 3 | 2015-03-16: 3
Three Mile Road (6 sqm) | 2 | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 1 | 1 | bar: 2015-03-18
Heards Road (160 sqm) | 2 | 2 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2 | 2 | 2015-03-20: 2
Amos Road (180 sqm) | 4 | 2 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2 | 2 | 2015-03-24: 2
Barberos Road (214 sqm) | 5 | 3 | 2015-03-25 | 2015-03-29 | 3 | 3 | 2015-03-29: 3
Seal Visit Four | 2 | 1 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 1 | 1 | bar: 2015-03-31
[5 empty] | 0 | 0
Second Mobile Crew Works |  | 43 |  |  | 0 | 0
Crack sealing Taylors and Bambaroo (1700 sqm) | 1 | 4 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 4 | 4 | 2014-11-10: 4
Nebias Road (180 sqm) | 3 | 4 | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 4 | 4 | 2014-12-04: 4
Black Rock Road (125 sqm) | 2 | 3 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 3 | 2014-12-04: 3
Atkinson Street (10 sqm) | 1 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2 | 2 | 2015-01-15: 2
Quarry Road - Clear debris and silt | 4 | 2 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 2 | 2 | 2015-01-19: 2
Hawkins Creek road - drain cleaning and reinstatment outlet with rock | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | 2 | 2015-01-20: 2
Cooks lane backfill to head wall | 2 | 4 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 4 | 4 | 2015-01-21: 4
Gangemis road - backfill to culvert | 2 | 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2 | 2 | 2015-01-22: 2
Danger Camp Road - Clean instersection and remove loose material from shoulders | 2 | 2 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2 | 2 | 2015-01-15: 2
Stallans Lane back fill to head walls | 2 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2 | 2 | 2015-01-16: 2
Danger camp Road - grade and remove loose material,sweep intersection and backfill to headwalls | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | 2 | 2015-01-20: 2
[5 empty] | 0 | 0
EOT 1 - Wetweather | 3 | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 3 | 3 | 2014-09-25: 3
EOT 2 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB LHS | 2 | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2 | 2 | 2014-11-11: 2
EOT 3 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB RHS | 4 | 4 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4 | 4 | 2014-11-21: 4
EOT4 - Unsuitable Subgrade Section 1 time delay prior to laying CTB RHS | 7 | 7 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 7 | 7 | 2014-12-03: 7
EOT5 - Variation Black Rock road pavement repairs | 6 | 6 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 6 | 6 | 2014-12-09: 6
EOT6 - Excavation unsuitable subgrade | 3 | 3 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 3 | 3 | 2014-12-12: 3
EOT7 - Delay for sepected Acid sulfate Soil Excavation unsuitable subgrade | 6 | 6 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | 6 | 6 | 2014-12-16: 6
EOT8 - Industry close down | 25 | 25 | 2014-12-19 | 2015-01-12 | 25 | 25 | 2015-01-12: 25
|  | 158 |  |  | 0 | 0
EDM DATA - Total EDM - QM | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 74 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 114 | 114 | 114 | 118 | 120 | 120 | 120 | 122 | 127 | 131 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 144 | 144 | 144 | 144 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
EDM DATA - Total Actual Durations | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## FINAL - EDM LOE
P18 -Rural Road Rehabilitation
Project Start Date |  |  | 2014-09-22
Display Week |  |  | 1
[6 empty] | 2014-09-22 | [6 empty] | 2014-09-29 | [6 empty] | 2014-10-06 | [6 empty] | 2014-10-13 | [6 empty] | 2014-10-20 | [6 empty] | 2014-10-27 | [6 empty] | 2014-11-03 | [6 empty] | 2014-11-10 | [6 empty] | 2014-11-17 | [6 empty] | 2014-11-24 | [6 empty] | 2014-12-01 | [6 empty] | 2014-12-08 | [6 empty] | 2014-12-15 | [6 empty] | 2014-12-22 | [6 empty] | 2014-12-29 | [6 empty] | 2015-01-05 | [6 empty] | 2015-01-12 | [6 empty] | 2015-01-19 | [6 empty] | 2015-01-26 | [6 empty] | 2015-02-02 | [6 empty] | 2015-02-09 | [6 empty] | 2015-02-16 | [6 empty] | 2015-02-23 | [6 empty] | 2015-03-02 | [6 empty] | 2015-03-09 | [6 empty] | 2015-03-16 | [6 empty] | 2015-03-23 | [6 empty] | 2015-03-30
 | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
TASK | DURn | ORININAL DUR | START | END | DAYS | time axis 2014-09-22 to 2015-04-05
Phase 1 Title
HSC14/12 | 191 | 113 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 113 | bar: 2014-09-22 to 2015-01-12
Contract Award | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | bar: 2014-09-22
Possession of Site | 1 | 1 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 1 | bar: 2014-09-22
Preparation of Management Plans | 5 | 5 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | 5 | bar: 2014-09-22 to 2014-09-26
Survey of Existing | 7 | 7 | 2014-09-23 | 2014-09-29 | 7 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-29
Approval of Management Plans | 1 | 1 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 1 | bar: 2014-09-29
Site Establishment (Lannercost) | 3 | 3 | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 3 | bar: 2014-09-30 to 2014-10-02
Completion of As-Constructed Drawings | 7 | 5 | 2014-12-02 | 2014-12-08 | 5 | bar: 2014-12-02 to 2014-12-06
Practical Completion | 1 | 1 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 1 | bar: 2015-01-26
Roads Requiring Seal | 191 | 71 | 2014-09-22 | 2015-03-31 | 71 | bar: 2014-09-22 to 2014-12-01
Wallaman Falls Road (16,140 sqm) | 68 | 21 | 2014-09-22 | 2014-11-28 | 21 | bar: 2014-09-22 to 2014-10-12
Primerseal Visit One | 1 | 1 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 1 | bar: 2014-11-07
Seal Visit One | 1 | 1 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 1 | bar: 2014-12-03
Primerseal Visit Two | 1 | 1 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 1 | bar: 2014-11-26
Seal Visit Two | 34 | 1 | 2014-12-18 | 2015-01-20 | 1 | bar: 2014-12-18
Taylor's Beach Road (4,915 sqm) | 95 | 10 | 2014-12-05 | 2015-03-09 | 10 | bar: 2014-12-05 to 2014-12-14
Allingham Street (264 sqm) | 4 | 3 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 3 | bar: 2015-03-07 to 2015-03-08; 2015-03-10
Ann Street (214 sqm) | 3 | 3 | 2015-03-14 | 2015-03-16 | 3 | bar: 2015-03-14 to 2015-03-16
Three Mile Road (6 sqm) | 2 | 1 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 1 | bar: 2015-03-17
Heards Road (160 sqm) | 2 | 2 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2 | bar: 2015-03-19 to 2015-03-20
Amos Road (180 sqm) | 4 | 2 | 2015-03-21 | 2015-03-24 | 2 | bar: 2015-03-21 to 2015-03-22
Barberos Road (214 sqm) | 5 | 3 | 2015-03-25 | 2015-03-29 | 3 | bar: 2015-03-25 to 2015-03-27
Seal Visit Four | 2 | 1 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 1 | bar: 2015-03-30
Second Mobile Crew Works |  | 43 |  |  | 0
Crack sealing Taylors and Bambaroo (1700 sqm) | 1 | 4 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 4 | 2014-11-10: 4
Nebias Road (180 sqm) | 3 | 4 | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 4 | bar: 2014-12-02 to 2014-12-05
Black Rock Road (125 sqm) | 2 | 3 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | bar: 2014-12-03 to 2014-12-05
Atkinson Street (10 sqm) | 1 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2 | 2015-01-15: 2
Quarry Road - Clear debris and silt | 4 | 2 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 4 | bar: 2015-01-16 to 2015-01-19
Hawkins Creek road - drain cleaning and reinstatment outlet with rock | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
Cooks lane backfill to head wall | 2 | 4 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2 | bar: 2015-01-20 to 2015-01-21
Gangemis road - backfill to culvert | 2 | 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
Danger Camp Road - Clean instersection and remove loose material from shoulders | 2 | 2 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2 | bar: 2015-01-14 to 2015-01-15
Stallans Lane back fill to head walls | 2 | 2 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2 | bar: 2015-01-15 to 2015-01-16
Danger camp Road - grade and remove loose material,sweep intersection and backfill to headwalls | 2 | 2 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2 | bar: 2015-01-19 to 2015-01-20
0
EOT 1 - Wetweather | 3 | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 3 | bar: 2014-09-23 to 2014-09-25
EOT 2 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB LHS | 2 | 2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2 | bar: 2014-11-10 to 2014-11-11
EOT 3 - Unsuitable Subgrade Section 2 CTB RHS | 4 | 4 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 4 | bar: 2014-11-18 to 2014-11-21
EOT4 - Unsuitable Subgrade Section 1 time delay prior to laying CTB RHS | 7 | 7 | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 7 | bar: 2014-11-27 to 2014-12-03
EOT5 - Variation Black Rock road pavement repairs | 6 | 6 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 6 | bar: 2014-12-04 to 2014-12-09
EOT6 - Excavation unsuitable subgrade | 3 | 3 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 3 | bar: 2014-12-10 to 2014-12-12
EOT7 - Delay for sepected Acid sulfate Soil Excavation unsuitable subgrade | 6 | 6 | 2014-12-11 | 2014-12-16 | 6 | bar: 2014-12-11 to 2014-12-16
EOT8 - Industry close down | 25 | 25 | 2014-12-19 | 2015-01-12 | 25 | bar: 2014-12-19 to 2015-01-12
|  | 158 |  |  | 158
EDM DATA - Total EDM - QM | [5 empty] | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 123 | 127 | 129 | 130 | 131 | 134 | 137 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 152 | 152 | 153 | 154 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
EDM DATA - Total Actual Durations | [5 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 138 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 173 | 174 | 177 | 179 | 180 | 181 | 184 | 187 | 189 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | 192 | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 197 | 197 | 198 | 199 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
Note on I6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.